## chitiet
| 1 |  |  | Hệ số lắp xà: | 1.5
| 0 |  |  | Hệ số lắp xà H: | 1.7
|  |  |  | Hệ số dựng cột : | 0.7
|  |  |  | Hệ số kéo dây : | 0.7
|  |  |  | Cấp đất: | 3
BẢNG KHỐI LƯỢNG PHẦN ĐƯỜNG DÂY (Đính kèm biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa và sử dụng ngày….. tháng…..năm 2018)
Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc
Địa điểm: Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai
| MÃ | x | SỐ HIỆU | DANH MỤC | ĐƠN VỊ | HỆ | KHỐI LƯỢNG |  |  |  | GHI CHÚ
|  | x | ĐƠN GIÁ |  |  | SỐ | DỰ TOÁN | THI CÔNG | PS TĂNG | PS GIẢM
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
TD75 | TD75 |  |  | Tiếp địa lặp lại (trụ 7.5m) | Bộ |  | 0 | 0
| m25 |  |  | Cáp đồng trần M25mm2 | kg | 3.36 | 0 | 0
| CTD+K |  |  | Cọc tiếp đất Ø 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 1 | 0 | 0
| GIP70-35 |  |  | Ghíp nối IPC 70-35 | cái | 0 | 0
| KTD |  | 05.7001 | Kéo dây tiếp địa | mét | 3.36 | 0 | 0
| DCTD3 |  | 05.8103 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | cọc | 1 | 0 | 0
| bocpk |  | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn
| TD |  | 02.1351 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=100m) | tấn
TD85 | TD85 |  |  | Tiếp địa lặp lại (trụ 8.4m) | Bộ |  | 0
| m25 |  |  | Cáp đồng trần M25mm2 : 9m | kg | 2.016 | 0
| CTD+K |  |  | Cọc tiếp đất Ø 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 1 | 0
| Ke50 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 2 | 0
| cos25 |  |  | Đầu cosse ép Cu 25mm2 | cái | 2
| b1240 |  |  | Boulon 12x40 | bộ | 1
| KTD |  | 05.7001 | Kéo dây tiếp địa | mét | 2.016
| DCTD3 |  | 05.8103 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | cọc | 1
| bocpk |  | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn
| TD |  | 02.1351 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=100m) | tấn
TD85ABC | TD85ABC |  |  | Tiếp địa lặp lại trụ 8.5m cáp ABC | Bộ |  | 0 | 0
| m25 |  |  | Cáp đồng trần M25mm2 : 9m | kg | 2.016 | 0 | 0
| CTD+K |  |  | Cọc tiếp đất Ø 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 1 | 0 | 0
| GIP95-25 |  |  | Ghíp nối IPC 95-25 | cái | 1 | 0 | 0
| cos25 |  |  | Đầu cosse ép Cu 25mm2 | cái |  | 0 | 0
| b1240 |  |  | Boulon 12x40 | bộ |  | 0 | 0
| KTD |  | 05.7001 | Kéo dây tiếp địa | kg | 2.016 | 0 | 0
| DCTD3 |  | 05.8103 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | cọc | 1 | 0 | 0
| bocpk |  | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn
| TD |  | 02.1351 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=100m) | tấn
TDTUPP | TDTUPP |  |  | Tiếp địa tủ phân phối hạ thế | Bộ |  | 0
| m25 |  |  | Cáp đồng trần M25mm2 : 3m | kg | 0.672 | 0
| CTD+K |  |  | Cọc tiếp đất Ø 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 1 | 0
| GIP50-35 |  |  | Ghíp nối IPC 50-35 | cái | 1 | 0
| KTD |  | 05.7001 | Kéo dây tiếp địa | mét | 0.672
| DCTD3 |  | 05.8103 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | cọc | 1
| bocpk |  | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn
| TD |  | 02.1351 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=100m) | tấn
TDTT105 | TDTT105 |  |  | Tiếp địa lặp lại (trụ 10.5m) | Bộ |  | 0
| m25 |  |  | Cáp đồng trần M25mm2 : 10m | kg | 2.24 | 0
| CTD+K |  |  | Cọc tiếp đất Ø 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 1 | 0
| KCUAL |  |  | Kẹp nối đồng-nhôm | cái | 2 | 0
| cos25 |  |  | Đầu cosse ép Cu 25mm2 | cái | 2 | 0
| b1240 |  |  | Boulon 12x40 | bộ | 1 | 0
| KTD |  | 05.7001 | Kéo dây tiếp địa | mét | 2.24 | 0
| DCTD3 |  | 05.8103 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | cọc | 1 | 0
| bocpk |  | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn |  | 0
| TD |  | 02.1351 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=100m) | tấn |  | 0
TDTT12 | TDTT12 |  |  | Tiếp địa lặp lại (trụ 12m) | Bộ |  | 0 | 0
| m25 |  | 9m | Cáp đồng trần M25mm2 | kg | 2.016 | 0 | 0
| CTD+K |  |  | Cọc tiếp đất Ø 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 1 | 0 | 0
| KE50 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 2 | 0 | 0
| pvc21 |  |  | Ống PVC D21x1,6mm | m | 0 | 0
| b1240 |  |  | Boulon 12x40 | bộ | 0 | 0
| KTD |  | 05.7001 | Kéo dây tiếp địa | mét | 2.016 | 0 | 0
| DCTD3 |  | 05.8103 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | cọc | 1 | 0 | 0
| bocpk |  | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn | 0 | 0
| TD |  | 02.1351 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=100m) | tấn |  | 0
TDLL12 | TDLL12 |  |  | Tiếp địa lặp lại trụ 12m | Bộ |  | 0 | 0
| m25 |  |  | Cáp đồng trần M25mm2 | kg | 2.016 | 0 | 0
| CTD+K |  |  | Cọc tiếp đất Ø 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 1 | 0 | 0
| Ke50 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 1 | 0 | 0
| cos25 |  |  | Đầu cosse ép Cu 25mm2 | cái |  | 0
| b1240 |  |  | Boulon 12x40 | bộ |  | 0
| KTD |  | 05.7001 | Kéo dây tiếp địa | mét | 2.016 | 0 | 0
| DCTD3 |  | 05.8103 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | cọc | 1 | 0 | 0
| DTD3 |  | 03.3123 | Đào rãnh tiếp địa đất cấp 3 | m3 | 0.24
| bocpk |  | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn |  | 0
| TD |  | 02.1351 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=100m) | tấn |  | 0
TDDD12 | TDDD12 |  |  | Tiếp địa trụ recloser và TBA 1 pha | Bộ |  | 0
| m25 |  |  | Cáp đồng trần M25mm2 : 25m | kg | 5.6 | 0
| CTD+K |  |  | Cọc tiếp đất Ø 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 4 | 0
| KCUAL |  |  | Kẹp nối đồng-nhôm | cái | 5 | 0
| cos25 |  |  | Đầu cosse ép Cu 25mm2 | cái | 2 | 0
| b1240 |  |  | Boulon 12x40 | bộ | 1 | 0
| KTD |  | 05.7001 | Kéo dây tiếp địa | mét | 5.6 | 0
| DCTD3 |  | 05.8103 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | cọc | 4 | 0
| bocpk |  | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn | 0.008 | 0
| TD |  | 02.1351 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=100m) | tấn | 0.008 | 0
TDTT14 | TDTT14 |  |  | Tiếp địa lặp lại (trụ 14m) | Bộ |  | 0
| m25 |  |  | Cáp đồng trần M25mm2 (14m) | kg | 3.136 | 0
| CTD+K |  |  | Cọc tiếp đất Ø 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 1 | 0
| KCUAL |  |  | Kẹp nối đồng-nhôm | cái | 2 | 0
| cos25 |  |  | Đầu cosse ép Cu 25mm2 | cái | 2 | 0
| b1240 |  |  | Boulon 12x40 | bộ | 1 | 0
| KTD |  | 05.7001 | Kéo dây tiếp địa | mét | 3.136 | 0
| DCTD3 |  | 05.8103 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | cọc | 1 | 0
| bocpk |  | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn |  | 0
| TD |  | 02.1351 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=100m) | tấn |  | 0
TDTT20 | TDTT20 |  |  | Tiếp địa lặp lại (trụ 20m) | Bộ |  | 0
| m25 |  |  | Cáp đồng trần M25mm2 (22m) | kg | 4.928 | 0
| CTD+K |  |  | Cọc tiếp đất Ø 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 1 | 0
| KCUAL |  |  | Kẹp nối đồng-nhôm | cái | 2 | 0
| KTD |  | 05.7001 | Kéo dây tiếp địa | mét | 4.928
| DCTD3 |  | 05.8103 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | cọc | 1
| bocpk |  | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn | 0.008
| TD |  | 02.1351 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=100m) | tấn | 0.008
TDMT | TDMT |  |  | Tiếp địa mái tole | Bộ |  | 0
| M25 |  |  | Cáp đồng trần M25mm2 (6m) | kg | 1.344 | 0
| DTD3 |  |  | Đào rãnh tiếp địa đất cấp 3: 0,3x0,3x1 | m3 | 0.09 | 0
| DATD3 |  |  | Đắp đất rãnh tiếp độ chặt k=0,95: 0,3x0,3x1 | m3 | 0.09 | 0
| COS25 |  |  | Đầu cosse ép Cu 25mm2 | cái | 1 | 0
| B1240 |  |  | Boulon 12x40 | bộ | 1 | 0
| PVC21 |  |  | Ống PVC D21x1,6mm | m | 3 | 0
| KTD |  | 05.7001 | Kéo dây tiếp địa | mét | 1
| KE25 |  | 0 | Kẹp ép cỡ dây 25mm2 | cái | 1
TDDD | TDDD |  |  | Tiếp địa trụ đo đếm | Bộ |  | 0
| m25 |  |  | Cáp đồng trần M25mm2 (53m) | kg | 11.872 | 0
| CTD+K |  |  | Cọc tiếp đất Ø 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | 9 | 0
| ke50 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 2 | 0
| ke25 |  |  | Kẹp ép cỡ dây 25mm2 | cái | 11 | 0
| pvc21 |  |  | Ống PVC D21x1,6mm | m | 6 | 0
| cd21 |  |  | Cổ dê kẹp ống PVC 21 | bộ | 3 | 0
| cos25 |  |  | Đầu cosse ép Cu 25mm2 | cái | 2 | 0
| b1240 |  |  | Boulon 12x40 | bộ | 1 | 0
| KTD |  | 05.7001 | Kéo dây tiếp địa | mét | 11.872
| DCTD3 |  | 05.8103 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | cọc | 9
| dtd3 |  | 03.3123 | Đào rãnh tiếp địa đất cấp 3 | m3 | 13.2
| datd3 |  | 03.4123 | Đắp đất rãnh tiếp độ chặt k=0,95 | m3 | 13.2
| bocpk |  | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn
| TD |  | 02.1351 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=100m) | tấn
| 0 | x | II | Phần trụ |  | 0 | 0
BTLT 7.5 | BTLT 7.5 | x |  | Trụ bê tông ly tâm 7.5m | Trụ |  | 1 | 1
| T75 | x |  | Trụ BTLT 7,5m F200 dự ứng lực | trụ | 1 | 1 | 1
| G |  |  | Vật liệu dựng trụ | trụ |  | 0 | 0
| C8m |  | 05.5202 | Dựng trụ BTLT <8m thủ công +cơ giới | trụ |  | 0 | 0
| boctr |  | 02.1124 | Bốc dỡ trụ | tấn
| COT |  | 02.1461 | V/c cột vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
BTLT 8.5 | BTLT 8.4 | x |  | Trụ bê tông ly tâm 8.4m | Trụ |  | 77 | 77
| T84 | x |  | Trụ BTLT 8,4m F200 dự ứng lực | trụ | 1 | 77 | 77
| G |  |  | Vật liệu dựng trụ | trụ |  | 0 | 0
| C10m |  | 05.5302 | Dựng trụ BTLT <10m thủ công +cơ giới | trụ |  | 0 | 0
| boctr |  | 02.1124 | Bốc dỡ trụ | tấn
| COT |  | 02.1461 | V/c cột vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
BTLT 8.4TD | BTLT 8.4TD |  |  | Trụ bê tông ly tâm 8.4m có dây tiếp địa | Trụ |  | 0
| T84td |  |  | Trụ BTLT 8,4m F200 dự ứng lực có dây tiếp địa | trụ | 1 | 0
| G |  |  | Vật liệu dựng trụ | trụ | 1 | 0
| C10m |  | 05.5302 | Dựng trụ BTLT <10m thủ công +cơ giới | trụ | 1 | 0
| boctr |  | 02.1124 | Bốc dỡ trụ | tấn
| COT |  | 02.1461 | V/c cột vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
N-BTLT 8.4 | BTLT 8.5 |  |  | Nhổ trụ 8,4m | Trụ |  | 0
| G |  |  | Vật liệu nhổ trụ | trụ | 1 | 0
| C10m |  | 05.5302 | Nhổ trụ BTLT <10m thủ công +cơ giới | trụ | 1
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.25
N-T-BTLT 8.4 | N-T-BTLT 8.4 |  |  | Nhổ và trồng trụ 8,4m | Trụ |  | 0
| G |  |  | Vật liệu nhổ trụ | trụ | 1 | 0
| C10m |  | 05.5302 | Nhổ trụ BTLT <10m thủ công +cơ giới | trụ | 1 | 0
| G |  | 0 | Vật liệu dựng trụ | trụ | 1 | 0
| C10m |  | 05.5302 | Dựng trụ BTLT <10m thủ công +cơ giới | trụ | 1 | 0
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
BTLT 10.5 | BTLT 10.5 |  |  | Trụ bê tông ly tâm 10.5m | Trụ |  | 0 | 0
| T105 |  |  | Trụ BTLT 10,5m F350 dự ứng lực | trụ | 1 | 0 | 0
| G |  |  | Vật liệu dựng trụ | trụ | 1 | 0 | 0
| C105m |  | 05.5402 | Dựng trụ BTLT 10,5m thủ công + cơ giới | trụ | 1 | 0 | 0
| boctr |  | 02.1124 | Bốc dỡ trụ | tấn
| COT |  | 02.1461 | V/c cột vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
N-BTLT 10.5 | N-BTLT 10.5 |  |  | Nhổ trụ bê tông ly tâm 10.5m | Trụ |  | 0
| C105m |  | 05.5402 | Nhổ trụ BTLT 10,5m thủ công + cơ giới | trụ | 1
BTLT 12 TC | BTLT 12 TC |  |  | Trụ bê tông ly tâm 12m trồng thủ công | Trụ |  | 0
| T12 |  |  | Trụ BTLT 12m F350 dự ứng lực | trụ | 1 | 0
| G |  |  | Vật liệu dựng trụ | trụ | 1 | 0
| C12 |  | 05.5213 | Dựng trụ BTLT 12m bằng thủ công | trụ | 1
| boctr |  | 02.1124 | Bốc dỡ trụ | tấn | 0
| COT |  | 02.1461 | V/c cột vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0
BTLT 12 | BTLT 12 | x |  | Trụ bê tông ly tâm 12m trồng thủ công+cơ giới | Trụ |  | 20 | 20
| T12 | x |  | Trụ BTLT 12m F350 dự ứng lực | trụ | 1 | 20 | 20 | 0
| G |  |  | Vật liệu dựng trụ | trụ |  | 0 | 0 | 0
| C12m |  | 05.5402 | Dựng trụ BTLT 12m thủ công + cơ giới | trụ |  | 0 | 0 | 0
| boctr |  | 02.1124 | Bốc dỡ trụ | tấn | 0
| COT |  | 02.1461 | V/c cột vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0
BTLT 12 TĐ | BTLT 12 TĐ |  |  | Trụ bê tông ly tâm 12m (tiếp địa có sẵn) trồng thủ công+cơ giới | Trụ |  | 0
| T12TĐ |  |  | Trụ BTLT 12m F350 dự ứng lực (tiếp địa có sẵn) | trụ | 1 | 0
| G |  |  | Vật liệu dựng trụ | trụ | 1 | 0
| C12m |  | 05.5402 | Dựng trụ BTLT 12m thủ công + cơ giới | trụ | 1
BTLT 14 | BTLT 14 |  |  | Trụ bê tông ly tâm 14m | Trụ |  | 0 | 0
| T14 |  |  | Trụ BTLT 14m F650 dự ứng lực | trụ | 1 | 0
| G |  |  | Vật liệu dựng trụ | trụ | 1 | 0
| C14m |  | 05.5224 | Dựng trụ BTLT 14m thủ công + cơ giới | trụ | 1
| boctr |  | 02.1124 | Bốc dỡ trụ | tấn
| COT |  | 02.1461 | V/c cột vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
BTLT 20 | BTLT 20 |  |  | Trụ bê tông ly tâm 20m | Trụ |  | 0
| T20 |  |  | Trụ BTLT 20m F1000 dự ứng lực | trụ | 1 | 0
| G |  |  | Vật liệu dựng trụ | trụ | 1 | 0
| C20m |  | 05.5227 | Dựng trụ BTLT 20m thủ công + cơ giới | trụ | 1
| boctr |  | 02.1124 | Bốc dỡ trụ | tấn | 2.72
| COT |  | 02.1461 | V/c cột vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 2.72
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.25
| 0 | x | III | Phần xà, néo |  | 0 | 0
X-1,66Đ | X-1,66Đ | x |  | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 1,66m: X-1,66Đ | Bộ |  | 74
| XA1660 | x |  | Đà 1,66m X-16Đ | Cái | 1 | 74 | 0
| tc810 | x |  | Thanh chống đà 810 | cái | 2 | 148 | 0
| CSDI | x |  | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870mm | cái | 1 | 74 | 0
| B16250 | x |  | Boulon 16x250 | bộ | 4 | 296 | 0
| B1650 | x |  | Boulon 16x50 | bộ | 2 | 148 | 0
| SD | x | 0 | Sứ đứng 24KV | cái | 3 | 222 | 0
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
X-1,66K | X-1,66K | x |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 1,66m: X-1,66K | Bộ |  | 9
| xa1660 | x |  | Đà 1,66m X-16Đ | Cái | 1 | 9
| tc810 | x |  | Thanh chống đà 810 | cái | 2 | 18
| B16250 | x |  | Boulon 16x250 | bộ | 4 | 36
| B16250v | x |  | Boulon 16x250VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 18
| B1650 | x |  | Boulon 16x50 | bộ | 4 | 36
| CSDI | x | 0 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870mm | cái | 2 | 18
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
X-22K-Đ | X-22K-Đ |  |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K-Đ - C810 (lắp trụ đơn) | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 44.7392 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL50 |  |  | Sắt góc L50 x50 x5: thanh chống 810 | kg | 12.2148 | 0 | 0 | 0 | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250 | bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| B16300v |  |  | Boulon 16x300VRS | bộ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| B1650 |  |  | Boulon 16x50 | bộ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| LXINL |  | 05.6203 | Lắp xà néo ≤ 100kg | bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | 0 |  |  |  | 0
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | 0 |  |  |  | 0
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0 |  |  |  | 0
X-20Đ | X-20Đ |  |  | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 2m: X-20Đ | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 19.844 | 0
| SL50 |  |  | Sắt góc L50 x50 x5 | kg | 5.4288 | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250 | bộ | 2 | 0
| B1650 |  |  | Boulon 16x50 | bộ | 1 | 0
| LXIT |  | 05.6401 | Lắp xà đỡ ≤ 25kg | bộ | 1
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
X-20K | X-20K |  |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2m: X-20K | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 39.688 | 0
| SL50 |  |  | Sắt góc L50 x50 x5 | kg | 10.8576 | 0
| B1650 |  |  | Boulon 16x50 | bộ | 4 | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250 | bộ | 1 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 1 | 0
| B16300v |  |  | Boulon 16x300VRS | bộ | 2 | 0
| LXIN |  | 05.6202 | Lắp xà néo ≤ 50kg | bộ | 1
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
X-22Đ | X-22Đ |  |  | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 2.2m: X-22Đ - C810 | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 22.3696 | 0 | 0 | 0
| SL50 |  |  | Sắt góc L50 x50 x5: thanh chống 810 | kg | 6.1074 | 0 | 0 | 0
| CD bắt xà |  |  | Cổ dê bắt xà + bulon: thanh chống 810 | bộ
| CDXA |  |  | Cổ dê chống lắc 8x80x800 : thanh chống 810 | bộ
| B16250 |  |  | Boulon 16x250 | bộ | 2 | 0 | 0 | 0
| B1650 |  |  | Boulon 16x50 | bộ | 2 | 0 | 0 | 0
| LXITL |  | 05.6102 | Lắp xà đỡ ≤ 50kg | bộ | 1 | 0 | 0 | 0
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | 0
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | 0
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0
X-22Đ - C920 | X-22Đ - C920 |  |  | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 2.2m: X-22Đ - C920 | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 22.3696 | 0
| SL50 |  |  | Sắt góc L50 x50 x5 thanh chống 920 | kg | 6.9368 | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250 | bộ | 2 | 0
| B1650 |  |  | Boulon 16x50 | bộ | 2 | 0
| LXITL |  | 05.6102 | Lắp xà đỡ ≤ 50kg | bộ | 1 | 0
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | 0 | 0
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | 0 | 0
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0 | 0
TL X-21K | TL X-21K |  |  | Tháo và lắp bộ xà kép L75x75x8 dài 2.1m: X-21K | Bộ |  | 0 | 0
| LXID |  |  | Lắp xà trụ ghép ≤ 140kg | bộ | 1 | 0
| bocx |  |  | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | 0.06 | 0
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | 0.06 | 0
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.05 | 0
X-22K-K | X-22K-K | x |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K-K - C810 (lắp theo hướng trụ ghép) | Bộ |  | 4 | 4
| XA2200 | x |  | Đà 2,2m X-2,2Đ | Cái | 2 | 8 | 8 | 0
| tc810 | x |  | Thanh chống đà 810: thanh chống 810 | cái | 4 | 16 | 16 | 0
| B16500 | x |  | Boulon 16x500 | bộ | 1 | 4 | 4 | 0
| B16600 | x |  | Boulon 16x600 | bộ | 1 | 4 | 4 | 0
| B16550v | x |  | Boulon 16x550VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 16 | 16 | 0
| B1650 | x |  | Boulon 16x50 | bộ | 4 | 16 | 16 | 0
| LXINL | x | 05.6203 | Lắp xà néo ≤ 100kg | bộ | 1 |  | 4 | 0
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | 0
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | 0
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0
X-22K - C920 | X-22K - C920 |  |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K - C920 | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 44.7392 | 0
| SL50 |  |  | Sắt góc L50 x50 x5: thanh chống 920 | kg | 13.8736 | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250 | bộ | 1 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 1 | 0
| B16300v |  |  | Boulon 16x300VRS | bộ | 4 | 0
| B1650 |  |  | Boulon 16x50 | bộ | 4 | 0
| LXINl |  | 05.6203 | Lắp xà néo ≤ 100kg | bộ | 1
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | 0
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | 0
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0
X-24Đ | X-24Đ |  |  | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 2.4m: X-24Đ | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 24.1736 | 0
| SL50 |  |  | Sắt góc L50 x50 x5 (chống 920) | kg | 6.9368 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 2 | 0
| B1650 |  |  | Boulon 16x50 | bộ | 2 | 0
| LXITL |  | 05.6102 | Lắp xà đỡ ≤ 50kg | bộ | 1
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
X-24K | X-24K |  |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.4m: X-24K | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 48.3472 | 0
| SL50 |  |  | Sắt góc L50 x50 x5 (chống 920) | kg | 13.8736 | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250 | bộ | 1 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 1 | 0
| B16300v |  |  | Boulon 16x300VRS | bộ | 4 | 0
| LXINL |  | 05.6203 | Lắp xà néo ≤ 100kg | bộ | 1
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | 0
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | 0
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0
TL X-26K | TL X-26K |  |  | Tháo và lắp bộ xà kép L75x75x8 dài 2.6m: X-26K_trụ PI | Bộ |  | 0 | 0
| LXINl |  | 05.6203 | Lắp xà néo ≤ 100kg | bộ | 1
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | 0.051
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | 0.051
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
X-8ĐL | X-8ĐL |  |  | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 0,8m: X-8ĐL | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 8.1954 | 0
| SL50 |  |  | Sắt góc L50 x50 x5 | kg | 3.0537 | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250 | bộ | 2 | 0
| B1650 |  |  | Boulon 16x50 | bộ | 1 | 0
| LXIT |  | 05.6401 | Lắp xà đỡ ≤ 25kg | bộ | 1
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
X-8KL | X-8KL |  |  | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 0,8m: X-8KL | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 15.6948 | 0
| SL50 |  |  | Sắt góc L50 x50 x5 | kg | 6.1074 | 0
| B16400 |  |  | Boulon 16x400 | bộ | 2 | 0
| B16400V |  |  | Boulon 16x400VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1 | 0
| B1650 |  |  | Boulon 16x50 | bộ | 2 | 0
| LXINN |  | 05.6201 | Lắp xà néo ≤ 25kg | bộ | 1
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
X-21ĐL | X-21ĐL |  |  | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2,1m: X-21ĐL | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 20.8362 | 0
| SL50 |  |  | Sắt góc L50 x50 x5 | kg | 7.5023 | 0
| S50 |  |  | Sắt dẹt 50 x 5 | kg | 0.7852 | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250 | bộ | 2 | 0
| B1650 |  |  | Boulon 16x50 | bộ | 1 | 0
| LXITl |  | 05.6102 | Lắp xà đỡ ≤ 50kg | bộ | 1
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
X-21KL | X-21KL |  |  | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2,1m: X-21KL | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 41.6724 | 0
| SL50 |  |  | Sắt góc L50 x50 x5 | kg | 15.0046 | 0
| S50 |  |  | Sắt dẹt 50 x 5 | kg | 1.5704 | 0
| B16300v |  |  | Boulon 16x300VRS | bộ | 3 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 1 | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250 | bộ | 1 | 0
| LXINL |  | 05.6203 | Lắp xà néo ≤ 100kg | bộ | 1
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
X-20ĐL2/3 | X-20ĐL2/3 | x |  | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3 | Bộ |  | 1 | 1
| XA2000 | x |  | Đà 2m X-20Đ | Cái | 1 | 1 | 1 | 0
| TC1150 | x |  | Thanh chống đà 1150 | cái | 1 | 1 | 1 | 0
| B16250 | x |  | Boulon 16x250 | bộ | 2 | 2 | 2 | 0
| B1650 | x |  | Boulon 16x50 | bộ | 1 | 1 | 1 | 0
| LXIT | x | 05.6401 | Lắp xà đỡ ≤ 25kg | bộ | 1 | 1 | 1 | 0
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
X-20KL2/3 | X-20KL2/3 |  |  | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X-20KL2/3 | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 39.8684 | 0 | 0
| SL50 |  |  | Sắt góc L50 x50 x5 | kg | 8.671 | 0 | 0
| B16300v |  |  | Boulon 16x300VRS | bộ | 1 | 0 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 1 | 0 | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250 | bộ | 1 | 0 | 0
| B1650 |  |  | Boulon 16x50 | bộ | 2 | 0 | 0
| LXIN |  | 05.6202 | Lắp xà néo ≤ 50kg | bộ | 1 | 0 | 0
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
X-24ĐP | X-24ĐP |  |  | Bộ xà đơn 2400 trụ Pi tim 1400: X-24ĐP | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 23.5422 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 2 | 0
| LXHN1 |  |  | Lắp xà cột Pi loại ≤140kg/xà | bộ | 1 | 0
| bocx |  |  | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | 0.027 | 0
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | 0.027
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.05
X-24KP | X-24KP |  |  | Bộ xà kép 2400 trụ Pi tim 1400: X-24KP | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 48.708 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 2 | 0
| B16300V |  |  | Boulon 16x300VRS | bộ | 4 | 0
| LXHN1 |  |  | Lắp xà cột Pi loại ≤140kg/xà | bộ | 1 | 0
| bocx |  |  | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | 0 | 0
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | 0
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0
X-26ĐP | X-26ĐP |  |  | Bộ xà đơn 2600 trụ Pi tim 2400: X-26ĐP | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 25.3462 | 0 | 0 |  | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250+ long đền vuông | bộ | 2 | 0 | 0 |  | 0
| LXHN1 |  |  | Lắp xà cột Pi loại ≤140kg/xà | bộ | 1 | 0 | 0 |  | 0
| bocx |  |  | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | 0 | 0 | 0 |  | 0
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công ( cự ly <=100m) | tấn
X-26KP | X-26KP |  |  | Bộ xà kép 2600 trụ Pi tim 2400: X-26KP | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 50.6924 | 0 | 0 | 0 | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250+ long đền vuông | bộ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| B16300V |  |  | Boulon 16x300VRS+ long đền vuông | bộ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| LXHN1 |  |  | Lắp xà cột Pi loại ≤140kg/xà | bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| bocx |  |  | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn |  | 0 | 0 | 0 | 0
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công ( cự ly <=100m) | tấn
X-28KP | X-28KP |  |  | Bộ xà kép 2800 trụ Pi tim 1400: X-28KP | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 55.924 | 0
| SL50 |  |  | Sắt góc L50 x50 x5 | kg | 13.8736 | 0
| SL50 |  |  | Giá nới + ty móc Þ16x50, ghép 2PL4x40x350 (2x0,45kg) | kg | 5.4 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 4 | 0
| B16300V |  |  | Boulon 16x300VRS | bộ | 4 | 0
| LXHN1 |  |  | Lắp xà cột Pi loại ≤140kg/xà | bộ | 1
| bocx |  |  | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | 0.079
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | 0.079
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.05
X-30KP | X-30KP |  |  | Bộ xà kép 3000 trụ Pi tim 1400: X-30KP | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 59.532 | 0
| S60 |  |  | Sắt dẹt 60 x 6 | kg | 10.3997 | 0
| B1650 |  |  | Boulon 16x50 | bộ | 4 | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250 | bộ | 4 | 0
| B16300V |  |  | Boulon 16x300VRS | bộ | 4 | 0
| LXHN1 |  |  | Lắp xà cột Pi loại ≤140kg/xà | bộ | 1
| bocx |  |  | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | 0.073
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | 0.073
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.05
X-38Đ | X-38Đ |  |  | Bộ xà đỡ đơn L75x75x8 dài 3,8m: X-38Đ | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 39.688 | 0
| SL50 |  |  | Sắt góc L50 x50 x5 | kg | 15.457 | 0
| S50 |  |  | Sắt dẹt 50 x 5 | kg | 1.5704 | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250 | bộ | 2 | 0
| B1650 |  |  | Boulon 16x50 | bộ | 2 | 0
| LXIT |  | 05.6401 | Lắp xà đỡ ≤ 25kg | bộ | 1
| bocx |  | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | 0.06
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | 0.06
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.05
X-42KP | X-42KP |  |  | Bộ xà kép 4200 trụ Pi tim 1700: X-42KP | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 86.592 | 0
| S60 |  |  | Sắt dẹt 60 x 6 | kg | 20.7994 | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250 | bộ | 4 | 0
| B16300V |  |  | Boulon 16x300VRS | bộ | 6 | 0
| LXHN1 |  |  | Lắp xà cột Pi loại ≤140kg/xà | bộ | 1
| bocx |  |  | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | 0.113
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | 0.113
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.05
X-24KP500 | X-24KP500 |  |  | Bộ xà kép 2400 trụ Pi tim 500: X-24KP500 | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 50.512 | 0
| Sl50 |  |  | Sắt góc L50 x50 x5 | kg | 12.2148 | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250 | bộ | 4 | 0
| B16300V |  |  | Boulon 16x300VRS | bộ | 2 | 0
| B1650 |  |  | Boulon 16x50 | bộ | 4 | 0
| LXHN1 |  |  | Lắp xà cột Pi loại ≤140kg/xà | bộ | 1
| bocx |  |  | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
G-20KP | G-20KP |  |  | Bộ thanh giằng trụ Pi tim 1400: G-20KP | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 36.08 | 0
| cd240 |  |  | Cổ dê Ø 240-Fe 8x100 | bộ | 2 | 0
| cd250 |  |  | Cổ dê Ø 250-Fe 8x100 | bộ | 2 | 0
| B1650 |  |  | Boulon 16x50 | bộ | 1 | 0
| B16100 |  |  | Boulon 16x100 | bộ | 8 | 0
| LXHN1 |  |  | Lắp xà cột Pi loại ≤140kg/xà | bộ | 1
| bocx |  |  | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | 0.068
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | 0.068
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.05
G-23KP | G-23KP |  |  | Bộ thanh giằng trụ Pi tim 1700: G-23KP | Bộ |  | 0 | 0
| SL75 |  |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | 41.492 | 0
| eke300 |  |  | Ê KE 5x300x300\Zn | kg | 3.5 | 0
| cd250 |  |  | Cổ dê Ø 250-Fe 8x100 | bộ | 4 | 0
| B1650 |  |  | Boulon 16x50 | bộ | 5 | 0
| B16100 |  |  | Boulon 16x100 | bộ | 8 | 0
| LXHN1 |  |  | Lắp xà cột Pi loại ≤140kg/xà | bộ | 1
| bocx |  |  | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | 0.0775
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | 0.0775
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.05
G-720 | G-720 |  |  | Bộ thanh giằng trụ Pi tim 500: G-720 | Bộ |  | 0 | 0
| SL50 |  |  | Sắt góc L50 x50 x5 | kg | 10.8576 | 0
| B16350 |  |  | Boulon 16x350 | bộ | 4 | 0
| B1650 |  |  | Boulon 16x50 | bộ | 2 | 0
| LXIT |  |  | Lắp xà đỡ ≤ 25kg | bộ | 1
| bocx |  |  | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
CODE th-Þ240 | CODE th-Þ240 |  |  | Bộ CODE lắp néo trung hòa: CODE th-Þ240 | Bộ |  | 0 | 0
| cd240 |  |  | Cổ dê Ø 240-Fe 8x100 | bộ | 2 | 0
| B16100 |  |  | Boulon 16x100 | bộ | 2 | 0
| LXIT |  |  | Lắp xà đỡ ≤ 25kg | bộ | 1
| bocx |  |  | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | 0.017
| XA |  | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | 0.017
| dctc |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
X-24COMPOSITE | X-24COMPOSITE |  |  | Bộ xà composite 2,4m bắt FCO | Bộ |  | 0 | 0
| COM110x800x5-2,4 |  |  | Xà composite 110x800x5 dài 2,4m | cái | 1 | 0
| com110x800x5 |  |  | Xà composite 110x800x5 | m | 0 | 0
| com40x10x920 |  |  | Chống composite 40x10x920 | cái | 2 | 0 | 0
| B14150 |  |  | Boulon 14x150 | bộ | 2 | 0 | 0
| B16350 |  |  | Boulon 16x350 | bộ | 2 | 0 | 0
| LXIT |  |  | Lắp xà đỡ ≤ 25kg | bộ | 1 | 0 | 0
CX-ht | CX-ht |  |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ hạ thế: CX.ht | Bộ |  | 0 | 0
| BM16250 |  |  | Boulon mắt 16x250 | bộ | 1 | 0 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 1 | 0 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 4 | 0 | 0
| C3/8 |  |  | Cáp thép 3/8" | kg | 5 | 0 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 2 | 0 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 1 | 0 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 1 | 0 | 0
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
T CL-ht | T CL-ht |  |  | Tháo bộ chằng lệch đơn cho trụ hạ thế: CL.ht | Bộ |  | 0 | 0
| LDN |  |  | Tháo bộ dây néo | bộ | 1 | 0
| LCL |  |  | Tháo bộ chống lệch | bộ | 1 | 0
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.01 | 0
CL-ht | CL-ht |  |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ hạ thế: CL.ht | Bộ |  | 0 | 0
| BM16250 |  |  | Boulon mắt 16x250 | bộ | 1 | 0 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 1 | 0 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 4 | 0 | 0
| C3/8 |  |  | Cáp thép 3/8" | kg | 4 | 0 | 0
| CLHT |  |  | Bộ chống chằng hẹp Ø60/50x1200+2BL12x40+BL16x200/50 | bộ | 1 | 0 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 2 | 0 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 1 | 0 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 1
| LCL |  | 05.6011 | Lắp bộ chống lệch | bộ
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
CX10-B | CX10-B |  |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 10,5m: CX10-B | Bộ |  | 0 | 0
| BM16250 |  |  | Boulon mắt 16x250 | bộ | 1 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 1 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 8 | 0
| C3/8 |  |  | Cáp thép 3/8" | kg | 16 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 2 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 1 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 1
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
CL10-B | CL10-B |  |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 10,5m: CL10-B | Bộ |  | 0 | 0
| BM16300 |  |  | Boulon mắt 16x300 | bộ | 1 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 1 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 8 | 0
| C3/8 |  |  | Cáp thép 3/8" | kg | 11 | 0
| CL |  |  | Bộ chống chằng hẹp Ø60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | bộ | 1 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 2 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 1 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 1
| LCL |  | 05.6011 | Lắp bộ chống lệch | bộ | 1
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
CXX10-B | CXX10-B |  |  | Bộ chằng xuống kép cho trụ 10,5m: CXX10-B | Bộ |  | 0 | 0
| BM16250 |  |  | Boulon mắt 16x250 | bộ | 2 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 2 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 16 | 0
| C3/8 |  |  | Cáp thép 3/8" | kg | 31 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 4 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 2 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 2
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
T CX12-B | T CX12-B |  |  | Tháo bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ |  | 0 | 0
| LDN |  |  | Tháo bộ dây néo | bộ | 1 | 0
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02 | 0
CX12-B | CX12-B | x |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ |  | 9 | 9
| BM16300 | x |  | Boulon mắt 16x300 | bộ | 1 | 9 | 9 |  | 0
| SN | x |  | Sứ chằng | cái | 1 | 9 | 9 |  | 0
| K3B | x |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 8 | 72 | 72 |  | 0
| C5/8 |  |  | Cáp thép 5/8" | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái |  | 0 | 0 |  | 0
| MANG | x |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 1 | 9 | 9 |  | 0
| LDN | x | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 1 | 9 | 9 |  | 0
| LDN |  | 06.3241 | Tháo lắp bộ chằng xuống | bộ | 2 |  |  |  | 0
T CL12-B | T CL12-B |  |  | Tháo bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ |  | 0 | 0
| LDN |  |  | Tháo bộ dây néo | bộ | 1 | 0
| LCL |  |  | Tháo bộ chống lệch | bộ | 1 | 0
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02 | 0
CL12-B | CL12-B | x |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ |  | 3 | 3
| BM16300 | x |  | Boulon mắt 16x300 | bộ | 1 | 3 | 3 | 0
| SN | x |  | Sứ chằng | cái | 1 | 3 | 3 | 0
| K3B | x |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 8 | 24 | 24 | 0
| C5/8 |  |  | Cáp thép 5/8" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CL | x |  | Bộ chống chằng hẹp Ø60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | bộ | 1 | 3 | 3 | 0
| YC | x |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 2 | 6 | 6 | 0
| MANG | x |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 1 | 3 | 3 | 0
| LDN | x | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 1 | 3 | 3 | 0
| LCL |  | 05.6011 | Lắp bộ chống lệch | bộ | 1 |  |  | 0
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
CXX12-B | CXX12-B |  |  | Bộ chằng xuống kép cho trụ 12m: CXX12-B | Bộ |  | 0 | 0
| BM16250 |  |  | Boulon mắt 16x250 | bộ | 2 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 2 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 16 | 0
| C5/8 |  |  | Cáp thép 5/8" | kg | 35 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 4 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 2 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 2
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
CX14-B | CX14-B |  |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 14m: CX14-B | Bộ |  | 0 | 0
| BM16250 |  |  | Boulon mắt 16x250 | bộ | 1 | 0 | 0 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 1 | 0 | 0 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 8 | 0 | 0 | 0
| C5/8 |  |  | Cáp thép 5/8" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 2 | 0 | 0 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 1
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
CL14-B | CL14-B |  |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 14m: CL14-B | Bộ |  | 0 | 0
| BM16250 |  |  | Boulon mắt 16x250 | bộ | 1 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 1 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 8 | 0
| C3/8 |  |  | Cáp thép 3/8" | kg | 15 | 0
| CL |  |  | Bộ chống chằng hẹp Ø60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | bộ | 1 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 2 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 1 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 1
| LCL |  | 05.6011 | Lắp bộ chống lệch | bộ | 1
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
CXX14-B | CXX14-B |  |  | Bộ chằng xuống kép cho trụ 14m: CXX14-B | Bộ |  | 0 | 0
| BM16250 |  |  | Boulon mắt 16x250 | bộ | 2 | 0 | 0 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 2 | 0 | 0 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 16 | 0 | 0 | 0
| C5/8 |  |  | Cáp thép 5/8" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 4 | 0 | 0 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 2 | 0 | 0 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 2
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
CK-B | CK-B |  |  | Bộ chằng vượt đơn: CK-B | Bộ |  | 0 | 0
| BM16250 |  |  | Boulon mắt 16x250 | bộ | 2 | 0 | 0 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 2 | 0 | 0 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 12 | 0 | 0 | 0
| C5/8 |  |  | Cáp thép 5/8" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 2 | 0 | 0 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 2
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
CKK-B | CKK-B |  |  | Bộ chằng vượt kép: CKK-B | Bộ |  | 0 | 0
| BM16250 |  |  | Boulon mắt 16x250 | bộ | 4 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 4 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 24 | 0
| C5/8 |  |  | Cáp thép 5/8" | kg | 12 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 4 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 2
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
CX10-C | CX10-C |  |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 10,5m: CX10-C | Bộ |  | 0 | 0
| cd195 |  |  | Cổ dê Ø 195 nẹp trụ-Fe8x100 nhuùng keõm | bộ | 1 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 1 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 8 | 0
| KH4/0 |  |  | Kẹp hotline 4/0 | cái | 15 | 0
| S60 |  |  | Sắt dẹt 60 x 6 | kg | 2 | 0
| mt |  |  | Móc treo chữ U | cái | 1 | 0
| B16100V |  |  | Boulon 16x100VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 2 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 1 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 1
| XLCD |  | 06.2110 | Lắp cổ dề | cái | 1
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
CL10-C | CL10-C |  |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 10,5m: CL10-C | Bộ |  | 0 | 0
| cd195 |  |  | Cổ dê Ø 195 nẹp trụ-Fe8x100 nhuùng keõm | bộ | 1 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 1 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 8 | 0
| KH4/0 |  |  | Kẹp hotline 4/0 | cái | 11 | 0
| CL |  |  | Bộ chống chằng hẹp Ø60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | bộ | 1 | 0
| S60 |  |  | Sắt dẹt 60 x 6 | kg | 2 | 0
| mt |  |  | Móc treo chữ U | cái | 1 | 0
| B16100V |  |  | Boulon 16x100VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 2 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 1 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 1
| XLCD |  | 06.2110 | Lắp cổ dề | cái | 1
| LCL |  | 05.6011 | Lắp bộ chống lệch | bộ | 1
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
CXX10-C | CXX10-C |  |  | Bộ chằng xuống kép cho trụ 10,5m: CXX10-C | Bộ |  | 0 | 0
| cd195 |  |  | Cổ dê Ø 195 nẹp trụ-Fe8x100 nhuùng keõm | bộ | 1 | 0
| cd220 |  |  | Cổ dê Ø 220 nẹp trụ-Fe8x100 nhuùng keõm | bộ | 1 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 2 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 16 | 0
| KH4/0 |  |  | Kẹp hotline 4/0 | cái | 26 | 0
| S60 |  |  | Sắt dẹt 60 x 6 | kg | 4 | 0
| mt |  |  | Móc treo chữ U | cái | 2 | 0
| B16100V |  |  | Boulon 16x100VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 4 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 2 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 2
| XLCD |  | 06.2110 | Lắp cổ dề | cái | 2
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
CX12-C | CX12-C |  |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-C | Bộ |  | 0 | 0
| cd195 |  |  | Cổ dê Ø 195 nẹp trụ-Fe8x100 nhuùng keõm | bộ | 1 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 1 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 8 | 0
| KH4/0 |  |  | Kẹp hotline 4/0 | cái | 17 | 0
| S60 |  |  | Sắt dẹt 60 x 6 | kg | 2 | 0
| mt |  |  | Móc treo chữ U | cái | 1 | 0
| B16100V |  |  | Boulon 16x100VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 2 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 1 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 1
| XLCD |  | 06.2110 | Lắp cổ dề | cái | 1
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
CL12-C | CL12-C |  |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-C | Bộ |  | 0 | 0
| cd195 |  |  | Cổ dê Ø 195 nẹp trụ-Fe8x100 nhuùng keõm | bộ | 1 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 1 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 8 | 0
| KH4/0 |  |  | Kẹp hotline 4/0 | cái | 13 | 0
| CL |  |  | Bộ chống chằng hẹp Ø60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | bộ | 1 | 0
| S60 |  |  | Sắt dẹt 60 x 6 | kg | 2 | 0
| mt |  |  | Móc treo chữ U | cái | 1 | 0
| B16100V |  |  | Boulon 16x100VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 2 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 1 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 1
| XLCD |  | 06.2110 | Lắp cổ dề | cái | 1
| LCL |  | 05.6011 | Lắp bộ chống lệch | bộ | 1
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
CXX12-C | CXX12-C |  |  | Bộ chằng xuống kép cho trụ 12m: CXX12-C | Bộ |  | 0 | 0
| cd195 |  |  | Cổ dê Ø 195 nẹp trụ-Fe8x100 nhuùng keõm | bộ | 1 | 0
| cd220 |  |  | Cổ dê Ø 220 nẹp trụ-Fe8x100 nhuùng keõm | bộ | 1 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 2 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 16 | 0
| KH4/0 |  |  | Kẹp hotline 4/0 | cái | 30 | 0
| S60 |  |  | Sắt dẹt 60 x 6 | kg | 4 | 0
| mt |  |  | Móc treo chữ U | cái | 2 | 0
| B16100V |  |  | Boulon 16x100VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 4 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 2 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 1
| XLCD |  | 06.2110 | Lắp cổ dề | cái | 2
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
CX14-C | CX14-C |  |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 14m: CX14-C | Bộ |  | 0 | 0
| cd195 |  |  | Cổ dê Ø 195 nẹp trụ-Fe8x100 nhuùng keõm | bộ | 1 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 2 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 8 | 0
| KH4/0 |  |  | Kẹp hotline 4/0 | cái | 19 | 0
| S60 |  |  | Sắt dẹt 60 x 6 | kg | 2 | 0
| mt |  |  | Móc treo chữ U | cái | 1 | 0
| B16100V |  |  | Boulon 16x100VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 2 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 1 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 1
| XLCD |  | 06.2110 | Lắp cổ dề | cái | 1
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
CL14-C | CL14-C |  |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 14m: CL14-C | Bộ |  | 0 | 0
| cd195 |  |  | Cổ dê Ø 195 nẹp trụ-Fe8x100 nhuùng keõm | bộ | 1 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 1 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 8 | 0
| KH4/0 |  |  | Kẹp hotline 4/0 | cái | 15 | 0
| CL |  |  | Bộ chống chằng hẹp Ø60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | bộ | 1 | 0
| S60 |  |  | Sắt dẹt 60 x 6 | kg | 2 | 0
| mt |  |  | Móc treo chữ U | cái | 1 | 0
| B16100V |  |  | Boulon 16x100VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 0
| B16270 |  |  | Boulon 16x270/80 | bộ | 1 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 2 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 1 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 1
| XLCD |  | 06.2110 | Lắp cổ dề | cái | 1
| LCL |  | 05.6011 | Lắp bộ chống lệch | bộ | 1
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
CXX14-C | CXX14-C |  |  | Bộ chằng xuống kép cho trụ 14m: CXX14-C | Bộ |  | 0 | 0
| cd195 |  |  | Cổ dê Ø 195 nẹp trụ-Fe8x100 nhuùng keõm | bộ | 1 | 0
| cd220 |  |  | Cổ dê Ø 220 nẹp trụ-Fe8x100 nhuùng keõm | bộ | 1 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 2 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 16 | 0
| KH4/0 |  |  | Kẹp hotline 4/0 | cái | 36 | 0
| S60 |  |  | Sắt dẹt 60 x 6 | kg | 4 | 0
| mt |  |  | Móc treo chữ U | cái | 2 | 0
| B16100V |  |  | Boulon 16x100VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 4 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 2 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 1
| XLCD |  | 06.2110 | Lắp cổ dề | cái | 2
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
CX20-C | CX20-C |  |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 20m: CX20-C | Bộ |  | 0 | 0
| cd195 |  |  | Cổ dê Ø 195 nẹp trụ-Fe8x100 nhuùng keõm | bộ | 1 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 2 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 8 | 0
| C5/8 |  |  | Cáp thép 5/8" | kg | 19 | 0
| S60 |  |  | Sắt dẹt 60 x 6 | kg | 2 | 0
| mt |  |  | Móc treo chữ U | cái | 1 | 0
| B16100V |  |  | Boulon 16x100VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 2 | 0
| MANG |  |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | 1 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 1
| XLCD |  | 06.2110 | Lắp cổ dề | cái | 1
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
CK-C | CK-C |  |  | Bộ chằng vượt đơn: CK-C | Bộ |  | 0 | 0
| cd195 |  |  | Cổ dê Ø 195 nẹp trụ-Fe8x100 nhuùng keõm | bộ | 1 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 2 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 12 | 0
| KH4/0 |  |  | Kẹp hotline 4/0 | cái | 6 | 0
| S60 |  |  | Sắt dẹt 60 x 6 | kg | 2 | 0
| mt |  |  | Móc treo chữ U | cái | 2 | 0
| B16100V |  |  | Boulon 16x100VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 2 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 1
| XLCD |  | 06.2110 | Lắp cổ dề | cái | 1
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
CKK-C | CKK-C |  |  | Bộ chằng vượt kép: CKK-C | Bộ |  | 0 | 0
| cd195 |  |  | Cổ dê Ø 195 nẹp trụ-Fe8x100 nhuùng keõm | bộ | 2 | 0
| SN |  |  | Sứ chằng | cái | 4 | 0
| K3B |  |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | 24 | 0
| KH4/0 |  |  | Kẹp hotline 4/0 | cái | 12 | 0
| S60 |  |  | Sắt dẹt 60 x 6 | kg | 8 | 0
| mt |  |  | Móc treo chữ U | cái | 6 | 0
| B16100V |  |  | Boulon 16x100VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 4 | 0
| YC |  |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | 4 | 0
| LDN |  | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | 2
| XLCD |  | 06.2110 | Lắp cổ dề | cái | 2
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.02
NXX | NXX |  |  | Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX | Bộ |  | 0 | 0
| TN2224 |  |  | Ty neo Ø22x2400 | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| NX |  | 04.4001 | Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| MDD3 |  | 03.1013 | Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m DT<5m2 | m3 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| MDAP3 |  | 03.4113 | Đắp đất hố móng, độ chặt k=0,95 | m3 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| bocNX |  | 02.3111 | Bốc dỡ neo xèo | tấn
| NX |  | 04.4001 | Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) | cái
| DCTC |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
NXL | NXL |  |  | Bộ móng neo xòe cho chằng lệch: NXL | Bộ |  | 0 | 0
| TN2224 |  |  | Ty neo Ø22x2400 | cái | 1 | 0 | 0 | 0
| NX |  | 04.4001 | Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) | cái | 1 | 0 | 0 | 0
| MDD3 |  | 03.1013 | Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m DT<5m2 | m3 | 0.29 | 0 | 0 | 0
| MDAP3 |  | 03.4113 | Đắp đất hố móng, độ chặt k=0,95 | m3 | 0.29 | 0 | 0 | 0
| bocNX |  | 02.3111 | Bốc dỡ neo xèo | tấn
| NX |  | 04.4001 | Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) | cái
| DCTC |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn
MNX12-2 | MNX12-2 |  |  | Bộ móng neo 1200x200 cho chằng xuống: MNX12-2 | Bộ |  | 0 | 0
| TN30 |  |  | Ty neo Ø22x3000 | cái | 1 | 0
| DN0212 |  | 04.3801 | Đế neo BTCT 200x1200 | cái | 1 | 0
| BT |  | 04.9001 | Bitum | m2 | 1.34 | 0
| MDD3 |  | 03.1013 | Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m DT<5m2 | m3 | 2.71
| MDAP3 |  | 03.4113 | Đắp đất hố móng, độ chặt k=0,95 | m3 | 3.23
| bocdc |  | 02.1123 | Bốc dỡ đà cản, đế néo | tấn | 0.087
| DN |  | 02.1451 | V/c đế néo vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.087
| DCTC |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.05
MNL12-2 | MNL12-2 |  |  | Bộ móng neo 1200x200 cho chằng lệch: MNL12-2 | Bộ |  | 0 | 0
| TN1618 |  |  | Ty neo Ø16x1800 | cái | 1 | 0
| DN0212 |  | 04.3801 | Đế neo BTCT 200x1200 | cái | 1 | 0
| BT |  | 04.9001 | Bitum | m2 | 1.34 | 0
| MDD3 |  | 03.1013 | Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m DT<5m2 | m3 | 2.69
| MDAP3 |  | 03.4113 | Đắp đất hố móng, độ chặt k=0,95 | m3 | 3.19
| bocdc |  | 02.1123 | Bốc dỡ đà cản, đế néo | tấn | 0.087
| DN |  | 02.1451 | V/c đế néo vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.087
| DCTC |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.05
MNX12-4 | MNX12-4 |  |  | Bộ móng neo 1200x400 cho chằng xuống: MNX12-4 | Bộ |  | 0 | 0
| TN37 |  |  | Ty neo Ø22x3700 | cái | 1 | 0
| DN0412 |  | 04.3801 | Đế neo BTCT 400x1200 | cái | 1 | 0
| BT |  | 04.9001 | Bitum | m2 | 1.58 | 0
| MDD3 |  | 03.1013 | Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m DT<5m2 | m3 | 9.39
| MDAP3 |  | 03.4113 | Đắp đất hố móng, độ chặt k=0,95 | m3 | 10.7
| bocdc |  | 02.1123 | Bốc dỡ đà cản, đế néo | tấn | 0.174
| DN |  | 02.1451 | V/c đế néo vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.174
| DCTC |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.05
MNL12-4 | MNL12-4 |  |  | Bộ móng neo 1200x400 cho chằng lệch: MNL12-4 | Bộ |  | 0 | 0
| TN30 |  |  | Ty neo Ø22x3000 | cái | 1 | 0
| DN0412 |  | 04.3801 | Đế neo BTCT 400x1200 | cái | 1 | 0
| BT |  | 04.9001 | Bitum | m2 | 1.58 | 0
| MDD3 |  | 03.1013 | Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m DT<5m2 | m3 | 8.23
| MDAP3 |  | 03.4113 | Đắp đất hố móng, độ chặt k=0,95 | m3 | 9.29
| bocdc |  | 02.1123 | Bốc dỡ đà cản, đế néo | tấn | 0.174
| DN |  | 02.1451 | V/c đế néo vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.174
| DCTC |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.05
MNX15-4 | MNX15-4 |  |  | Bộ móng neo 1500x400 cho chằng xuống: MNX15-4 | Bộ |  | 0 | 0
| TN37 |  |  | Ty neo Ø22x3700 | cái | 1 | 0
| DN0415 |  | 04.3802 | Đế neo BTCT 400x1500 | cái | 1 | 0
| BT |  | 04.9001 | Bitum | m2 | 1.7 | 0
| MDD3 |  | 03.1013 | Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m DT<5m2 | m3 | 10.5
| MDAP3 |  | 03.4113 | Đắp đất hố móng, độ chặt k=0,95 | m3 | 11.95
| bocdc |  | 02.1123 | Bốc dỡ đà cản, đế néo | tấn | 0.193
| DN |  | 02.1451 | V/c đế néo vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.193
| DCTC |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.05
MNL15-4 | MNL15-4 |  |  | Bộ móng neo 1500x400 cho chằng lệch: MNL15-4 | Bộ |  | 0 | 0
| TN30 |  |  | Ty neo Ø22x3000 | cái | 1 | 0
| DN0415 |  | 04.3802 | Đế neo BTCT 400x1500 | cái | 1 | 0
| BT |  | 04.9001 | Bitum | m2 | 1.7 | 0
| MDD3 |  | 03.1013 | Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m DT<5m2 | m3 | 9.28
| MDAP3 |  | 03.4113 | Đắp đất hố móng, độ chặt k=0,95 | m3 | 9.76
| bocdc |  | 02.1123 | Bốc dỡ đà cản, đế néo | tấn | 0.193
| DN |  | 02.1451 | V/c đế néo vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.193
| DCTC |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.05
MNX15-6 | MNX15-6 |  |  | Bộ móng neo 1500x600 cho chằng xuống: MNX15-6 | Bộ |  | 0 | 0
| TN37 |  |  | Ty neo Ø22x3700 | cái | 1 | 0
| DN0615 |  | 04.3802 | Đế neo BTCT 600x1500 | cái | 1 | 0
| BT |  | 04.9001 | Bitum | m2 | 2 | 0
| MDD3 |  | 03.1013 | Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m DT<5m2 | m3 | 11.01
| MDAP3 |  | 03.4113 | Đắp đất hố móng, độ chặt k=0,95 | m3 | 12.48
| bocdc |  | 02.1123 | Bốc dỡ đà cản, đế néo | tấn | 0.289
| DN |  | 02.1451 | V/c đế néo vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.289
| DCTC |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.05
MNL15-6 | MNL15-6 |  |  | Bộ móng neo 1500x600 cho chằng lệch: MNL15-6 | Bộ |  | 0 | 0
| TN30 |  |  | Ty neo Ø22x3000 | cái | 1 | 0
| DN0615 |  | 04.3802 | Đế neo BTCT 600x1500 | cái | 1 | 0
| BT |  | 04.9001 | Bitum | m2 | 2 | 0
| MDD3 |  | 03.1013 | Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m DT<5m2 | m3 | 10.56
| MDAP3 |  | 03.4113 | Đắp đất hố móng, độ chặt k=0,95 | m3 | 11.78
| bocdc |  | 02.1123 | Bốc dỡ đà cản, đế néo | tấn | 0.289
| DN |  | 02.1451 | V/c đế néo vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.289
| DCTC |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0.05
| 0 | X | IV | Phần dây, sứ và phụ kiện |  | 0 | 0 | 0
DDTT3P-ct | DDTT3P-ct | x | a | Phần trung thế cải tạo | Tbộ | 1 | 0 | 0
| AC240 |  | 0 | Cáp nhôm lõi thép AC-240/39 | kg | 0 | 0 | 0
| AC185 |  | 0 | Cáp nhôm lõi thép AC-185/29 | kg | 0 | 0 | 0
| AC150 |  | 0 | Cáp nhôm lõi thép AC-150/24 | kg | 0 | 0 | 0
| AC120 |  |  | Cáp nhôm lõi thép AC-120/19 | kg | 0 | 0 | 0
| AC95 |  | 0 | Cáp nhôm lõi thép AC-95/16 | kg | 0 | 0 | 0
| AC70 |  | 0 | Cáp nhôm lõi thép AC-70/11 | kg | 0 | 0 | 0
| AC50 |  |  | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | kg | 0 | 0 | 0
| ACXV50 |  | 0 | Cáp 24KV AS/XLPE/PVC 50 mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE240A |  | 0 | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 240mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE185A |  | 0 | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 185mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE150A |  | 0 | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 150mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE120A |  | 0 | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 120mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE95A |  | 0 | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 95mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE70A |  | 0 | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 70mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| Đth-U | x |  | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: Đth-U | bộ | 0 | 86 | 86
| R1 | x |  | Uclevis | bộ | 1 | 1 | 1
| SOC | x |  | Sứ ống chỉ | cái | 1 | 1 | 1
| B16300 | x |  | Boulon 16x300 | bộ | 1 | 1 | 1
| Nth-U |  |  | Bộ Uclevis néo dây trung hòa vào trụ: Nth-U | bộ | 0 | 0 | 0
| R1 |  |  | Uclevis | bộ | 0 | 0 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| K50 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| Nth-T |  |  | Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ: Nth-T | bộ | 0 | 0 | 0
| kn50 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 50 | cái | 0 | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| BM16300 |  |  | Boulon mắt 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| KE50 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| Nth-X |  |  | Bộ khóa néo dây trung hòa vào xà: Nth-X | bộ | 0 | 0 | 0
| kn50 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 50 | cái | 0 | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| KE50 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| SĐU | x |  | Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU | bộ | 0 | 193 | 193
| SD |  |  | Sứ đứng 24KV | cái | 0 | 0 | 0
| CSD |  |  | Chân sứ đứng D20 | cái | 0 | 0 | 0
| SĐI |  |  | Bộ cách điện đỉnh+ty sứ đơn : SĐI | bộ | 0 | 0 | 0
| SD |  |  | Sứ đứng 24KV | cái | 0 | 0 | 0
| CSDI |  |  | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870mm | cái | 0 | 0 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| SĐG |  |  | Bộ cách điện đỉnh góc + ty sứ đơn : SĐG | bộ | 0 | 0 | 0
| SD |  |  | Sứ đứng 24KV | cái | 0 | 0 | 0
| CSDG |  |  | Chân sứ đỉnh đỡ góc dài 870mm | cái | 0 | 0 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| STTT-2BAT | x |  | Chuỗi sứ treo thủy tinh 2 bát | chuỗi |  | 30 | 30
| STTT | x |  | Sứ treo thủy tinh | bát | 2 | 60 | 60
| MT | x |  | Móc treo chữ U | cái | 1 | 30 | 30
| len |  |  | Lem yên ngựa | cái |  | 0 | 0
| Kep3U | x |  | Kẹo dừng 3 U | cái | 1 | 30 | 30
| Bm16300 |  |  | Boulon mắt 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| CĐT 2BAT-X |  |  | Chuỗi sứ treo 2bát 24kV lắp vào xà : CĐT 2BAT-X | chuỗi |  | 0 | 0
| ST |  |  | Sứ treo loại 70kN | bát | 0 | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| VT |  |  | Vòng treo đầu tròn | cái | 0 | 0 | 0
| MND |  |  | Mắt nối đơn | cái | 0 | 0 | 0
| CĐT ply-X |  |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X | chuỗi | 0 | 0 | 0
| Stply |  |  | Sứ treo polymer | chuỗi | 0 | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| kn50 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 50 | cái | 0 | 0 | 0
| VT |  |  | Vòng treo đầu tròn | cái |  | 0 | 0
| MND |  |  | Mắt nối đơn | cái |  | 0 | 0
| 0 |  |  | Bộ khóa néo, đỡ dây |  |  | 0 | 0
| KD240 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 240 | cái |  | 0 | 0
| KD185 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 185 | cái |  | 0 | 0
| KD150 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 150 | cái |  | 0 | 0
| KD120 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 120 | cái |  | 0 | 0
| KD95 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 95 | cái |  | 0 | 0
| KD70 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 70 | cái |  | 0 | 0
| KD50 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 50 | cái |  | 0 | 0
| KN240 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 240 | cái |  | 0 | 0
| KN185 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 185 | cái |  | 0 | 0
| KN150 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 150 | cái |  | 0 | 0
| KN120 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 120 | cái |  | 0 | 0
| KN95 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 95 | cái |  | 0 | 0
| KN70 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 70 | cái |  | 0 | 0
| KN50 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 50 | cái |  | 0 | 0
| k50 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 50mm2 | cái |  | 0 | 0
| k70 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 70mm2 | cái |  | 0 | 0
| k95 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 95mm2 | cái |  | 0 | 0
| KQ2/0 |  |  | Kẹp quai 2/0 | cái | 0 | 0 | 0
| KH2/0 |  |  | Kẹp hotline 2/0 | cái | 0 | 0 | 0
| ke50 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ke95 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 95mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| kE150 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 150mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ke185 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 185mm2 | cái |  | 0 | 0
| kE240 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 240mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| cose70 |  | 03.4003 | Đầu cosse ép Cu-Al 70mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| cose95 |  | 03.4004 | Đầu cosse ép Cu-Al 95mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| cose120 |  | 03.4005 | Đầu cosse ép Cu-Al 120mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| cose150 |  | 03.4006 | Đầu cosse ép Cu-Al 150mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| cose185 |  | 03.4007 | Đầu cosse ép Cu-Al 185mm2 | cái |  | 0 | 0
| cose240 |  | 03.4008 | Đầu cosse ép Cu-Al 240mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| B1230 |  | 0 | Boulon 12x30 | bộ | 0 | 0 | 0
| KQ2/0 |  | 04.3007 | Kẹp quai 2/0 | cái |  | 0 | 0
| KQ4/0 |  | 04.3007 | Kẹp quai 4/0 | cái | 0 | 0 | 0
| KH2/0 |  |  | Kẹp hotline 2/0 | cái | 0 | 0 | 0
| KH4/0 |  |  | Kẹp hotline 4/0 | cái | 0 | 0 | 0
| ON50 |  |  | Ống nối dây cỡ 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON70 |  |  | Ống nối dây cỡ 70mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON95 |  |  | Ống nối dây cỡ 95mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON120 |  |  | Ống nối dây cỡ 120mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON150 |  |  | Ống nối dây cỡ 150mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON185 |  |  | Ống nối dây cỡ 185mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON240 |  |  | Ống nối dây cỡ 240mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| DAYA |  |  | Dây nhôm buộc | kg |  | 0 | 0
| bnh |  |  | Biển số - Bảng nguy hiểm | cái |  | 0 | 0
| KDAC50 |  | 06.6114 | Thu hồi dây nhôm lõi thép AC 50mm2 | km |  |  | 0
| KDAC70 |  | 06.6105 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 70mm2 | km | 0 |  | 0
| KDAC95 |  | 06.6106 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 95mm2 | km | 0 |  | 0
| KDAC120 |  | 06.6107 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 120mm2 | km | 0 |  | 0
| KDAC150 |  | 06.6108 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 150mm2 | km | 0 |  | 0
| KDACXV50 |  | 06.6114 | Kéo dây nhôm bọc cỡ dây 50mm2 | km |  | 0 | 0
| KDAC185 |  | 06.6109 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 185mm2 | km | 0 |  | 0
| KDAC240 |  | 06.6110 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 240mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA70B |  | 06.6105 | Kéo dây nhôm bọc 70mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA95B |  | 06.6106 | Kéo dây nhôm bọc 95mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA120B |  | 06.6107 | Kéo dây nhôm bọc 120mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA150B |  | 06.6108 | Kéo dây nhôm bọc 150mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA185B |  | 06.6109 | Kéo dây nhôm bọc 185mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA240B |  | 06.6110 | Kéo dây nhôm bọc 240mm2 | km | 0 |  | 0
| LCHSD |  | 06.1410 | Lắp chuỗi sứ đỡ 2 bát/chuỗi | chuỗi | 0 |  | 0
| LCHSN |  | 06.1511 | Lắp chuỗi sứ néo 2 bát/chuỗi | chuỗi | 0 |  | 0
| LCHSNply |  | 06.2201 | Tháo chuỗi sứ néo polymer | chuỗi |  |  | 0
| LCHSNply |  | 06.2201 | Lắp chuỗi sứ néo Polymer | chuỗi |  | 0 | 0
| lsd |  | 06.1115 | Lắp sứ đứng 24KV | bộ | 0 | 0 | 0
| LSOC |  | 06.1211 | tháo uclevis + sứ ống chỉ | bộ |  |  | 0
| LR3 |  | 06.1214 | Tháo R3 + sứ ống chỉ | bộ |  |  | 0
| LFCO |  | 02.3505 | Tháo FCO 24kV - 100A | cái |  |  | 0
| LFCO |  | 02.3505 | Lắp FCO 24KV | cái |  |  | 0
| LA18 |  | 02.5114 | Tháo LA 18kV 10kA | cái |  |  | 0
| LA18 |  | 02.5114 | Lắp LA 18kV 10kA | cái |  |  | 0
| LGFCO |  | 06.2110 | Tháo giá đỡ FCO | bộ |  |  | 0
| LGFCO |  | 06.2110 | Lắp giá đỡ FCO | bộ |  |  | 0
| KDQG2 |  | 06.5072 | Kéo dây qua vị trí bẻ góc dây | vị trí | 0 |  | 0
| KDQS |  | 06.5082 | Kéo dây qua sông ( S<=300) | vị trí | 0 |  | 0
| bocd |  | 02.1122 | Bốc dỡ dây | tấn |  | 0 | 0
| bocpk |  | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn |  | 0 | 0
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn |  | 0 | 0
| DAY |  | 02.1441 | V/c dây vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn |  | 0 | 0
| DCTC |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn |  | 0 | 0
DDTT3P2m-m | DDTT3P2m-m |  | b | Phân trung thế 3 pha XD mới 2 mạch | Tbộ |  | 0
| AC50 |  | 0 | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | kg | 0 | 0 | 0
| AC70 |  | 0 | Cáp nhôm lõi thép AC-70/11 | kg | 0 | 0 | 0
| AC95 |  | 0 | Cáp nhôm lõi thép AC-95/16 | kg | 0 | 0 | 0
| AC120 |  | 0 | Cáp nhôm lõi thép AC-120/19 | kg | 0 | 0 | 0
| AC150 |  | 0 | Cáp nhôm lõi thép AC-150/24 | kg | 0 | 0 | 0
| AC185 |  | 0 | Cáp nhôm lõi thép AC-185/29 | kg | 0 | 0 | 0
| AC240 |  | 0 | Cáp nhôm lõi thép AC-240/39 | kg | 0 | 0 | 0
| XLPE240A |  | 0 | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 240mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE185A |  |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 185mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE150A |  | 0 | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 150mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE120A |  | 0 | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 120mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE95A |  | 0 | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 95mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE70A |  | 0 | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 70mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| Đth-U | x |  | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: Đth-U | bộ | 0 | 86 | 86
| R1 |  |  | Uclevis | bộ | 0 | 0 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| Nth-U |  |  | Bộ Uclevis néo dây trung hòa vào trụ: Nth-U | bộ | 0 | 0 | 0
| R1 |  |  | Uclevis | bộ | 0 | 0 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| K50 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| Nth-T |  |  | Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ: Nth-T | bộ | 0 | 0 | 0
| kn120 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 120 | cái | 0 | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| BM16300 |  |  | Boulon mắt 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| KE120 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 120mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| SĐU | x |  | Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU | bộ | 0 | 193 | 193
| SD |  |  | Sứ đứng 24KV | cái | 0 | 0 | 0
| CSD |  |  | Chân sứ đứng D20 | cái | 0 | 0 | 0
| SĐI |  |  | Bộ cách điện đỉnh+ty sứ đơn : SĐI | bộ | 0 | 0 | 0
| SD |  |  | Sứ đứng 24KV | cái | 0 | 0 | 0
| CSDI |  |  | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870mm | cái | 0 | 0 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| SĐG |  |  | Bộ cách điện đỉnh góc + ty sứ đơn : SĐG | bộ | 0 | 0 | 0
| SD |  |  | Sứ đứng 24KV | cái | 0 | 0 | 0
| CSDG |  |  | Chân sứ đỉnh đỡ góc dài 870mm | cái | 0 | 0 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| CĐT 2BAT-T |  |  | Chuỗi sứ đỡ 2bát 25kV lắp vào trụ : CĐT 2BAT-T | chuỗi |  | 0 | 0
| St |  |  | Sứ treo loại 70kN | bát | 0 | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| VT |  |  | Vòng treo đầu tròn | cái | 0 | 0 | 0
| MND |  |  | Mắt nối đơn | cái | 0 | 0 | 0
| Bm16300 |  |  | Boulon mắt 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| CĐT pty-X |  |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT 2BAT-X | chuỗi |  | 0 | 0
| ST |  |  | Sứ treo loại 70kN | bát | 0 | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| CĐT pty-X |  |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT 2BAT-X | chuỗi |  | 0 | 0
| ST |  |  | Sứ treo loại 70kN | bát | 0 | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| CĐT 2BAT-X |  |  | Chuỗi sứ treo 2 bat 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X | chuỗi | 0 | 0 | 0
| Stply |  |  | Sứ treo polymer | chuỗi | 0 | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| VT |  |  | Vòng treo đầu tròn | cái | 0 | 0 | 0
| MND |  |  | Mắt nối đơn | cái | 0 | 0 | 0
| GNIU |  |  | Giáp níu dừng dây bọc 185 | cái | 0 | 0 | 0
| KD240 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 240 | cái | 0 | 0 | 0
| KD185 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 185 | cái | 0 | 0 | 0
| KD150 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 150 | cái | 0 | 0 | 0
| KD120 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 120 | cái | 0 | 0 | 0
| KD95 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 95 | cái | 0 | 0 | 0
| KD70 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 70 | cái | 0 | 0 | 0
| KD50 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 50 | cái | 0 | 0 | 0
| KN240 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 240 | cái | 0 | 0 | 0
| KN185 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 185 | cái | 0 | 0 | 0
| KN150 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 150 | cái | 0 | 0 | 0
| KN120 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 120 | cái |  | 0 | 0
| KN95 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 95 | cái |  | 0 | 0
| KN70 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 70 | cái |  | 0 | 0
| KN50 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 50 | cái |  | 0 | 0
| k50 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| k70 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 70mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| k95 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 95mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ke120 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 120mm2 | cái |  | 0 | 0
| kE150 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 150mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ke240 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 240mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| k240 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 240 mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| cose70 |  | 03.4003 | Đầu cosse ép Cu-Al 70mm2 | cái |  | 0 | 0
| cose95 |  | 03.4004 | Đầu cosse ép Cu-Al 95mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| cose120 |  | 03.4005 | Đầu cosse ép Cu-Al 120mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| cose150 |  | 03.4006 | Đầu cosse ép Cu-Al 150mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| cose185 |  | 03.4007 | Đầu cosse ép Cu-Al 185mm2 | cái |  | 0 | 0
| cose240 |  | 03.4008 | Đầu cosse ép Cu-Al 240mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| B1230 |  | 0 | Boulon 12x30 | bộ | 0 | 0 | 0
| KQ2/0 |  | 04.3007 | Kẹp quai 2/0 | cái | 0 | 0 | 0
| KQ4/0 |  | 04.3007 | Kẹp quai 4/0 | cái | 0 | 0 | 0
| KH2/0 |  |  | Kẹp hotline 2/0 | cái | 0 | 0 | 0
| KH4/0 |  |  | Kẹp hotline 4/0 | cái | 0 | 0 | 0
| ON50 |  |  | Ống nối dây cỡ 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON70 |  |  | Ống nối dây cỡ 70mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON95 |  |  | Ống nối dây cỡ 95mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON120 |  |  | Ống nối dây cỡ 120mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON150 |  |  | Ống nối dây cỡ 150mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON185 |  |  | Ống nối dây cỡ 185mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON240 |  |  | Ống nối dây cỡ 240mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| DAYA |  |  | Dây nhôm buộc | kg | 0 | 0 | 0
| bnh | #REF! |  | Biển số - Bảng nguy hiểm | cái | #REF! | #REF! | #REF!
| KDAC50 |  | 06.6114 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 | km |  |  | 0
| KDAC70 |  | 06.6105 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 70mm2 | km | 0 |  | 0
| KDAC95 |  | 06.6106 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 95mm2 | km | 0 |  | 0
| KDAC120 |  | 06.6107 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 120mm2 | km | 0 |  | 0
| KDAC150 |  | 06.6108 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 150mm2 | km | 0 |  | 0
| KDAC185 |  | 06.6109 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 185mm2 | km | 0 |  | 0
| KDAC240 |  | 06.6110 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 240mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA70B |  | 06.6105 | Kéo dây nhôm bọc 70mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA95B |  | 06.6106 | Kéo dây nhôm bọc 95mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA120B |  | 06.6107 | Kéo dây nhôm bọc 120mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA150B |  | 06.6108 | Kéo dây nhôm bọc 150mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA185B |  | 06.6109 | Kéo dây nhôm bọc 185mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA240B |  | 06.6110 | Kéo dây nhôm bọc 240mm2 | km | 0 |  | 0
| LSD |  | 06.1115 | Lắp sứ đứng 24KV | bộ | 0 |  | 0
| LCSD |  | 06.3231 | Lắp chân sứ đỉnh | cái | 0 |  | 0
| LCHSD |  | 06.1410 | Lắp chuỗi sứ đỡ 2 bát/chuỗi | chuỗi | 0 |  | 0
| LCHSN |  | 06.1511 | Lắp chuỗi sứ néo 2 bát/chuỗi | chuỗi | 0 |  | 0
| LCHSNply |  | 06.2201 | Lắp chuỗi sứ néo Polymer | chuỗi | 0 |  | 0
| LSOC |  | 06.1211 | Lắp rack sứ + sứ ống chỉ | bộ | 0 |  | 0
| KDQG2 |  | 06.5072 | Kéo dây qua vị trí bẻ góc dây | vị trí | 0 |  | 0
| KDQS |  | 06.5082 | Kéo dây qua sông ( S<=300) | vị trí | 0 |  | 0
| bocd |  | 02.1122 | Bốc dỡ dây | tấn | 0 |  | 0
| bocpk |  | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn | 0 |  | 0
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn |  |  | 0
| DAY |  | 02.1441 | V/c dây vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn |  |  | 0
| DCTC |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn |  |  | 0
DDTT3P1m-m | DDTT3P1m-m |  | 1 | Phần trung thế 3 pha xây dựng mới | Tbộ | 0 | 0 | 0
| AC240 |  |  | Cáp nhôm lõi thép AC-240/39 | kg | 0 | 0 | 0
| AC185 |  |  | Cáp nhôm lõi thép AC-185/29 | kg | 0 | 0 | 0
| AC150 |  |  | Cáp nhôm lõi thép AC-150/24 | kg | 0 | 0 | 0
| AC120 |  |  | Cáp nhôm lõi thép AC-120/19 | kg | 0 | 0 | 0
| AC95 |  |  | Cáp nhôm lõi thép AC-95/16 | kg | 0 | 0 | 0
| AC70 |  |  | Cáp nhôm lõi thép AC-70/11 | kg | 0 | 0 | 0
| AC50 |  | 0 | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | kg | 0 | 0 | 0
| ACXV50 |  | 0 | Cáp 24KV AS/XLPE/PVC 50 mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE240A |  |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 240mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE185A |  |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 185mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE150A |  |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 150mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE120A |  |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 120mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE95A |  |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 95mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE70A |  |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 70mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE50A |  |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 50mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE50A |  |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 50mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE50 |  |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 50mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| M25 |  |  | Cáp đồng trần M25mm2 | kg | 0 | 0 | 0
| M38 |  |  | Cáp đồng trần M38mm2 | kg | 0 | 0 | 0
| Đth-U | x |  | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: Đth-U (trụ đơn) | bộ | 0 | 86 | 86
| R1 |  |  | Uclevis | bộ | 0 | 0 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| Đth-U-g |  |  | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ ghép: Đth-U-g (trụ ghép) | bộ |  | 0 | 0
| R1 |  |  | Uclevis | bộ | 0 | 0 | 0
| B16600v |  |  | Boulon 16x600VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 0 | 0 | 0
| Đth-X |  |  | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa vào xà: Đth-X | bộ |  | 0 | 0
| R1 |  |  | Uclevis | bộ | 0 | 0 | 0
| B16100 |  |  | Boulon 16x100 | bộ | 0 | 0 | 0
| Nth-U |  |  | Bộ Uclevis néo dây trung hòa vào trụ: Nth-U | bộ |  | 0 | 0
| R1 |  |  | Uclevis | bộ | 0 | 0 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| ke50 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| Nth-T |  |  | Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ: Nth-T | bộ | 0 | 0 | 0
| kn50 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 50 | cái | 0 | 0 | 0
| BM16300 |  |  | Boulon mắt 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| ke50 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| Nth-T-g |  |  | Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ: Nth-T-g | bộ |  | 0 | 0
| kn50 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 50 | cái | 0 | 0 | 0
| BulonVRS + ĐO |  |  | Boulon 16x500VRS + đai ốc mắt | bộ | 0 | 0 | 0
| ke50 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| Nth-X |  |  | Bộ khóa néo dây trung hòa vào xa: Nth-X | bộ |  | 0 | 0
| kn50 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 50 | cái | 0 | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| KE50 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| SĐU | x |  | Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU | bộ | 0 | 193 | 193
| SD |  |  | Sứ đứng 24KV | cái | 0 | 0 | 0
| CSD |  |  | Chân sứ đứng D20 | cái | 0 | 0 | 0
| SĐI |  |  | Bộ cách điện đỉnh+ty sứ đơn : SĐI | bộ | 0 | 0 | 0
| SD |  |  | Sứ đứng 24KV | cái | 0 | 0 | 0
| CSDI |  |  | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870mm | cái | 0 | 0 | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250 | bộ | 0 | 0 | 0
| SĐG |  |  | Bộ cách điện đỉnh góc + ty sứ đơn : SĐG | bộ |  | 0 | 0
| SD |  |  | Sứ đứng 24KV | cái | 0 | 0 | 0
| CSDG |  |  | Chân sứ đỉnh đỡ góc dài 870mm | cái | 0 | 0 | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250 | bộ |  | 0 | 0
| CĐT 2BAT-T |  |  | Chuỗi sứ đỡ 2bát 25kV lắp vào trụ : CĐT 2BAT-T | chuỗi |  | 0 | 0
| St |  |  | Sứ treo loại 70kN | bát | 0 | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| VT |  |  | Vòng treo đầu tròn | cái | 0 | 0 | 0
| MND |  |  | Mắt nối đơn | cái | 0 | 0 | 0
| Bm16300 |  |  | Boulon mắt 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| CĐT 2BAT-X |  |  | Chuỗi sứ treo 2bát 25kV lắp vào xà : CĐT 2BAT-X | chuỗi |  | 0 | 0
| ST |  |  | Sứ treo loại 70kN | bát |  | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| CĐTply-X |  |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X | chuỗi | 0 | 0 | 0
| Stply |  |  | Sứ treo polymer | chuỗi | 0 | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| kn185 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 185 | cái | 0 | 0 | 0
| kn240 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 240 | cái | 0 |  | 0
| k240 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 240 mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| CĐTply-T |  |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào trụ: CĐT ply-T | chuỗi |  | 0 | 0
| Stply |  |  | Sứ treo polymer | chuỗi | 0 | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| KN185 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 185 | cái | 0 | 0 | 0
| BM16300 |  |  | Boulon mắt 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| CD bắt xà |  |  | Cổ dê bắt xà + bulon | bộ |  | 0 | 0
| cdtru140 |  |  | Cổ dê giữ ống D140 vào trụ + Bulon | bộ |  | 0 | 0
| CĐT 2BAT-X |  |  | Cổ dê băt xà | bộ |  | 0 | 0
| S50 |  |  | Sắt dẹt 50 x 5 | kg | 0 |  | 0
| B1040 |  |  | Boulon 10x40 | bộ | 0 |  | 0
| 0 |  |  | Phụ kiện đấu nối đầu đường dây |  |  | 0 | 0
| KD240 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 240 | cái |  | 0 | 0
| KD185 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 185 | cái |  | 0 | 0
| KD150 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 150 | cái |  | 0 | 0
| KD120 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 120 | cái |  | 0 | 0
| KD95 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 95 | cái |  | 0 | 0
| KD70 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 70 | cái |  | 0 | 0
| KD50 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 50 | cái |  | 0 | 0
| KN240 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 240 | cái | 0 | 0 | 0
| kn50 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 50 | cái |  | 0 | 0
| KN150 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 150 | cái |  | 0 | 0
| KN120 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 120 | cái |  | 0 | 0
| KN95 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 95 | cái |  | 0 | 0
| KN70 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 70 | cái |  | 0 | 0
| KN50 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 50 | cái |  | 0 | 0
| oxc25 |  |  | Ốc xiết cáp cỡ 25mm2 | cái |  | 0 | 0
| oxc50 |  |  | Ốc xiết cáp cỡ 50mm2 | cái |  | 0 | 0
| ke35 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 35mm2 | cái |  | 0 | 0
| ke50 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ke70 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 70mm2 | cái |  | 0 | 0
| ke95 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 95mm2 | cái |  | 0 | 0
| ke120 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 120mm2 | cái |  | 0 | 0
| ke150 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 150mm2 | cái |  | 0 | 0
| ke185 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 185mm2 | cái |  | 0 | 0
| ke240 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 240mm2 | cái |  | 0 | 0
| k50 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 50mm2 | cái |  | 0 | 0
| k70 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 70mm2 | cái |  | 0 | 0
| k95 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 95mm2 | cái |  | 0 | 0
| k150 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 150mm2 | cái |  | 0 | 0
| k185 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 185mm2 | cái |  | 0 | 0
| k50 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 50mm2 | cái |  | 0 | 0
| cose50 |  | 03.4002 | Đầu cosse ép Cu-Al 50mm2 | cái |  | 0 | 0
| cos95 |  | 03.4004 | Đầu cosse ép Cu 95mm2 | cái |  | 0 | 0
| cos120 |  | 03.4005 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | cái |  | 0 | 0
| cos150 |  | 03.4006 | Đầu cosse ép Cu 150mm2 | cái |  | 0 | 0
| cose185 |  | 03.4007 | Đầu cosse ép Cu-Al 185mm2 | cái |  | 0 | 0
| cose240 |  | 03.4008 | Đầu cosse ép Cu-Al 240mm2 | cái |  | 0 | 0
| B1230 |  | 0 | Boulon 12x30 | bộ |  | 0 | 0
| KQ2/0 |  | 04.3007 | Kẹp quai 2/0 + chụp cách điện | bộ | 0 | 0 | 0
| KQ4/0 |  | 04.3007 | Kẹp quai 4/0 | cái |  | 0 | 0
| KH2/0 |  | 04.3007 | Kẹp hotline 2/0 | cái | 0 | 0 | 0
| KH4/0 |  | 04.3007 | Kẹp hotline 4/0 | cái |  | 0 | 0
| k185 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 185mm2 | cái |  | 0 | 0
| XLPE25 |  |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 : đấu nối đầu nhánh | mét |  | 0 | 0
| XLPE25 |  |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 : đấu nối FCO | mét |  | 0 | 0
| CHQ-H |  |  | Nắp chụp kẹp quai + hotline | bộ |  | 0 | 0
| ON50 |  |  | Ống nối dây cỡ 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON70 |  |  | Ống nối dây cỡ 70mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON95 |  |  | Ống nối dây cỡ 95mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON120 |  |  | Ống nối dây cỡ 120mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON150 |  |  | Ống nối dây cỡ 150mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON185 |  |  | Ống nối dây cỡ 185mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON240 |  |  | Ống nối dây cỡ 240mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| CDTRUDOI |  |  | Cổ dê trụ đôi bắt sứ treo | bộ |  | 0 | 0
| B16600v |  |  | Boulon 16x600VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: bắt xà trụ ghép | bộ |  | 0 | 0
| B16500V |  |  | Boulon 16x500VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: bắt trụ đôi | bộ |  | 0 | 0
| B16550v |  |  | Boulon 16x550VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: bắt trụ đôi | bộ |  | 0 | 0
| B16600v |  |  | Boulon 16x600VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn: bắt trụ đôi | bộ |  | 0 | 0
| BM16250 |  |  | Boulon mắt 16x250: baét söù treo Polymer truï TBA 11 | bộ |  | 0 | 0
| R2 |  |  | Rack 2 sứ + sứ ống chỉ + bulon | bộ |  | 0 | 0
| R3 |  |  | Rack 3 sứ + sứ ống chỉ + bulon | bộ |  | 0 | 0
| R4 |  |  | Rack 4 + bulon | cái |  | 0 | 0
| b16350 |  |  | Boulon 16x350 | bộ |  | 0 | 0
| batli |  |  | Bass LI bắt FCO | Bộ |  | 0 | 0
| batliA |  |  | Bass LI bắt LA | Bộ |  |  | 0
| DAYA70 |  |  | Cáp nhôm A-70: buộc cổ sứ | kg |  | 0 | 0
| CCĐfco |  |  | Chụp cách điện đầu cực FCO (trên + dưới) | bộ | 0 | 0 | 0
| bnh |  |  | Biển số - Bảng nguy hiểm | cái |  | 0 | 0
| KDAC50 |  | 06.6114 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 | km | 0 | 0 | 0
| KDAC70 |  | 06.6105 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 70mm2 | km | 0 |  | 0
| KDAC95 |  | 06.6106 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 95mm2 | km | 0 |  | 0
| KDAC120 |  | 06.6107 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 120mm2 | km | 0 |  | 0
| KDAC150 |  | 06.6108 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 150mm2 | km | 0 |  | 0
| KDAC185 |  | 06.6109 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 185mm2 | km | 0 |  | 0
| KDAC240 |  | 06.6110 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 240mm2 | km | 0 |  | 0
| KDACXV50 |  | 06.6114 | Kéo dây nhôm bọc cỡ dây 50mm2 | km | 0 | 0 | 0
| KDM25 |  | 06.6142 | Kéo dây đồng trần 25mm2 | km | 0 | 0 | 0
| KDM25b |  | 06.6142 | Kéo dây đồng bọc 25mm2 | km | 0 | 0 | 0
| KDM50b |  | 06.6144 | Kéo dây đồng bọc 50mm3 | km | 0 | 0 | 0
| KDA50B |  | 06.6124 | Kéo dây nhôm bọc 50mm2 | km | 0 | 0 | 0
| KDA70B |  | 06.6105 | Kéo dây nhôm bọc 70mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA95B |  | 06.6106 | Kéo dây nhôm bọc 95mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA120B |  | 06.6107 | Kéo dây nhôm bọc 120mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA150B |  | 06.6108 | Kéo dây nhôm bọc 150mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA185B |  | 06.6109 | Kéo dây nhôm bọc 185mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA240B |  | 06.6110 | Kéo dây nhôm bọc 240mm2 | km | 0 |  | 0
| LCHSNply |  | 06.2201 | Tháo chuỗi sứ néo Polymer đường dây 1 pha | chuỗi |  |  | 0
| LSD |  | 06.1115 | Tháo sứ đứng | bộ |  |  | 0
| LSD |  | 06.1115 | Lắp sứ đứng 24KV | bộ | 0 | 0 | 0
| LSD_T |  | 06.1115 | Tháo sứ đứng 24KV | bộ | 0 |  | 0
| LCSD |  | 06.3231 | Lắp chân sứ đỉnh | cái | 0 |  | 0
| LCHSD |  | 06.1410 | Lắp chuỗi sứ đỡ 2 bát/chuỗi | chuỗi | 0 |  | 0
| LCHSN |  | 06.1511 | Tháo chuỗi sứ néo 2 bát/chuỗi hiện hữu: sử dụng lại | chuỗi |  |  | 0
| LCHSN |  | 06.1511 | Lắp chuỗi sứ néo 2 bát/chuỗi | chuỗi |  |  | 0
| LCHSNply |  | 06.2201 | Lắp chuỗi sứ néo Polymer | chuỗi | 0 | 0 | 0
| FCO100-22 |  | 02.3155 | Tháo FCO 24kV - 100A hiện hữu sử dụng lại | cái |  |  | 0
| la18 |  | 02.5114 | Thaùo LA 18kV 10kA | cái |  |  | 0
| FCO100-22 |  | 02.3155 | Lắp FCO 24kV - 100A | cái |  |  | 0
| la18 |  | 02.5114 | Lắp LA 18kV 10kA | cái |  |  | 0
| GIATFCO |  | 05.6001 | Tháo giá T hiện hữu đầu nhánh: trả điện lực Thống Nhất | Kg |  |  | 0
| GUFCO |  | 05.6100 | Lắp Giá U 80x600 lắp FCO | bộ |  |  | 0
| LCSD |  | 06.3231 | Tháo sứ đỉnh hiện hữu: sử dụng lại sứ, thu hồi ty sứ | cái |  |  | 0
| LCL |  | 05.6011 | Tháo lắp bộ chằng xuống (tháo + lắp) | bộ |  |  | 0
| LSOC |  | 06.1211 | Tháo rack sứ + sứ ống chỉ | bộ |  |  | 0
| LSOC |  | 06.1211 | Lắp rack sứ + sứ ống chỉ | bộ |  | 0 | 0
| Lr2 |  | 06.1213 | Lắp rack 2 sứ + sứ ống chỉ | bộ | 0 |  | 0
| lr3 |  | 06.1214 | Tháo rack 3 sứ + sứ ống chỉ | bộ |  |  | 0
| Lr3 |  | 06.1214 | Lắp rack 3 sứ + sứ ống chỉ | bộ |  |  | 0
| lr4 |  | 06.1215 | Tháo rack 4 sứ + sứ ống chỉ | bộ |  |  | 0
| Lr4 |  | 06.1215 | Lắp rack 4 sứ + sứ ống chỉ | bộ |  |  | 0
| KDQG2 |  | 06.5072 | Kéo dây qua vị trí bẻ góc dây | vị trí |  |  | 0
| KDQS |  | 06.5082 | Kéo dây qua sông ( S<=300) | vị trí |  |  | 0
| bocd |  | 02.1122 | Bốc dỡ dây | tấn |  |  | 0
| bocpk |  | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn |  |  | 0
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn |  |  | 0
| DAY |  | 02.1441 | V/c dây vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn |  |  | 0
| DCTC |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn |  |  | 0
DDTT1P-m | DDTT1P-m |  | a | Phần trung thế 1 pha XD mới | Tbộ | 0 | 0
| AC70 |  | 0 | Cáp nhôm lõi thép AC-70/11 | kg | 0 | 0 | 0
| AC50 |  | 0 | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | kg | 0 | 0 | 0
| ACXV50 |  | 0 | Cáp 24KV AS/XLPE/PVC 50 mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| Đth-U | x |  | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: Đth-U | bộ | 0 | 86 | 86
| R1 |  |  | Uclevis | bộ | 0 | 0 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| Nth-U |  |  | Bộ Uclevis néo dây trung hòa vào trụ: Nth-U | bộ | 0 | 0 | 0
| R1 |  |  | Uclevis | bộ | 0 | 0 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| K50 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| Nth-T |  |  | Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ: Nth-T | bộ | 0 | 0 | 0
| kn50 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 50 | cái | 0 | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| BM16300 |  |  | Boulon mắt 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| KE50 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| SĐU | x |  | Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU | bộ | 0 | 193 | 193
| SD |  |  | Sứ đứng 24KV | cái | 0 | 0 | 0
| CSD |  |  | Chân sứ đứng D20 | cái | 0 | 0 | 0
| SĐI |  |  | Bộ cách điện đỉnh+ty sứ đơn : SĐI | bộ | 0 | 0 | 0
| SD |  |  | Sứ đứng 24KV | cái | 0 | 0 | 0
| CSDI |  |  | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870mm | cái | 0 | 0 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| SĐG |  |  | Bộ cách điện đỉnh góc + ty sứ đơn : SĐG | bộ | 0 | 0 | 0
| SD |  |  | Sứ đứng 24KV | cái | 0 | 0 | 0
| CSDG |  |  | Chân sứ đỉnh đỡ góc dài 870mm | cái | 0 | 0 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| CĐT 2BAT-T |  |  | Chuỗi sứ treo 2bát 25kV lắp vào trụ : CĐT 2BAT-T | chuỗi | 0 | 0 | 0
| St |  |  | Sứ treo loại 70kN | bát | 0 | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| VT |  |  | Vòng treo đầu tròn | cái | 0 | 0 | 0
| MND |  |  | Mắt nối đơn | cái | 0 | 0 | 0
| Bm16300 |  |  | Boulon mắt 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| CĐTply-X |  |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X | chuỗi | 0 | 0 | 0
| Stply |  |  | Sứ treo polymer | chuỗi | 0 | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| kn185 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 185 | cái | 0 | 0 | 0
| CĐTply-T |  |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào trụ : CĐT ply-T | chuỗi | 0 | 0 | 0
| Stply |  |  | Sứ treo polymer | chuỗi | 0 | 0 | 0
| KN185 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 185 | chuỗi | 0 | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| KDPLY |  |  | Kháng bắt sứ kép polymer | cái | 0 | 0 | 0
| Bm16300 |  |  | Boulon mắt 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| CĐT 2BAT-X |  |  | Chuỗi sứ đỡ 2bát 25kV lắp vào xà : CĐT 2BAT-X | chuỗi | 0 | 0 | 0
| ST |  |  | Sứ treo loại 70kN | bát | 0 | 0 | 0
| MT |  |  | Móc treo chữ U | cái | 0 | 0 | 0
| VT |  |  | Vòng treo đầu tròn | cái | 0 | 0 | 0
| MND |  |  | Mắt nối đơn | cái | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | Phụ kiện đấu nối đầu đường dây |  | 0 |  | 0
| KD50 |  |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 50 | cái | 0 | 0 | 0
| KN50 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 50 | cái | 0 | 0 | 0
| kn70 |  |  | Khóa néo dây cỡ dây 70 | cái |  | 0 | 0
| kE50 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ke70 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 70mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ke95 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 95mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ke120 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 120mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ke150 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 150mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ke185 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 185mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ke240 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 240mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| cose70 |  | 03.4003 | Đầu cosse ép Cu-Al 70mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| cose95 |  | 03.4004 | Đầu cosse ép Cu-Al 95mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| cose120 |  | 03.4005 | Đầu cosse ép Cu-Al 120mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| cose150 |  | 03.4006 | Đầu cosse ép Cu-Al 150mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| cose185 |  | 03.4007 | Đầu cosse ép Cu-Al 185mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| cose240 |  | 03.4008 | Đầu cosse ép Cu-Al 240mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| B1230 |  | 0 | Boulon 12x30 | bộ | 0 | 0 | 0
| KQ2/0 |  | 04.3007 | Kẹp quai 2/0 | cái | 0 | 0 | 0
| KH2/0 |  | 04.3007 | Kẹp hotline 2/0 | cái | 0 | 0 | 0
| ccdqu |  | 0 | Chụp cách điện kẹp quai | cái | 0 | 0 | 0
| XLPE25 |  |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| c3/8 |  |  | Cáp thép 3/8" | kg | 0 | 0 | 0
| BBD |  |  | Biển báo độ cao | cái | 0 | 0 | 0
| ON50 |  |  | Ống nối dây cỡ 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON70 |  |  | Ống nối dây cỡ 70mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| DAYA |  |  | Dây nhôm buộc | kg | 0 | 0 | 0
| GDFCO |  |  | Giá chữ "T" lắp FCO, LA (V63x63x6) | bộ | 0 | 0 | 0
| bnh |  |  | Biển số - Bảng nguy hiểm | cái |  | 0 | 0
| chfco |  |  | Chụp đầu cực FCO (bộ 2 cái) | bộ | 0 | 0 | 0
| KDAC50 |  | 06.6114 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 | km | 0 | 0 | 0
| KDAC70 |  | 06.6105 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 70mm2 | km | 0 | 0 | 0
| KDACXV50 |  | 06.6114 | Kéo dây nhôm bọc cỡ dây 50mm2 | km | 0 | 0 | 0
| LSD |  | 06.1115 | Lắp sứ đứng 24KV | bộ | 0 | 0 | 0
| LCSD |  | 06.3231 | Lắp chân sứ đỉnh | cái | 0 | 0 | 0
| LCHSD |  | 06.1410 | Lắp chuỗi sứ đỡ 2 bát/chuỗi | chuỗi | 0 | 0 | 0
| LCHSN |  | 06.1511 | Lắp chuỗi sứ néo 2 bát/chuỗi | chuỗi | 0 | 0 | 0
| LCHSNply |  | 06.2201 | Lắp chuỗi sứ néo Polymer | chuỗi | 0 | 0 | 0
| LSOC |  | 06.1211 | Lắp rack sứ + sứ ống chỉ | bộ | 0 | 0 | 0
| KDQG2 |  | 06.5072 | Kéo dây qua vị trí bẻ góc dây | vị trí | 0 |  | 0
| KDQS |  | 06.5082 | Kéo dây vượt sông | vị trí | 0 | 0 | 0
| bocd |  | 02.1122 | Bốc dỡ dây | tấn | 0 | 0 | 0
| bocpk |  | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn | 0 | 0 | 0
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0 | 0 | 0
| DAY |  | 02.1441 | V/c dây vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0 | 0 | 0
| DCTC |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0 | 0 | 0
DDHTDL | DDHTDL |  | a | Phần hạ thế độc lập xây dựng mới | Tbộ | 0 | 0 | 0
| AV95 |  | 0 | Cáp nhôm bọc AV95 | mét | 0 | 0 | 0
| AV50 |  | 0 | Cáp nhôm bọc AV50 | mét | 0 | 0 | 0
| AC50 |  |  | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | kg | 0 | 0 | 0
| ABC3x50 |  | 0 | Cáp nhôm ABC 3x50mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| ABC3x70 |  | 0 | Cáp nhôm ABC 3x70mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| ABC4x50 |  | 0 | Cáp nhôm ABC 4x50mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| ABC3x95 |  |  | Cáp nhôm ABC 3x95mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| ABC4x95 |  | 0 | Cáp nhôm ABC 4x95mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| ABC4x150 |  | 0 | Cáp nhôm ABC 4x150mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| XLPE350+35DHT |  |  | Cáp C/XLPE/DSTA/PVC -0.6/1kV-3x50+35mm2: 9m/tủ phân phối | mét | 0 | 0 | 0
| cv25 |  |  | Cáp đồng bọc CV25 | mét | 0 | 0 | 0
| ON95 |  |  | Ống nối dây cỡ 95mm2 | cái |  | 0 | 0
| COSE50 |  |  | Đầu cosse ép Cu-Al 50mm2 | cái |  | 0 | 0
| COSE70 |  |  | Đầu cosse ép Cu-Al 70mm2 | cái |  | 0 | 0
| B1250TH |  |  | Boulon thau 12x50 | bộ |  | 0 | 0
| CTD+K |  |  | Cọc tiếp đất Ø 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ |  | 0 | 0
| M25 |  |  | Cáp đồng trần M25mm2 | kg |  | 0 | 0
| GIP50-25 |  |  | Ghíp nối IPC 50-25 1 bulong | cái | 0 | 0 | 0
| GIP50-50 |  |  | Ghíp nối IPC 50-50 1 bulong | cái | 0 | 0 | 0
| GIP70-35 |  |  | Ghíp nối IPC 70-35 2 bulong | cái | 0 | 0 | 0
| GIP70-70 |  |  | Ghíp nối IPC 70-70 2 bulong | cái | 0 | 0 | 0
| GIP95-70 |  |  | Ghíp nối IPC 95-70 | cái | 0 | 0 | 0
| GIP150-70 |  |  | Ghíp nối IPC 150-70 | cái | 0 | 0 | 0
| GIP95-150 |  |  | Ghíp nối IPC 95-150 | cái | 0 | 0 | 0
| GIP95-35 |  |  | Ghíp nối IPC 95-35 (2 boulon) | cái | 0 | 0 | 0
| GIP95-95 |  |  | Ghíp nối IPC 95-95 (2 boulon) | cái | 0 | 0 | 0
| GIP95-50 |  |  | Ghíp nối IPC 95-50 1 bulong | cái | 0 | 0 | 0
| ke95 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 95mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| GIP50-35 |  |  | Ghíp nối IPC 50-35 | cái | 0 | 0 | 0
| COS70 |  |  | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái |  | 0 | 0
| KE399 |  |  | Kẹp ép WR 399 | cái |  | 0 | 0
| HOP6C |  |  | Hộp phân phối (hộp rỗng) | cái | 0 | 0 | 0
| CV25 |  |  | Cáp đồng bọc CV25 | mét | 0 |  | 0
| HOP6C |  | 0 | Hộp phân phối (hộp rỗng) | cái | 0 |  | 0
| KTREO120 |  |  | Kẹp treo cáp ABC4x120mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| KTREO95 | x |  | Kẹp treo cáp ABC4x95mm2 | cái | 0 | 17 | 17
| KTREO70 |  | 06.1201 | Kẹp treo cáp ABC4x70mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| KTREO50 |  |  | Kẹp treo cáp ABC4x50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| MTREO A |  |  | Móc treo chữ A | cái | 0 | 0 | 0
| KNGUNG150 |  |  | Kẹp ngừng cáp ABC4x150mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| KNGUNG95 |  |  | Kẹp ngừng cáp ABC3x95mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| KNGUNG70 |  | 06.1201 | Kẹp ngừng cáp ABC4x70mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| KNGUNG50 |  |  | Kẹp ngừng cáp ABC4x50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| BIT150 |  |  | Nắp bịt đầu cáp ABC150mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| BIT95 |  |  | Nắp bịt đầu cáp ABC95mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| BIT70 |  |  | Nắp bịt đầu cáp ABC70mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| BIT50 |  |  | Nắp bịt đầu cáp ABC50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| BIT35 |  |  | Nắp bịt đầu cáp 35mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ke50 |  |  | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái |  | 0 | 0
| TDLLCD |  |  | Bộ tiếp địa cố định | bộ | 0 | 0 | 0
| ATM125. |  |  | MCCB 3 cực 125A | cái |  | 0 | 0
| cv95 |  |  | Cáp đồng bọc CV95 | mét |  | 0 | 0
| cosE95 |  |  | Đầu cosse ép Cu-Al 95mm2 | cái |  | 0 | 0
| HopCBpd |  |  | Hộp CB phân đoạn | hộp | 0 | 0 | 0
| pvc90 |  |  | Ống PVC D90x3,8mm | m |  | 0 | 0
| cut90t |  |  | Co 90 độ PVC 90 | cái |  | 0 | 0
| cd90 |  |  | Cổ dê kẹp ống PVC Ø 90 | bộ |  | 0 | 0
| keobit |  |  | Keo silicon bít miệng ống | ống |  | 0 | 0
| keodan |  |  | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp |  | 0 | 0
| mocdung |  |  | Móc dừng | cái | 0 | 0 | 0
| MTREO |  |  | Móc đơn treo cáp | cái |  | 0 | 0
| r2 |  |  | Rack 2 sứ + sứ ống chỉ | bộ | 0 | 0 | 0
| r3 |  |  | Rack 3 sứ + sứ ống chỉ | bộ | 0 | 0 | 0
| r4s |  |  | Rack 4 sứ + sứ ống chỉ | bộ | 0 | 0 | 0
| TUPP |  | 05.1101 | Tủ phân phối hạ thế | cái |  | 0 | 0
| PVC60 |  | 07.2404 | Ống PVC D60x2,8mm: 6m/tuû | m |  | 0 | 0
| CD60 |  | 06.3231 | Cổ dê kẹp ống PVC Ø 60 | bộ |  | 0 | 0
| CUT60 |  |  | Co 90 độ PVC 60: 3 caùi / tuû | cái |  | 0 | 0
| CUT42 |  |  | Co 90 độ PVC 42: 6 caùi / tuû | cái |  | 0 | 0
| abc4x150 |  | 0 | Cáp nhôm ABC 4x150mm2: 8m töø CB ñaáu noái leân löôùi | mét |  | 0 | 0
| pvc114 |  | 0 | Ống PVC D114x4,9mm | m |  | 0 | 0
| cut114t |  | 0 | Co 90 độ PVC 114 | cái |  | 0 | 0
| CD114 |  | 06.3231 | Cổ dê kẹp ống PVC Ø 114 | bộ |  | 0 | 0
| B1650 |  |  | Boulon 16x50 | bộ |  | 0 | 0
| B16400 |  |  | Boulon 16x400 | bộ | 0 | 0 | 0
| B16600 |  |  | Boulon 16x600 | bộ | 0 | 0 | 0
| B16350 |  |  | Boulon 16x350 | bộ | 0 | 0 | 0
| BMoc16250 |  |  | Boulon móc 16x250 | bộ | 0 | 0 | 0
| BMoc16300 |  |  | Boulon móc 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| B16500V |  |  | Boulon 16x500VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn bắt trụ đôi | bộ | 0 | 0 | 0
| cdtrudoiHT |  |  | Cổ dê trụ đôi 8,4m bắt móc dừng (Coå deâ 310) | bộ | 0 | 0 | 0
| c3/8 |  |  | Cáp thép 3/8" | kg | 0 | 0 | 0
| ON50 |  |  | Ống nối dây cỡ 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| ON70 |  |  | Ống nối dây cỡ 70mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| bnh |  |  | Biển số - Bảng nguy hiểm | cái |  | 0 | 0
| DAYA |  |  | Dây nhôm buộc | kg | 0 | 0 | 0
| BANGKEO |  |  | Băng keo cách điện | cuộn |  | 0 | 0
| TUN |  |  | Tủ điện kế 1 pha | cái |  | 0 | 0
| KDA70B |  | 06.6105 | Kéo dây nhôm bọc 70mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA50B |  | 06.6124 | Kéo dây nhôm bọc 50mm2 | km | 0 |  | 0
| KDAC50 |  | 06.6114 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 | km | 0 |  | 0
| KCN4KG |  | 07.3404 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=4.5kg | mét |  |  | 0
| KCN3KG |  | 07.3403 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=3kg | mét |  |  | 0
| KDAABC150 |  | 06.7007 | Kéo dây ABC 4x150mm2 | km | 0 |  | 0
| KDAABC95 |  | 06.7006 | Kéo dây ABC 3x95mm2 | km | 0 | 0 | 0
| KDAABC95 |  | 06.7006 | Kéo dây ABC 3x95mm2 | km | 0 | 0 | 0
| KDAABC50 |  | 06.6504 | Kéo dây ABC 4x50mm2 | km | 0 |  | 0
| KDAABC50 |  | 06.6504 | Kéo dây ABC 3x50mm2 | km | 0 |  | 0
| KCN3KG |  | 07.3403 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=3kg | mét | 0 |  | 0
| LR2 |  | 06.1213 | Lắp rack 2 sứ + sứ ống chỉ | bộ | 0 |  | 0
| LR3 |  | 06.1214 | Lắp rack 3 sứ + sứ ống chỉ | bộ | 0 |  | 0
| LR4 |  | 06.1215 | Lắp rack 4 sứ + sứ ống chỉ | bộ | 0 |  | 0
| LBNH |  | 06.2070 | Sơn biển số- bảng nguy hiểm | cái | 0 |  | 0
| bocd |  | 02.1122 | Bốc dỡ dây | tấn | #REF! |  | 0
| bocpk |  | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn | #REF! |  | 0
DDHTHH | DDHTHH |  | c | Phần hạ thế cải tạo | Tbộ | 0 | 0
| AV95 |  | 0 | Cáp nhôm bọc AV95 | mét | 0 | 0 | 0
| AV50 |  | 0 | Cáp nhôm bọc AV50 | mét | 0 | 0 | 0
| AC50 |  |  | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | kg | 0 | 0 | 0
| Duplex 211 |  | 0 | Cáp Duplex 2x11 | m | 0 | 0 | 0
| k50 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 50mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| k70 |  |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 70mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| r1 |  |  | Uclevis | bộ | 0 | 0 | 0
| r2 |  |  | Rack 2 sứ + sứ ống chỉ | bộ | 0 | 0 | 0
| r3 |  |  | Rack 3 sứ + sứ ống chỉ | bộ | 0 | 0 | 0
| r4 |  |  | Rack 4 | cái | 0 | 0 | 0
| soc |  |  | Sứ ống chỉ | cái | 0 | 0 | 0
| B16250 |  |  | Boulon 16x250 | bộ | 0 | 0 | 0
| B16300 |  |  | Boulon 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| b16350 |  |  | Boulon 16x350 | bộ | 0 | 0 | 0
| c3/8 |  |  | Cáp thép 3/8" | kg | 0 | 0 | 0
| ON50 |  |  | Ống nối dây cỡ 50mm2 | cái |  | 0 | 0
| ON70 |  |  | Ống nối dây cỡ 70mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| bnh |  |  | Biển số - Bảng nguy hiểm | cái |  | 0 | 0
| DAYA |  |  | Dây nhôm buộc | kg | 0 | 0 | 0
| KDA50B |  | 06.6124 | Kéo dây nhôm bọc 50mm2 | km | 0 |  | 0
| KDA70B |  | 06.6105 | Kéo dây nhôm bọc 70mm2 | km | 0 |  | 0
| KDAC50 |  | 06.6114 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 | km | 0 |  | 0
| Lsoc |  | 06.1211 | Lắp rack sứ + sứ ống chỉ | bộ | 0 |  | 0
| LR2 |  | 06.1213 | Lắp rack 2 sứ + sứ ống chỉ | bộ | 0 |  | 0
| LR3 |  | 06.1214 | Lắp rack 3 sứ + sứ ống chỉ | bộ | 0 |  | 0
| LR4 |  | 06.1215 | Lắp rack 4 sứ + sứ ống chỉ | bộ | 0 |  | 0
| LBNH |  | 06.2070 | Sơn biển số- bảng nguy hiểm | cái | 0 |  | 0
| bocd |  | 02.1122 | Bốc dỡ dây | tấn | 0 |  | 0
| bocpk |  | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn | 0 |  | 0
| PK |  | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0 |  | 0
| DAY |  | 02.1441 | V/c dây vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0 |  | 0
| DCTC |  | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | 0 |  | 0
HTCS | HTCS |  | f | Phần hạ thế chiếu sáng | Tbộ |  | 0
| Duplex 316 |  | 0 | Cáp Triplex 3x16 | m | 0 | 0 | 0
| Duplex 411 |  | 0 | Cáp Quadruplex 4x11 | m | 0 | 0 | 0
| Duplex 416 |  | 0 | Cáp Quadruplex 4x16 | m | 0 | 0 | 0
| abc4x50 |  | 0 | Cáp nhôm ABC 4x50mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| CV16 |  |  | Cáp đồng bọc CV16 | mét | 0 | 0 | 0
| CV2,5 |  |  | Cáp đồng mềm CV2,5: 8m/ñeøn | mét | 0 | 0 | 0
| CVV2x2,5 |  |  | Cáp CVV 2x2,5mm2 : 5m/ñeøn | mét | 0 | 0 | 0
| CDDOI |  |  | Cần đèn STK D60 đôi cao 2m vươn 1,5m nghiêng 15 độ | cần | 0 | 0 | 0
| CDDON+C |  |  | Cần đèn STK D60 đơn cao 1m vươn 1,8m nghiêng 15 độ + chụp đầu trụ | cần | 0 | 0 | 0
| cd-sonadezi |  |  | Cần đèn STK D60 đơn cao 1,7m vươn 2,8m (CĐT cung cấp) | cần | 0 | 0 | 0
| DEN |  |  | Choá đèn 73FS 10 + bóng OSAM-250W + tụ điện + ballast | bộ | 0 | 0 | 0
| tudkcs |  | CS4.09.021 | Tủ điều khiển chiếu sáng | cái |  | 0 | 0
| PVC60 |  |  | Ống PVC D60x2,8mm | m | 0 | 0 | 0
| cut60 |  | 0 | Co 90 độ PVC 60 | cái | 0 | 0 | 0
| XLPE350+35DHT |  | 0 | Cáp C/XLPE/DSTA/PVC -0.6/1kV-3x50+35mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| DCAPHT350 |  | 0 | Đầu cáp ngầm hạ thế 3x50 | cái | 0 | 0 | 0
| GIP150-50 |  |  | Ghíp nối IPC 150-50: ñaáu noái töø löôùi ABC vaøo tuû | cái | 0 | 0 | 0
| GIP50-35 |  |  | Ghíp nối IPC 50-35: ñaáu noái töø tuû leân löôùi chieáu saùng | cái | 0 | 0 | 0
| COSE16 |  | 03.4001 | Đầu cosse ép Cu-Al 16mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| COS2,5 |  |  | Đầu cosse ép Cu 2,5mm2 + bao PVC | cái | 0 | 0 | 0
| CHI5 |  | 0 | Cầu chì nhựa trong nhà 5A+ chì 5A | cái | 0 | 0 | 0
| BAKE6200 |  | 0 | Tấm bakelit hay nhựa cách điện 600V (200x60x6) | cái | 0 | 0 | 0
| B1250TH |  | 0 | Boulon thau 12x50 | bộ | 0 | 0 | 0
| CTD+K |  | 0 | Cọc tiếp đất Ø 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ |  | 0 | 0
| KTREO35 |  | 0 | Kẹp treo cáp ABC4x35mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| KNGUNG35 |  | 0 | Kẹp ngừng cáp ABC4x35mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| GIP35-35 |  |  | Ghíp nối IPC 35-35: ñaáu reõ nhaùnh truï 15 | cái |  | 0 | 0
| MTREO A |  | 0 | Móc treo chữ A | cái | 0 | 0 | 0
| MTREO |  | 0 | Móc đơn treo cáp | cái | 0 | 0 | 0
| BMOC16250 |  | 0 | Boulon móc 16x250 | bộ | 0 | 0 | 0
| BMOC16300 |  | 0 | Boulon móc 16x300 | bộ | 0 | 0 | 0
| cdtrudoiHT |  |  | Cổ dê trụ đôi 8,4m bắt móc dừng | bộ | 0 | 0 | 0
| mocdung |  | 0 | Móc dừng | cái | 0 | 0 | 0
| keu50 |  | 0 | Kẹp U bolt dây 50mm2: ñaáu noái löôùi hieän höõu | cái | 0 | 0 | 0
| STK60 |  | 0 | ÔÁng sắt tráng kẽm D60 | mét |  | 0 | 0
| STK42 |  | 0 | ÔÁng sắt tráng kẽm D42 | mét |  | 0 | 0
| PVC60 |  | 07.2404 | Ống PVC D60x2,8mm | m |  | 0 | 0
| PVC42 |  | 07.2403 | Ống PVC D42x2,1mm | m | 0 | 0 | 0
| LPVC60CL CS |  | 07,2404 | Lắp ống PVC D60 (Nhân công đã qui đổi về ĐG chiếu sáng) | mét | 0 | 0 | 0
| LSTK120d CS |  | 07.2301 | Lắp ống sắt d<120mm (Nhân công đã qui đổi về ĐG chiếu sáng) | mét | 0 | 0 | 0
| KCAPDEN |  | CS4.02.011 | Kéo rải cáp chiếu sáng D<25 | mét | 0 | 0 | 0
| LDAUCAPCS |  | CS4.03.010 | Lắp đầu cáp ngầm chiếu sáng | bộ | 0 | 0 | 0
| LCAN+c |  | CS3.02.011 | Lắp cần đèn + chụp đầu cột hạ thế ≤ 10,5m | cái | 0 | 0 | 0
| LDEN |  | CS3.05.001 | Lắp chóa đèn chiếu sáng ≤ 12m | bộ | 0 | 0 | 0
| LUONDAY |  | CS4.08.010 | Luồn dây lên đèn | mét | 0 | 0 | 0
| lcauchi |  | CS4.03.020 | Lắp cầu chì đuôi cá | cái | 0 | 0 | 0
| LBAKE |  | 0 | Lắp tấm bakelit | 0 | 0 | 0 | 0
Hotline | Hotline |  | V | Phần đấu nối HOTLINE |  |  | 0
| LSDHL-DX |  | HL02 | Lắp sứ đứng đường dây 3 pha xà đối xứng | bộ |  | 0 | 0
| LCHSNplyHL |  | HL05 | Lắp chuỗi sứ néo Polymer đường dây 3 pha | bộ |  | 0 | 0
| DN CL |  | HL07 | Đấu cò lèo đường dây 3 pha | cò |  | 0 | 0
| LXHL |  | HL13 | Lắp xà | bộ |  | 0 | 0
| LSDHL-V |  | HL03 | Lắp sứ đứng đường dây 3 pha xà vectical | bộ |  | 0 | 0
| LFCOHL |  | HL09 | Lắp FCO, LBFCO đường dây 3 pha | bộ |  | 0 | 0
| LLAHL |  | HL09 | Lắp LA | cái |  | 0 | 0
TBDD3pct | TBDD3pct |  | VI | Phần thiết bị đường dây 3 pha cải tạo |  | 0 | 0
| LTD |  | 02.3104 | LTD 1P 24KV - 800A | cái | 0 |  | 0
| lbfco200-22 |  | 02.3505 | LBFCO-24KV-200A | cái | 0 | 0 | 0
| FCO200-22 |  | 02.3505 | FCO 24KV - 200A | cái | 0 | 0 | 0
| FCO100-22 |  | 02.3155 | FCO 24kV - 100A | cái | 0 | 0 | 0
| chi12k |  | 0 | Dây chảy 12K | Sợi |  | 0 | 0
| ccđfco |  | 0 | Chụp cách điện đầu cực FCO (trên + dưới) | bộ |  | 0 | 0
| DS1P |  | 02.3302 | DS 1P - 24KV - 600A | bộ |  | 0 | 0
| DS3p |  | 02.3302 | DS 3P - 24KV - 630A | bộ | 0 | 0 | 0
| LBS 16 |  | 02.2124 | LBS SF6 3pha 24kV 630A - 16kA | bộ |  | 0 | 0
| Recloser |  | 02.2124 | Recloser 24kV 630-800A | bộ |  | 0 | 0
TBDD3p2m | TBDD3p2m |  | VI | Phần thiết bị đường dây 3 pha XDM 2 mạch |  | 0 | 0
| LTD |  | 02.3104 | LTD 1P 24KV - 800A | cái | 0 | 0 | 0
| lbfco100-22 |  | 02.3505 | LBFCO-24KV-100A | cái |  | 0 | 0
| FCO200-22 |  | 02.3505 | FCO 24KV - 200A | cái |  | 0 | 0
| FCO100-22 |  | 02.3155 | FCO 24kV - 100A | cái |  | 0 | 0
| DS1P |  | 02.3302 | DS 1P - 24KV - 600A | bộ |  | 0 | 0
| DS3P |  | 02.3302 | DS 3P - 24KV - 630A | bộ | 0 | 0 | 0
| LBS 16 |  | 02.2124 | LBS SF6 3pha 24kV 630A - 16kA | bộ |  | 0 | 0
| Recloser |  | 02.2124 | Recloser 24kV 630-800A | bộ |  | 0 | 0
| LA18 |  | 02.5114 | LA 18kV 10kA | cái |  | 0 | 0
| LA12 |  | 02.5114 | LA 12kV 10kA | cái |  | 0 | 0
TBDD3p1m | TBDD3p1m | x | V | Phần thiết bị đường dây 3 pha 1 mạch |  | 1 | 0
| LTD |  | 02.3104 | LTD 1P 24KV - 800A | cái |  | #REF! | #REF!
| LTD6 | x | 02.3104 | LTD 1P 24KV - 600A | cái | 3 | 3 | 3
| lbfco100-22 |  | 02.3505 | LBFCO-24KV-100A : lắp trụ đo đếm | cái |  | 0 | 0
| chi80K |  | 0 | Dây chảy 80K | Sợi |  | 0 | 0
| lbfco200-22 |  | 02.3505 | LBFCO-24KV-200A : lắp trụ đầu nhánh | cái |  | 0 | 0
| chi100K |  | 0 | Dây chảy 100K | Sợi |  | 0 | 0
| FCO200-22 |  | 02.3505 | FCO 24KV - 200A | cái |  | 0 | 0
| FCO100-22 |  | 02.3155 | FCO 24kV - 100A | cái | 0 | 0 | 0
| chi8k |  | 0 | Dây chảy 8K | Sợi | 0 | 0 | 0
| chi12k |  | 0 | Dây chảy 12K | Sợi |  | 0 | 0
| tu22 |  | 02.1114 | Biến điện áp 12000/120(60)V | cái | 0 | 0 | 0
| ti20 |  | 02.1124 | Biến dòng 24kV 20/5A | cái | 0 | 0 | 0
| dk3dt |  | 0 | Điện kế 3 pha điện tử 600V-5A | cái | 0 | 0 | 0
| DS1P |  | 02.3302 | DS 1P - 24KV - 600A | bộ |  | 0 | 0
| DS3P |  | 02.3302 | DS 3P - 24KV - 630A | bộ |  | 0 | 0
| LBS 16 |  | 02.2124 | LBS SF6 3pha 24kV 630A - 16kA | bộ |  | 0 | 0
| Recloser |  | 02.2124 | Recloser 24kV 630-800A | bộ |  | 0 | 0
| LA18 |  | 02.5114 | LA 18kV 10kA | cái |  | 0 | 0
| LA12 |  | 02.5114 | LA 12kV 10kA | cái |  | 0 | 0
| batLI |  | 0 | Bass LI bắt FCO | Bộ |  | 0 | 0
| chfco |  | 0 | Chụp đầu cực FCO (bộ 2 cái) | bộ |  | 0 | 0
TĐĐ | TĐĐ |  | VIII | Phần vật liệu trụ đo đếm |  |  | 0
| CVV4X2,5 |  | 03.1401 | Cáp CVV 4x2,5mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| xAtuti |  | 05.6101 | Xà kẹp TU, TI U50x32x4 350 | Bộ | 0 | 0 | 0
| batLI |  | 0 | Bass LI bắt FCO | Bộ | 0 | 0 | 0
| COS2,5 |  | 03.4001 | Đầu cosse ép Cu 2,5mm2 + bao PVC | cái | 0 | 0 | 0
| D16/10 |  | 0 | Dây điện đôi 16/10 | mét | 0 | 0 | 0
| oxc25 |  | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 25mm2 | cái | 0 | 0 | 0
| PVC42 |  | 07.2403 | Ống PVC D42x2,1mm | m | 0 | 0 | 0
| CD25x2 |  | 06.3231 | Côllier 25x2 | bộ | 0 | 0 | 0
| CUT42 |  | 0 | Co 90 độ PVC 42 | cái | 0 | 0 | 0
| CUT42T |  | 0 | Co chữ T ống PVC 42 | cái | 0 | 0 | 0
| NPVC42 |  | 0 | Nối thẳng ống PVC 42 | cái | 0 | 0 | 0
| XLPE25 |  | 0 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 0 | 0 | 0
| KEO |  | 0 | Keo dán ống PVC (500gr) | lon | 0 | 0 | 0
| BANGKEO |  | 0 | Băng keo cách điện | cuộn | 0 | 0 | 0
| KVRT42 |  | 0 | Khâu ven răng trong D42 | cái | 0 | 0 | 0
| KVRN42 |  | 0 | Khâu ven răng ngoài D42 | cái | 0 | 0 | 0
| bangnhua |  | 0 | Bảng nhựa gắn tủ điện kế điện tử | cái | 0 | 0 | 0
| TUDKDT |  | 05.1101 | Thùng điện kế 450x300x200mm đo đếm trung thế | cái | 0 | 0 | 0
| cd320 |  | 06.3231 | Cổ dê CDĐKĐT( bắt thùng điện kế) | bộ | 0 | 0 | 0
| keobit |  | 0 | Keo silicon bít miệng ống | ống | 0 | 0 | 0
| M5M |  | 0 | Dây đồng trần mềm dẹt | mét | 0 | 0 | 0
| b12150 |  | 0 | Boulon 12x150 | bộ | 0 | 0 | 0
| sl50 |  | 0 | Sắt góc L50 x50 x5 : 2 thanh daøi 0,5m | kg | 0 | 0 | 0
| b1260 |  | 0 | Boulon 12x60 | bộ | 0 | 0 | 0
TBDD1p | TBDD1p |  | V | Phần thiết bị đường dây trung thế 1 pha XDM |  | 0 | 0
| FCO100-22 |  | 02.3155 | FCO 24kV - 100A | cái | 0 | 0 | 0
| chi8K |  | 0 | Dây chảy 8K | Sợi |  | 0 | 0
| chi10K |  | 0 | Dây chảy 10K | Sợi |  | 0 | 0
TBHT | TBHT |  | X | Phần thiết bị đường dây hạ thế |  | 0 | 0
| DK3P |  | 05.5104 | Điện năng kế 3 pha 380V-5A | cái |  | 0 | 0
| TI1005 |  | 0 | Biến dòng 600V - 100/5A | cái |  | 0 | 0
| ATM100 |  | 02.8401 | MCCB 3 cực 400V-100A - 30KA | cái |  | 0 | 0
| COTATOR |  | 0 | Contactor 3P-50A | cái |  | 0 | 0
BBVS | BBVS |  | XI | Phần biển báo vượt sông |  |  | 0
CBH9 | CBH9 |  |  | Cột báo hiệu cao 9m | Cột |  | 0
| SO10 |  |  | Sắt Ø10 | kg |  | 0 | 0
| SO12 |  |  | Sắt Ø12 | kg |  | 0 | 0
| thept6 |  |  | Thép tấm 6mm | kg |  | 0 | 0
| B1250 |  |  | Boulon 12x50 | bộ |  | 0 | 0
| qhan |  |  | Que hàn điện | kg |  | 0 | 0
| soncr |  |  | Sơn chống rỉ | kg |  | 0 | 0
| son |  |  | Sơn màu | kg |  | 0 | 0
| oxy |  |  | Ô xy gió | m3 |  | 0 | 0
| axetylen |  |  | Hơi Axetylen | m3 |  | 0 | 0
| coson |  |  | Cọ sơn | cái |  | 0 | 0
| LCbh9 |  | NB.1110 | Gia công và lắp dựng cột báo hiệu cao 9m | Tấn |  | 0 | 0
| SonCBH |  | S2.118 | Sơn cột báo hiệu | m2 |  | 0 | 0
| VCT |  | 021351 | Vận Chuyển thép | Tấn |  | 0 | 0
BBH1212 | BBH1212 |  |  | Biển báo hiệu 1.2mx1.2m | Biển |  | 0
| SL45 |  |  | Sắt góc L45 x45 x 4 | kg |  | 0 | 0
| Thept4 |  |  | Thép tấm 4mm | kg |  | 0 | 0
| Thept2 |  |  | Thép tấm 2mm | kg |  | 0 | 0
| B1250 |  |  | Boulon 12x50 | bộ |  | 0 | 0
| qhan |  |  | Que hàn điện | kg |  | 0 | 0
| soncr |  |  | Sơn chống rỉ | kg |  | 0 | 0
| son |  |  | Sơn màu | kg |  | 0 | 0
| oxy |  |  | Ô xy gió | m3 |  | 0 | 0
| axetylen |  |  | Hơi Axetylen | m3 |  | 0 | 0
| coson |  |  | Cọ sơn | cái |  | 0 | 0
| LBbh |  | NB.1710 | Gia công và lắp dựng bảng báo hiệu | Tấn |  | 0 | 0
| SonBBH |  | S2.118 | Sơn biển báo hiệu | m2 |  | 0 | 0
| VCT |  | 021351 | Vận Chuyển thép | Tấn |  | 0 | 0
MCBH1212 | MCBH1212 |  |  | Móng cột báo hiệu 1.2mx1.2m | Móng |  | 0
| XM |  |  | Ximăng | kg |  | 0 | 0
| cat |  |  | Cát vàng | m3 |  | 0 | 0
| D1x2 |  |  | Đá 1x2 | m3 |  | 0 | 0
| D4x6 |  |  | Đá 4x6 | m3 |  | 0 | 0
| NU |  |  | Nước đổ bê tông | m3 |  | 0 | 0
| Thepb |  |  | Dây thép buộc A70 | kg |  | 0 | 0
| SO8 |  |  | Sắt Ø8 | kg |  | 0 | 0
| CT25 |  | 04.5142 | Cừ tràm 2,5m | cây |  | 0 | 0
| MDD2 |  | 03.1112 | Đào hố móng đất cấp 2 sâu >1m | m3 |  | 0 | 0
| MDAp2 |  | 03.2202 | Đắp đất hố móng, đất cấp 2 | m3 |  | 0 | 0
| DBT10046 |  | 04.3112 | Đổ bê tông mác M100 đá 4x6 | m3 |  | 0 | 0
| DBT20012 |  | 04.1203c | Đổ bê tông móng trụ <=250cm-M200 đá 1x2 | m3 |  |  | 0
| LCT10 |  | 04.5101 | Gia công và lắp dựng cốt thép D<=10 | kg |  |  | 0
| LDVANK |  | 04.2001 | Gia công và lắp dựng ván khuôn | m2 |  |  | 0
| XIMANG |  | 02.1211 | V/c xi măng ( cự ly <=100m) | tấn |  |  | 0
| CAT |  | 0 | Cát vàng | m3 |  |  | 0
| THEP |  | 02.1351 | V/c cốt thép ( cự ly <=100m) | tấn |  |  | 0
| DADAM |  | 02.1241 | V/c đá dăm ( cự ly <=100m) | m3 |  |  | 0

## DG
2M | MHĐG | Tên vật tư | Đơn vị |  | STT | NTVT | Khối lượng
| 2 | 3 | 4 |  | 3000
D12 | 04.4001 | Đà cản BTCT 1,2m | cái | D1 | 50 | x | 1
D15 | 04.3801 | Đà cản BTCT 1,5m | cái | D1 | 50 | x | 1
D20 | 04.3802 | Đà cản BTCT 2,0m | cái | D2 | 50 | x | #N/A
D25 | 04.3802 | Đà cản BTCT 2,5m | cái | D2 | 50 | x | #N/A
DN0212 | 04.3801 | Đế neo BTCT 200x1200 | cái | DN | 50 | x | 1
DN0412 | 04.3801 | Đế neo BTCT 400x1200 | cái | DN | 50 | x | 1
DN0415 | 04.3802 | Đế neo BTCT 400x1500 | cái | DN | 50 | x | 1
DN0615 | 04.3802 | Đế neo BTCT 600x1500 | cái | DN | 50 | x | 1
DN0618 | 04.3802 | Đế neo BTCT 600x1800 | cái | DN | 50 | x | #N/A
DN1500 | 04.3802 | Đế neo BTCT 1500x500 | cái | DN | 50 | x | #N/A
DN1200 | 04.3801 | Đế neo BTCT 1200x500 | cái | DN | 50 | x | #N/A
BNH |  | Biển số - Bảng nguy hiểm | cái | BN | 997 | x | 0
BBD |  | Biển báo độ cao | cái | BB | 50 | x | 0
B460 |  | Boulon 4x60 | bộ | B4 | 50 | x | #N/A
B630 |  | Boulon 6x30 | bộ | B6 | 50 | x | #N/A
B1030TH |  | Boulon thau 10x30 | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B1040 |  | Boulon 10x40 | bộ | B1 | 50 | x | 0
B1050 |  | Boulon 10x50 | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B10250 |  | Boulon 10x250 | bộ | B1 | 50 | x | bộ
B1230 |  | Boulon 12x30 | bộ | B1 | 50 | x | 0
B1240 |  | Boulon 12x40 | bộ | B1 | 50 | x | 1
B1250 |  | Boulon 12x50 | bộ | B1 | 50 | x | 4
B1260 |  | Boulon 12x60 | bộ | B1 | 50 | x | 0
B1280 |  | Boulon 12x80 | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B12100 |  | Boulon 12x100 | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B12150 |  | Boulon 12x150 | bộ | B1 | 50 | x | 0
B12200 |  | Boulon 12x200 | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B1230TH |  | Boulon thau 12x30 | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B1240TH |  | Boulon thau 12x40 | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B1250TH |  | Boulon thau 12x50 | bộ | B1 | 50 | x | 0
B14100 |  | Boulon 14x100 | bộ | B1 | 50 | x | bộ
B14150 |  | Boulon 14x150 | bộ | B1 | 50 | x | 2
B1635 |  | Boulon 16x35 | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B1640 |  | Boulon 16x40 | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B1650 |  | Boulon 16x50 | bộ | B1 | 50 | x | 2
B16100 |  | Boulon 16x100 | bộ | B1 | 50 | x | 8
B16150 |  | Boulon 16x150 | bộ | B1 | 50 | x | bộ
B16200 |  | Boulon 16x200 | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16230 |  | Boulon 16x230/80 | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16240 |  | Boulon 16x240/80 | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16250 |  | Boulon 16x250 | bộ | B1 | 50 | x | 4
B16260 |  | Boulon 16x260/80 | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16270 |  | Boulon 16x270/80 | bộ | B1 | 50 | x | 1
B16280 |  | Boulon 16x280/80 | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16300 |  | Boulon 16x300 | bộ | B1 | 50 | x | 1
B16320 |  | Boulon 16x320 | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16350 |  | Boulon 16x350 | bộ | B1 | 50 | x | 4
B16400 |  | Boulon 16x400 | bộ | B1 | 50 | x | 2
B16450 |  | Boulon 16x450 | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16500 |  | Boulon 16x500 | bộ | B1 | 50 | x | 1
B16600 |  | Boulon 16x600 | bộ | B1 | 50 | x | 1
B1680V |  | Boulon 16x80VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16100V |  | Boulon 16x100VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 2
B16200V |  | Boulon 16x200VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16250V |  | Boulon 16x250VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 2
B16300V |  | Boulon 16x300VRS | bộ | B1 | 50 | x | 2
B16350V |  | Boulon 16x350VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16400v |  | Boulon 16x400VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 1
B16500V |  | Boulon 16x500VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 0
B16550V |  | Boulon 16x550VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 4
B16600V |  | Boulon 16x600VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | 0
B16650V |  | Boulon 16x650VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B16700V |  | Boulon 16x700VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | B1 | 50 | x | #N/A
B22260 |  | Boulon 22x260 | bộ | B2 | 50 | x | #N/A
B22450 |  | Boulon 22x450 | bộ | B2 | 50 | x | #N/A
B22500 |  | Boulon 22x500 | bộ | B2 | 50 | x | #N/A
B22550 |  | Boulon 22x550/100 | bộ | B2 | 50 | x | 1
B22600 |  | Boulon 22x600 | bộ | B2 | 50 | x | 1
B22650 |  | Boulon 22x650 | bộ | B2 | 50 | x | 1
B22700 |  | Boulon 22x700 | bộ | B2 | 50 | x | 1
B22750 |  | Boulon 22x750 | bộ | B2 | 50 | x | 2
B22800 |  | Boulon 22x800 | bộ | B2 | 50 | x | 1
B22850 |  | Boulon 22x850 | bộ | B2 | 50 | x | 1
B221000 |  | Boulon 22x1000 | bộ | B2 | 50 | x | #N/A
B22500C |  | Boulon 22x500/150 chẻ đuôi cá | bộ | B2 | 50 | x | #N/A
B30800 |  | Boulon 30x800 | bộ | B3 | 50 | x | #N/A
B301000 |  | Boulon 30x1000 | bộ | B3 | 50 | x | #N/A
BM16230 |  | Boulon mắt 16x230 | bộ | BM | 50 | x | #N/A
BM16250 |  | Boulon mắt 16x250 | bộ | BM | 50 | x | 1
BM16300 |  | Boulon mắt 16x300 | bộ | BM | 50 | x | 1
BMOC16250 |  | Boulon móc 16x250 | bộ | BM | 50 | x | 0
BMOC16300 |  | Boulon móc 16x300 | bộ | BM | 50 | x | 0
BulonVRS + ĐO |  | Boulon 16x500VRS + đai ốc mắt | bộ | Bu | 50 | x | 0
LD tron |  | Long đền tròn 12-14-16-18 | cái | LD | 50 | x | #N/A
LD 40 |  | Long đền vuông 14-22 (50x50x3) | cái | LD | 50 | x | #N/A
LD 60 |  | Long đền vuông 18-24 (60x60x6) | cái | LD | 50 | x | #N/A
BATLI |  | Bass LI bắt FCO | Bộ | BA | 50 | x | 0
BATLIA |  | Bass LI bắt LA | Bộ | BA | 50 | x | 0
BATLL |  | Bass LL bắt FCO và LA | bộ | BA | 50 | x | bộ
CT25 | 04.5142 | Cừ tràm 2,5m | cây | CT | 50 | x | 36
CT3 | 04.5142 | Cừ tràm 3m | cây | CT | 50 | x | #N/A
cong 1 | 04.5142 | Cong D1000x1000mm | cái | co | 50 | x | 2
cong 2 | 04.5142 | Cong D1000x400mm | cái | co | 50 | x | 1
CT5 | 04.5142 | Cừ tràm 5m | cây | CT | 50 | x | 42
MongTB |  | Móng đặt tủ bù (0,2x0,2x0,4)x4 móng | Trọn bộ | Mo | 50 | x | Trọn bộ
M11 |  | Cáp đồng trần M11mm2 | kg | M1 | 12 | x | #N/A
M22 |  | Cáp đồng trần M22mm2 | kg | M2 | 12 | x | #N/A
M25 |  | Cáp đồng trần M25mm2 | kg | M2 | 12 | x | 3.36
M38 |  | Cáp đồng trần M38mm2 | kg | M3 | 12 | x | 0
MTBU |  | Bộ móng tủ bù 0,2x0,2x0,4x4móng | trọn bộ | MT | 50 | x | trọn bộ
M50 |  | Cáp đồng trần M50mm2 | kg | M5 | 12 | x | #N/A
XLPE22 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 22mm2 | mét | XL | 10 | x | #N/A
XLPE25 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | XL | 10 | x | 0
XLPE35 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 35mm2 | mét | XL | 10 | x | #N/A
XLPE50 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 50mm2 | mét | XL | 10 | x | 0
XLPE70 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 70mm2 | mét | XL | 10 | x | #N/A
XLPE95 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 95mm2 | mét | XL | 10 | x | #N/A
XLPE120 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 120mm2 | mét | XL | 10 | x | #N/A
XLPE150 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 150mm2 | mét | XL | 10 | x | #N/A
XLPE185 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 185mm2 | mét | XL | 10 | x | #N/A
XLPE240 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 240mm2 | mét | XL | 10 | x | #N/A
XLPE250 |  | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 250mm2 | mét | XL | 10 | x | #N/A
XLPE25A |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 25mm2 | mét | XL | 15 | x | #N/A
XLPE35A |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 35mm2 | mét | XL | 15 | x | #N/A
XLPE50A |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 50mm2 | mét | XL | 15 | x | 0
XLPE70A |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 70mm2 | mét | XL | 15 | x | 0
XLPE95A |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 95mm2 | mét | XL | 15 | x | 0
XLPE120A |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 120mm2 | mét | XL | 15 | x | 0
XLPE150A |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 150mm2 | mét | XL | 15 | x | 0
XLPE185A |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 185mm2 | mét | XL | 15 | x | 0
XLPE240A |  | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 240mm2 | mét | XL | 15 | x | 0
XLPE211HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-2x11mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE216HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-2x16mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE316HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-3x16mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE350HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-3x50mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE416HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-4x16mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE316+10HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-3x16+10mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE350+35HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-3x50+35mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE370+50HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-3x70+50mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE395+50HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-3x95+50mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE3120+70HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-3x120+70mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE3150+95HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-3x150+95mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE3185+120HT |  | Cáp C/XLPE/PVC -0.6/1kV-3x185+120mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE350+35DHT |  | Cáp C/XLPE/DSTA/PVC -0.6/1kV-3x50+35mm2 | mét | XL | 14 | x | 0
XLPE325D |  | Cáp 24kV C/XLPE/DSTA/PVC3x25 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE350D |  | Cáp 24kV C/XLPE/DSTA/PVC3x50 | mét | XL | 14 | x | mét
XLPE370D |  | Cáp 24kV C/XLPE/DSTA/PVC3x70mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE395D |  | Cáp 24kV C/XLPE/DSTA/PVC3x95mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE3120D |  | Cáp 24kV C/XLPE/DSTA/PVC3x120mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE3150D |  | Cáp 24kV C/XLPE/DSTA/PVC3x150mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE3185D |  | Cáp 24kV C/XLPE/DSTA/PVC3x185mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE3240D |  | Cáp 24kV C/XLPE/DSTA/PVC3x240mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE200HT |  | Cáp 0,6/1KV C/XLPE/PVC 200mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE240HT |  | Cáp 0,6/1KV C/XLPE/PVC 240mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
XLPE250HT |  | Cáp 0,6/1KV C/XLPE/PVC 250mm2 | mét | XL | 14 | x | mét
XLPE300HT |  | Cáp 0,6/1KV C/XLPE/PVC 300mm2 | mét | XL | 14 | x | #N/A
ACKP35 |  | Cáp nhôm lõi thép ACKP-35/6,2 | kg | AC | 15 | x | #N/A
ACKP50 |  | Cáp nhôm lõi thép ACKP-50/8 | kg | AC | 15 | x | #N/A
ACKP70 |  | Cáp nhôm lõi thép ACKP-70/11 | kg | AC | 15 | x | #N/A
ACKP95 |  | Cáp nhôm lõi thép ACKP-95/16 | kg | AC | 15 | x | #N/A
ACKP120 |  | Cáp nhôm lõi thép ACKP-120/19 | kg | AC | 15 | x | #N/A
ACKP150 |  | Cáp nhôm lõi thép ACKP-150/24 | kg | AC | 15 | x | #N/A
ACKP185 |  | Cáp nhôm lõi thép ACKP-185/29 | kg | AC | 15 | x | #N/A
ACKP240 |  | Cáp nhôm lõi thép ACKP-240/32 | kg | AC | 15 | x | #N/A
ACXV150 |  | Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV AC/XLPE/PVC150 mm2 | mét | AC | 11 | x | #N/A
ACXV50 |  | Cáp 24KV AS/XLPE/PVC 50 mm2 | mét | AC | 11 | x | 0
AC35 |  | Cáp nhôm lõi thép AC-35/6,2 | kg | AC | 15 | x | #N/A
AC50 |  | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | kg | AC | 15 | x | 0
AC70 |  | Cáp nhôm lõi thép AC-70/11 | kg | AC | 15 | x | 0
AC95 |  | Cáp nhôm lõi thép AC-95/16 | kg | AC | 15 | x | 0
AC120 |  | Cáp nhôm lõi thép AC-120/19 | kg | AC | 15 | x | 0
AC150 |  | Cáp nhôm lõi thép AC-150/24 | kg | AC | 15 | x | 0
AC185 |  | Cáp nhôm lõi thép AC-185/29 | kg | AC | 15 | x | 0
AC240 |  | Cáp nhôm lõi thép AC-240/39 | kg | AC | 15 | x | 0
av35 |  | Cáp nhôm bọc AV35 | mét | av | 14 | x | #N/A
av50 |  | Cáp nhôm bọc AV50 | mét | av | 14 | x | 0
av70 |  | Cáp nhôm bọc AV70 | mét | av | 14 | x | #N/A
av95 |  | Cáp nhôm bọc AV95 | mét | av | 14 | x | 0
av120 |  | Cáp nhôm bọc AV120 | mét | av | 14 | x | #N/A
av150 |  | Cáp nhôm bọc AV150 | mét | av | 14 | x | #N/A
av185 |  | Cáp nhôm bọc AV185 | mét | av | 14 | x | #N/A
av240 |  | Cáp nhôm bọc AV240 | mét | av | 14 | x | #N/A
av300 |  | Cáp nhôm bọc AV300 | mét | av | 14 | x | #N/A
ABC3x50 |  | Cáp nhôm ABC 3x50mm2 | mét | AB | 14 | x | 0
ABC3x70 |  | Cáp nhôm ABC 3x70mm2 | mét | AB | 14 | x | 0
ABC4x50 |  | Cáp nhôm ABC 4x50mm2 | mét | AB | 14 | x | 0
ABC4x70 |  | Cáp nhôm ABC 4x70mm2 | mét | AB | 14 | x | #N/A
ABC3x95 |  | Cáp nhôm ABC 3x95mm2 | mét | AB | 14 | x | 0
ABC4x95 |  | Cáp nhôm ABC 4x95mm2 | mét | AB | 14 | x | 0
ABC4x120 |  | Cáp nhôm ABC 4x120mm2 | mét | AB | 14 | x | #N/A
ABC4x150 |  | Cáp nhôm ABC 4x150mm2 | mét | AB | 14 | x | 0
CVV2x2,5 | 03.1401 | Cáp CVV 2x2,5mm2 | mét | CV | 9 | x | 0
CVV316 | 03.1401 | Cáp CVV 3x16mm2 | mét | CV | 9 | x | #N/A
CVV4X2,5 | 03.1401 | Cáp CVV 4x2,5mm2 | mét | CV | 9 | x | 0
M5M |  | Dây đồng trần mềm dẹt | mét | M5 | 50 | x | 0
CVV4X4 | 03.1401 | Cáp CVV 4x4mm2 | mét | CV | 9 | x | mét
CV2,5 | 04.4201 | Cáp đồng mềm CV2,5 | mét | CV | 8 | x | 0
cv11 | 04.4201 | Cáp đồng bọc CV11 | mét | cv | 8 | x | #N/A
cv16 | 04.4201 | Cáp đồng bọc CV16 | mét | cv | 8 | x | 0
cv25 |  | Cáp đồng bọc CV25 | mét | cv | 8 | x | 0
cv35 |  | Cáp đồng bọc CV35 | mét | cv | 8 | x | mét
cv50 |  | Cáp đồng bọc CV50 | mét | cv | 8 | x | mét
cv70 |  | Cáp đồng bọc CV70 | mét | cv | 8 | x | mét
cv95 |  | Cáp đồng bọc CV95 | mét | cv | 8 | x | 0
cv120 |  | Cáp đồng bọc CV120 | mét | cv | 8 | x | mét
cv150 |  | Cáp đồng bọc CV150 | mét | cv | 8 | x | mét
cv185 |  | Cáp đồng bọc CV185 | mét | cv | 8 | x | mét
cv200 |  | Cáp đồng bọc CV200 | mét | cv | 8 | x | mét
cv240 |  | Cáp đồng bọc CV240 | mét | cv | 8 | x | #N/A
cv250 |  | Cáp đồng bọc CV250 | mét | cv | 8 | x | mét
cv300 |  | Cáp đồng bọc CV300 | mét | cv | 8 | x | mét
cv400 |  | Cáp đồng bọc CV400 | mét | cv | 8 | x | #N/A
acv35 |  | Cáp nhôm lõi thép ACV35 | mét | ac | 13 | x | #N/A
acv50 |  | Cáp nhôm lõi thép ACV50 | mét | ac | 13 | x | #N/A
acv70 |  | Cáp nhôm lõi thép ACV70 | mét | ac | 13 | x | #N/A
acv95 |  | Cáp nhôm lõi thép ACV95 | mét | ac | 13 | x | #N/A
acv120 |  | Cáp nhôm lõi thép ACV120 | mét | ac | 13 | x | #N/A
acv150 |  | Cáp nhôm lõi thép ACV150 | mét | ac | 13 | x | #N/A
acv185 |  | Cáp nhôm lõi thép ACV185 | mét | ac | 13 | x | #N/A
acv240 |  | Cáp nhôm lõi thép ACV240 | mét | ac | 13 | x | #N/A
A35 |  | Cáp nhôm A-35 | kg | A3 | 14 | x | #N/A
A50 |  | Cáp nhôm A-50 | kg | A5 | 14 | x | #N/A
A70 |  | Cáp nhôm A-70 | kg | A7 | 14 | x | #N/A
A95 |  | Cáp nhôm A-95 | kg | A9 | 14 | x | #N/A
A120 |  | Cáp nhôm A-120 | kg | A1 | 14 | x | #N/A
A150 |  | Cáp nhôm A-150 | kg | A1 | 14 | x | #N/A
A185 |  | Cáp nhôm A-185 | kg | A1 | 14 | x | #N/A
A240 |  | Cáp nhôm A-240 | kg | A2 | 14 | x | #N/A
C3/8 |  | Cáp thép 3/8" | kg | C3 | 16 | x | 5
C5/8 |  | Cáp thép 5/8" | kg | C5 | 16 | x | 5.54
CSDI |  | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870mm | cái | CS | 50 | x | 1
CSDG |  | Chân sứ đỉnh đỡ góc dài 870mm | cái | CS | 50 | x | 0
CSD |  | Chân sứ đứng D20 | cái | CS | 50 | x | 0
DAYA |  | Dây nhôm buộc | kg | DA | 50 | x | 0
DAYA70 |  | Cáp nhôm A-70: buộc cổ sứ | kg | DA | 50 | x | 0
GDFCO | 05.6100 | Giá chữ "T" lắp FCO, LA (V63x63x6) | bộ | GD | 50 | x | 0
GUFCO | 05.6100 | Giá U 80x600 lắp FCO | bộ | GU | 50 | x | 0
GIATFCO | 05.6001 | Giá chữ "T" lắp FCO, LA (V50x50x5) | Kg | GI | 50 | x | 0
Gianoi1600 |  | Giá nới + Thanh cái tủ CB | bộ | Gi | 50 | x | #N/A
Gianoi2500 |  | Giá nới + Thanh cái tủ CB | bộ | Gi | 50 | x | #N/A
GianoiCB |  | Giá nới + Thanh cái tủ CB | bộ | Gi | 50 | x | bộ
GCST |  | Gia công sắt thép | kg | GC | 2000 | x | #N/A
G |  | Vật liệu dựng trụ | trụ | G | 2000 | x | 1
K3B |  | Kẹp cáp 3 boulon | cái | K3 | 50 | x | 4
CTD |  | Cọc tiếp đất Ø16 - 2,4m | cọc | CT | 50 | x | #N/A
CTD+K |  | Cọc tiếp đất Ø 16- 2,4m + kẹp cọc | bộ | CT | 50 | x | 1
K-Cu |  | Kẹp cọc tiếp đất Cu | cái | K- | 50 | x | #N/A
K-Fe |  | Kẹp cọc tiếp đất Fe | cái | K- | 50 | x | #N/A
K35 |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 35mm2 | cái | K3 | 50 | x | #N/A
K50 |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 50mm2 | cái | K5 | 50 | x | 0
K70 |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 70mm2 | cái | K7 | 50 | x | 0
K95 |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 95mm2 | cái | K9 | 50 | x | 0
K120 |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 120mm2 | cái | K1 | 50 | x | #N/A
K150 |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 150mm2 | cái | K1 | 50 | x | 0
K185 |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 185mm2 | cái | K1 | 50 | x | 0
K240 |  | Kẹp 2 rãnh (APC) cỡ dây 240 mm2 | cái | K2 | 50 | x | 0
KTREO211 |  | Kẹp treo cáp ABC2x11mm2 | cái | KT | 50 | x | #N/A
KTREO11 |  | Kẹp treo cáp ABC4x11mm2 | cái | KT | 50 | x | #N/A
KTREO22 |  | Kẹp treo cáp ABC4x22mm2 | cái | KT | 50 | x | #N/A
KTREO35 |  | Kẹp treo cáp ABC4x35mm2 | cái | KT | 50 | x | 0
KTREO50 |  | Kẹp treo cáp ABC4x50mm2 | cái | KT | 50 | x | 0
KTREO70 | 06.1201 | Kẹp treo cáp ABC4x70mm2 | cái | KT | 50 | x | 0
KTREO95 |  | Kẹp treo cáp ABC3x95mm2 | cái | KT | 50 | x | 0
KTREO120 |  | Kẹp treo cáp ABC4x120mm2 | cái | KT | 50 | x | 0
KTREO150 |  | Kẹp treo cáp ABC4x150mm2 | cái | KT | 50 | x | #N/A
MTREO A |  | Móc treo chữ A | cái | MT | 50 | x | 0
MOCDUNG |  | Móc dừng | cái | MO | 50 | x | 0
MTREO |  | Móc đơn treo cáp | cái | MT | 50 | x | 0
KDPLY |  | Kháng bắt sứ kép polymer | cái | KD | 50 | x | 0
KNGUNG211 |  | Kẹp ngừng cáp ABC2x11mm2 | cái | KN | 50 | x | #N/A
KNGUNG11 |  | Kẹp ngừng cáp ABC4x11mm2 | cái | KN | 50 | x | #N/A
KNGUNG22 |  | Kẹp ngừng cáp ABC4x22mm2 | cái | KN | 50 | x | #N/A
KNGUNG35 |  | Kẹp ngừng cáp ABC4x35mm2 | cái | KN | 50 | x | 0
KNGUNG50 |  | Kẹp ngừng cáp ABC4x50mm2 | cái | KN | 50 | x | 0
KNGUNG70 | 06.1201 | Kẹp ngừng cáp ABC4x70mm2 | cái | KN | 50 | x | 0
KNGUNG95 |  | Kẹp ngừng cáp ABC3x95mm2 | cái | KN | 50 | x | 0
KNGUNG120 |  | Kẹp ngừng cáp ABC4x120mm2 | cái | KN | 50 | x | #N/A
KNGUNG150 |  | Kẹp ngừng cáp ABC4x150mm2 | cái | KN | 50 | x | 0
Hopcap240 |  | Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x240mm2 | cái | Ho | 50 | x | #N/A
Hopcap185 |  | Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x185mm2 | cái | Ho | 50 | x | #N/A
Hopcap150 |  | Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x150mm2 | cái | Ho | 50 | x | #N/A
Hopcap120 |  | Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x120mm2 | cái | Ho | 50 | x | #N/A
Hopcap95 |  | Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x95mm2 | cái | Ho | 50 | x | #N/A
Hopcap70 |  | Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x70mm2 | cái | Ho | 50 | x | #N/A
Hopcap50 |  | Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x50mm2 | cái | Ho | 50 | x | #N/A
HOP9C | 06.1201 | Hộp phân phối 9CB-32A | cái | HO | 50 | x | #N/A
HOP6C |  | Hộp phân phối (hộp rỗng) | cái | HO | 50 | x | 0
BTNN |  | Bêtông nhựa nóng hạt thô | m3 | BT | 50 | x | #N/A
BTNN min |  | Bêtông nhựa nóng hạt mịn | m3 | BT | 50 | x | #N/A
BTNN-TL | ED.2005 | Tái lập bêtông nhựa nóng hạt thô 7mm | m2 | BT | 50 | x | #N/A
BTNN-TL min | ED.3001 | Tái lập bêtông nhựa nóng hạt mịn 3mm | m2 | BT | 50 | x | #N/A
BT | 04.9001 | Bitum | m2 | BT | 50 | x | 1.34
BIT150 |  | Nắp bịt đầu cáp ABC150mm2 | cái | BI | 50 | x | 0
BIT120 |  | Nắp bịt đầu cáp ABC120mm2 | cái | BI | 50 | x | #N/A
BIT95 |  | Nắp bịt đầu cáp ABC95mm2 | cái | BI | 50 | x | 0
BIT70 |  | Nắp bịt đầu cáp ABC70mm2 | cái | BI | 50 | x | 0
BIT50 |  | Nắp bịt đầu cáp ABC50mm2 | cái | BI | 50 | x | 0
BIT35 |  | Nắp bịt đầu cáp 35mm2 | cái | BI | 50 | x | 0
KE399 |  | Kẹp ép WR 399 | cái | KE | 50 | x | 0
KE25 |  | Kẹp ép cỡ dây 25mm2 | cái | KE | 50 | x | 1
KE35 |  | Kẹp ép WR cỡ dây 35mm2 | cái | KE | 50 | x | 0
KE50 |  | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | KE | 50 | x | 2
KE70 |  | Kẹp ép WR cỡ dây 70mm2 | cái | KE | 50 | x | 0
KE95 |  | Kẹp ép WR cỡ dây 95mm2 | cái | KE | 50 | x | 0
KE120 |  | Kẹp ép WR cỡ dây 120mm2 | cái | KE | 50 | x | 0
KE150 |  | Kẹp ép WR cỡ dây 150mm2 | cái | KE | 50 | x | 0
KE185 |  | Kẹp ép WR cỡ dây 185mm2 | cái | KE | 50 | x | 0
KE240 |  | Kẹp ép WR cỡ dây 240mm2 | cái | KE | 50 | x | 0
KCUAL |  | Kẹp nối đồng-nhôm | cái | KC | 50 | x | 2
KCUAL60 |  | Kẹp nối đồng-nhôm 60mm2 | cái | KC | 50 | x | #N/A
KQ2/0 | 04.3007 | Kẹp quai 2/0 | cái | KQ | 50 | x | 0
KQ2/0 | 04.3007 | Kẹp quai 2/0 + chụp cách điện | bộ | KQ | 50 | x | 0
KQ4/0 | 04.3007 | Kẹp quai 4/0 | cái | KQ | 50 | x | 0
KQ4/0 | 04.3007 | Kẹp quai 4/0 + chụp cách điện | cái | KQ | 50 | x | #N/A
KH2/0 | 04.3007 | Kẹp hotline 2/0 | cái | KH | 50 | x | 0
KH4/0 | 04.3007 | Kẹp hotline 4/0 | cái | KH | 50 | x | 15
KH350M | 04.3007 | Kẹp hotline 350MCM | cái | KH | 50 | x | #N/A
KEU35 |  | Kẹp U bolt dây 35mm2 | cái | KE | 50 | x | #N/A
KEU50 |  | Kẹp U bolt dây 50mm2 | cái | KE | 50 | x | 0
KEU70 |  | Kẹp U bolt dây 70mm2 | cái | KE | 50 | x | #N/A
KEU95 |  | Kẹp U bolt dây 95mm2 | cái | KE | 50 | x | #N/A
Kd50 |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 50 | cái | Kd | 50 | x | 0
Kd70 |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 70 | cái | Kd | 50 | x | 0
Kd95 |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 95 | cái | Kd | 50 | x | 0
Kd120 |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 120 | cái | Kd | 50 | x | 0
Kd150 |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 150 | cái | Kd | 50 | x | 0
Kd185 |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 185 | cái | Kd | 50 | x | 0
Kd240 |  | Khóa đỡ dây cỡ dây 240 | cái | Kd | 50 | x | 0
KD357 |  | Khóa đỡ Đ357 | cái | KD | 50 | x | #N/A
KD912 |  | Khóa đỡ Đ912 | cái | KD | 50 | x | #N/A
KD158 |  | Khóa đỡ Đ158 | cái | KD | 50 | x | #N/A
KN35 |  | Khóa néo dây cỡ dây 35 | cái | KN | 50 | x | cái
KN50 |  | Khóa néo dây cỡ dây 50 | cái | KN | 50 | x | 0
KN70 |  | Khóa néo dây cỡ dây 70 | cái | KN | 50 | x | 0
KN95 |  | Khóa néo dây cỡ dây 95 | cái | KN | 50 | x | 0
KN120 |  | Khóa néo dây cỡ dây 120 | cái | KN | 50 | x | 0
KN150 |  | Khóa néo dây cỡ dây 150 | cái | KN | 50 | x | 0
KN185 |  | Khóa néo dây cỡ dây 185 | cái | KN | 50 | x | 0
KN240 |  | Khóa néo dây cỡ dây 240 | cái | KN | 50 | x | 0
KN158 |  | Khóa néo N158 | cái | KN | 50 | x | #N/A
KN912 |  | Khóa néo N912 | cái | KN | 50 | x | #N/A
KN357 |  | Khóa néo N357 | cái | KN | 50 | x | #N/A
GNIU |  | Giáp níu dừng dây bọc 185 | cái | GN | 50 | x | 0
MANG |  | Máng che dây chằng dày 1,6mm | cái | MA | 50 | x | 1
MND |  | Mắt nối đơn | cái | MN | 50 | x | 0
MNTG |  | Mắt nối t/ gian | cái | MN | 50 | x | #N/A
MT |  | Móc treo chữ U | cái | MT | 50 | x | 1
MT61A |  | Móc treo CK61A | cái | MT | 50 | x | #N/A
VT |  | Vòng treo đầu tròn | cái | VT | 50 | x | 0
ON240A |  | Ống nối dây A-240 | cái | ON | 50 | x | #N/A
ON185A |  | Ống nối dây A-185 | cái | ON | 50 | x | #N/A
ON120A |  | Ống nối dây A-120 | cái | ON | 50 | x | #N/A
ON95A |  | Ống nối dây A-95 | cái | ON | 50 | x | #N/A
ON70A |  | Ống nối dây A-70 | cái | ON | 50 | x | #N/A
ON50A |  | Ống nối dây A-50 | cái | ON | 50 | x | #N/A
ON35A |  | Ống nối dây A-35 | cái | ON | 50 | x | #N/A
ON35 |  | Ống nối dây cỡ 35mm2 | cái | ON | 50 | x | #N/A
ON50 |  | Ống nối dây cỡ 50mm2 | cái | ON | 50 | x | 0
ON70 |  | Ống nối dây cỡ 70mm2 | cái | ON | 50 | x | 0
ON95 |  | Ống nối dây cỡ 95mm2 | cái | ON | 50 | x | 0
ON120 |  | Ống nối dây cỡ 120mm2 | cái | ON | 50 | x | 0
ON150 |  | Ống nối dây cỡ 150mm2 | cái | ON | 50 | x | 0
ON185 |  | Ống nối dây cỡ 185mm2 | cái | ON | 50 | x | 0
ON240 |  | Ống nối dây cỡ 240mm2 | cái | ON | 50 | x | 0
ON50B |  | Ống nối dây chịu sức căng cỡ 50mm2 | cái | ON | 50 | x | #N/A
PU |  | Puli | cái | PU | 50 | x | #N/A
R1 |  | Uclevis | bộ | R1 | 50 | x | 0
R2 |  | Rack 2 sứ + sứ ống chỉ | bộ | R2 | 50 | x | 0
R3 |  | Rack 3 sứ + sứ ống chỉ | bộ | R3 | 50 | x | 0
R4 |  | Rack 4 | cái | R4 | 50 | x | 0
R4S |  | Rack 4 sứ + sứ ống chỉ | bộ | R4 | 50 | x | 0
STTT |  | Sứ treo thủy tinh | bát | ST | 6 | x | 0
SD |  | Sứ đứng 24KV | cái | SD | 6 | x | 0
SD35 |  | Sứ đứng 35KV + ty | bộ | SD | 6 | x | #N/A
SDI35 |  | Sứ đứng 35KV + ty sứ đỉnh | bộ | SD | 6 | x | #N/A
SDCM |  | Sứ đứng 24KV chống nhiễm mặn | cái | SD | 6 | x | #N/A
SN |  | Sứ chằng | cái | SN | 50 | x | 1
SOC |  | Sứ ống chỉ | cái | SO | 50 | x | 0
ST |  | Sứ treo loại 70kN | bát | ST | 50 | x | 0
ST120 |  | Sứ treo loại 120kN | bát | ST | 50 | x | #N/A
STply |  | Sứ treo polymer | chuỗi | ST | 7 | x | 0
Stply-HT |  | Sứ polymer cách điện hạ thế thanh cái tủ | cái | St | 50 | x | #N/A
S40 |  | Sắt dẹt 40 x 4 | kg | S4 | 50 | x | #N/A
S50 |  | Sắt dẹt 50 x 5 | kg | S5 | 50 | x | 0.7852
S60 |  | Sắt dẹt 60 x 6 | kg | S6 | 50 | x | 10.3997
S70 |  | Sắt dẹt 70 x 7 | kg | S7 | 50 | x | #N/A
S806 |  | Sắt dẹt 80 x 6 | kg | S8 | 50 | x | #N/A
S80 |  | Sắt dẹt 80 x 8 | kg | S8 | 50 | x | #N/A
S1008 |  | Sắt dẹt 100 x 8 | kg | S1 | 50 | x | #N/A
SL32 |  | Sắt góc L32 x 32 x 3 | kg | SL | 50 | x | #N/A
SL40 |  | Sắt góc L40 x40 x4 | kg | SL | 50 | x | #N/A
SL45 |  | Sắt góc L45 x45 x 4 | kg | SL | 50 | x | 26.3
SL50 |  | Sắt góc L50 x50 x5 | kg | SL | 50 | x | 6.1074
SL70 |  | Sắt góc L70 x70 x7 | kg | SL | 50 | x | #N/A
SL75 |  | Sắt góc L75 x75 x8 | kg | SL | 50 | x | 16.236
SO6 |  | Sắt Ø6 | kg | SO | 50 | x | 193.05
SO8 |  | Sắt Ø8 | kg | SO | 50 | x | 0
SO10 |  | Sắt Ø10 | kg | SO | 50 | x | 0
SO12 |  | Sắt Ø12 | kg | SO | 50 | x | 0
SO16 |  | Sắt Ø16 | kg | SO | 50 | x | 53.24
SO24 |  | Sắt Ø24 | kg | SO | 50 | x | #N/A
EKE300 |  | Ê KE 5x300x300\Zn | kg | EK | 50 | x | 3.5
thept6 |  | Thép tấm 6mm | kg | th | 50 | x | 2.92
thept5 |  | Thép tấm 5mm | kg | th | 50 | x | #N/A
thept4 |  | Thép tấm 4mm | kg | th | 50 | x | 3.14
thept2 |  | Thép tấm 2mm | kg | th | 50 | x | 45.22
CL |  | Bộ chống chằng hẹp Ø60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | bộ | CL | 50 | x | 1
CLHT |  | Bộ chống chằng hẹp Ø60/50x1200+2BL12x40+BL16x200/50 | bộ | CL | 50 | x | 1
TN1618 |  | Ty neo Ø16x1800 | cái | TN | 50 | x | 1
TN1624 |  | Ty neo Ø16x2400 | cái | TN | 50 | x | #N/A
TN1824 |  | Ty neo Ø18x2400 | cái | TN | 50 | x | #N/A
TN2224 |  | Ty neo Ø22x2400 | cái | TN | 50 | x | 1
TN30 |  | Ty neo Ø22x3000 | cái | TN | 50 | x | 1
TN37 |  | Ty neo Ø22x3700 | cái | TN | 50 | x | 1
NX | 04.4001 | Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) | cái | NX | 50 | x | 1
CD142 | 06.3231 | Cổ dê CD.X-142 | bộ | CD | 50 | x | #N/A
CD142a | 06.3231 | Cổ dê CD.X-142A | bộ | CD | 50 | x | #N/A
CD146 | 06.3231 | Cổ dê CD.X-146 | bộ | CD | 50 | x | #N/A
CD146a | 06.3231 | Cổ dê CD.X-146A | bộ | CD | 50 | x | #N/A
CD682 | 06.3231 | Cổ dê 6,82kg | bộ | CD | 50 | x | #N/A
LCD | 06.2110 | Lắp cổ dề | bộ | LC | 2000 | x | bộ
CD21 | 06.3231 | Cổ dê kẹp ống PVC 21 | bộ | CD | 50 | x | 3
CD21S10 | 06.3231 | Cổ dê kẹp sắt Ø 10 | bộ | CD | 50 | x | bộ
CD60 | 06.3231 | Cổ dê kẹp ống PVC Ø 60 | bộ | CD | 50 | x | 0
CD90 | 06.3231 | Cổ dê kẹp ống PVC Ø 90 | bộ | CD | 50 | x | 0
CD114 | 06.3231 | Cổ dê kẹp ống PVC Ø 114 | bộ | CD | 50 | x | 0
CD140 | 06.3231 | Cổ dê kẹp ống PVC Ø 140 | bộ | CD | 50 | x | bộ
CD140TK | 06.3231 | Cổ dê kẹp ống sắt Ø 140 | bộ | CD | 50 | x | #N/A
CD195 | 06.3231 | Cổ dê Ø 195 nẹp trụ | bộ | CD | 50 | x | 1
CD207 | 06.3231 | Cổ dê Ø 207 nẹp trụ | bộ | CD | 50 | x | #N/A
CD220 | 06.3231 | Cổ dê Ø 220 nẹp trụ | bộ | CD | 50 | x | 1
CD240 | 06.3231 | Cổ dê Ø 240-Fe 8x100 | bộ | CD | 50 | x | 2
CD250 | 06.3231 | Cổ dê Ø 250-Fe 8x100 | bộ | CD | 50 | x | 2
CD320 | 06.3231 | Cổ dê CDĐKĐT( bắt thùng điện kế) | bộ | CD | 50 | x | 0
Cdtrudoi | 06.3231 | Cổ dê trụ đôi bắt sứ treo | bộ | Cd | 50 | x | 0
CdtrudoiHT | 06.3231 | Cổ dê trụ đôi 8,4m bắt móc dừng | bộ | Cd | 50 | x | 0
Cdedaucap | 06.3231 | Cổ dê giữ dầu cáp+Bulon | bộ | Cd | 50 | x | #N/A
Cdtrudoi140 | 06.3231 | Cổ dê giữ ống D140 vào trụ đôi + Bulon | bộ | Cd | 50 | x | #N/A
Cdtru140 | 06.3231 | Cổ dê giữ ống D140 vào trụ + Bulon | bộ | Cd | 50 | x | 0
Cdeoptru | 06.3231 | Cổ dê giữ ống PVC D168+Bulon | bộ | Cd | 50 | x | #N/A
CD bắt xà | 06.3231 | Cổ dê bắt xà + bulon | bộ | CD | 50 | x | 0
CD30x3 | 06.3231 | Côllier 30x3 (290-320) | bộ | CD | 50 | x | #N/A
CD25x2 | 06.3231 | Côllier 25x2 | bộ | CD | 50 | x | 0
CD21T | 06.3231 | Cổ dê giữ ống PVC Ø 21 vào tường + Bulon + long đền + tắc kê sắt | bộ | CD | 50 | x | #N/A
Cd42T | 06.3231 | Cổ dê giữ ống PVC D42 | bộ | Cd | 50 | x | bộ
Cd114T | 06.3231 | Cổ dê giữ 2 ống PVC D114 vào tường+Boulon+long đền+tắc ke sắt | bộ | Cd | 50 | x | #N/A
Cd140T | 06.3231 | Cổ dê giữ ống STK D140 vào tường+Boulon+long đền+tắc ke sắt | bộ | Cd | 50 | x | bộ
CD5x50 | 06.3231 | Cổ dê bắt tủ | bộ | CD | 50 | x | bộ
CDXA | 06.3231 | Cổ dê chống lắc 8x80x800 | bộ | CD | 50 | x | 0
COM110x800x5-2,4 |  | Xà composite 110x800x5 dài 2,4m | cái | CO | 50 | x | 1
COM110x800x5-2,6 |  | Xà composite 110x800x5 dài 2,6m | cái | CO | 50 | x | cái
COM08 |  | Đà composite 0,8m | cái | CO | 50 | x | cái
COM08-720 |  | Đà composite 0,8m + Thanh chống đà 720 | cái | CO | 50 | x | cái
COM08X720 |  | Thanh chống đà 720 | cái | CO | 50 | x | cái
COM110x800x5 |  | Xà composite 110x800x5 | m | CO | 50 | x | 0
COM40X10X920 |  | Chống composite 40x10x920 | cái | CO | 50 | x | 2
T75 |  | Trụ BTLT 7,5m F200 dự ứng lực | trụ | T7 | 2 | x | 1
T84 |  | Trụ BTLT 8,4m F200 dự ứng lực | trụ | T8 | 2 | x | 1
T84td |  | Trụ BTLT 8,4m F200 dự ứng lực có dây tiếp địa | trụ | T8 | 2 | x | 1
T85 |  | Trụ BTLT 8,5m F200 dự ứng lực | trụ | T8 | 2 | x | #N/A
T10 |  | Trụ BTLT 10,5m F480 dự ứng lực | trụ | T1 | 2 | x | #N/A
T105 |  | Trụ BTLT 10,5m F350 dự ứng lực | trụ | T1 | 2 | x | 1
T12 |  | Trụ BTLT 12m F350 dự ứng lực | trụ | T1 | 2 | x | 1
T12TĐ |  | Trụ BTLT 12m F350 dự ứng lực (tiếp địa có sẵn) | trụ | T1 | 2 | x | 1
T14 |  | Trụ BTLT 14m F650 dự ứng lực | trụ | T1 | 2 | x | 1
T20 |  | Trụ BTLT 20m F1000 dự ứng lực | trụ | T2 | 2 | x | 1
SON |  | Sơn màu | kg | SO | 50 | x | 1
SONCR |  | Sơn chống rỉ | kg | SO | 50 | x | 1.5
NU |  | Nước đổ bê tông | m3 | NU | 50 | x | 0.5
GO |  | Gỗ ván khuôn | m3 | GO | 50 | x | 0
DINH |  | Đinh các loại | kg | DI | 997 | x | #N/A
D1x2 |  | Đá 1x2 | m3 | D1 | 999 | x | 0.344
D0x4 |  | Đá 0x4 | m3 | D0 | 999 | x | #N/A
D2x4 |  | Đá 2x4 | m3 | D2 | 999 | x | 0.155
D4x6 |  | Đá 4x6 | m3 | D4 | 999 | x | 0
cat |  | Cát vàng | m3 | ca | 997 | x | 0.186
gachong |  | Gạch ống | viên | ga | 50 | x | #N/A
gachtau |  | Gạch tàu | viên | ga | 50 | x | viên
gachthe |  | Gạch thẻ | viên | ga | 50 | x | #N/A
XM |  | Ximăng | kg | XM | 996 | x | 116
qhan |  | Que hàn điện | kg | qh | 50 | x | 2.5
coson |  | Cọ sơn | cái | co | 50 | x | 6
Nilong |  | Tấm nilông màu cảnh báo | m2 | Ni | 50 | x | m2
NLON |  | Nylon làm dấu khổ 0.6m | m | NL | 50 | x | #N/A
thepb |  | Dây thép buộc A70 | kg | th | 50 | x | 0.1
daucap50 |  | Đầu cáp ngầm 24KV 3x50mm2 outdoor | cái | da | 50 | x | cái
daucap70 |  | Đầu cáp ngầm 24KV 3x70mm2 outdoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap95 |  | Đầu cáp ngầm 24KV 3x95mm2 outdoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap120 |  | Đầu cáp ngầm 24KV 3x120mm2 outdoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap150 |  | Đầu cáp ngầm 24kV 3x150mm2 outdoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap185 |  | Đầu cáp ngầm 24kV 3x185mm2 outdoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap240 |  | Đầu cáp ngầm 24kV 3x240mm2 outdoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap50in |  | Đầu cáp ngầm 24KV 3x50mm2 indoor | cái | da | 50 | x | cái
daucap70in |  | Đầu cáp ngầm 24KV 3x70mm2 indoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap95in |  | Đầu cáp ngầm 24KV 3x95mm2 indoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap120in |  | Đầu cáp ngầm 24KV 3x120mm2 indoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap150in |  | Đầu cáp ngầm 24kV 3x150mm2 indoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap185in |  | Đầu cáp ngầm 24kV 3x185mm2 indoor | cái | da | 50 | x | #N/A
daucap240in |  | Đầu cáp ngầm 24kV 3x240mm2 indoor | cái | da | 50 | x | #N/A
DCAPHT3185 |  | Đầu cáp ngầm hạ thế 3x185+120mm2 | cái | DC | 50 | x | #N/A
DCAPHT3120 |  | Đầu cáp ngầm hạ thế 3x120+70mm2 | cái | DC | 50 | x | #N/A
DCAPHT395 |  | Đầu cáp ngầm hạ thế 3x95+50mm2 | cái | DC | 50 | x | #N/A
DCAPHT370 |  | Đầu cáp ngầm hạ thế 3x70+50mm2 | cái | DC | 50 | x | #N/A
DCAPHT350+35 |  | Đầu cáp ngầm hạ thế 3x50+35mm2 | cái | DC | 50 | x | #N/A
DCAPHT350 |  | Đầu cáp ngầm hạ thế 3x50 | cái | DC | 50 | x | 0
stk42 |  | ÔÁng sắt tráng kẽm D42 | mét | st | 50 | x | 0
stk60 |  | ÔÁng sắt tráng kẽm D60 | mét | st | 50 | x | 0
stk90 | 07.2204 | ÔÁng sắt tráng kẽm D90 | mét | st | 50 | x | #N/A
stk114 | 07.2204 | ÔÁng sắt tráng kẽm D114 | mét | st | 50 | x | #N/A
stk140 | 07.2204 | ÔÁng sắt tráng kẽm D140 | mét | st | 50 | x | mét
stk160 | 07.2204 | ÔÁng sắt tráng kẽm D160 | mét | st | 50 | x | #N/A
stk168 | 07.2204 | ÔÁng sắt tráng kẽm D168 | mét | st | 50 | x | #N/A
costk114 |  | Măng sông STK 114 | cái | co | 50 | x | #N/A
costk90 |  | Măng sông STK 90 | cái | co | 50 | x | #N/A
YC |  | Yếm cáp dày 2mm | cái | YC | 50 | x | 2
[5 empty] | 50 |  | 0
[5 empty] | 50 |  | 0
Bảng kê đơn Giá nhân công ( 67/1999/QĐ-BCN ) |  |  |  | Bả | 50 |  | #N/A
[5 empty] | 50 |  | 0
Mã | MHĐG | Công việc | Đơn vị | Mã | 50 |  | HỆ
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 50 |  | 0
MDDA1 | 03.8133 | Phá đá chân hố móng, đá cấp I | m3 | MD | 2000 |  | 1.65
MDDA2 | 03.8133 | Phá đá chân hố móng, đá cấp II | m3 | MD | 2000 |  | m3
MDD11 | 03.1101 | Đào hố móng đất cấp 1 sâu <=1m | m3 | MD | 2000 |  | #N/A
MDD21 | 03.1102 | Đào hố móng đất cấp 2 sâu <=1m | m3 | MD | 2000 |  | #N/A
MDD31 | 03.1103 | Đào hố móng đất cấp 3 sâu <=1m | m3 | MD | 2000 |  | 0.33
MDD41 | 03.1104 | Đào hố móng đất cấp 4 sâu <=1m | m3 | MD | 2000 |  | #N/A
MDD2 | 03.1112 | Đào hố móng đất cấp 2 sâu >1m | m3 | MD | 2000 |  | 15
MDD3 | 03.1013 | Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m DT<5m2 | m3 | MD | 2000 |  | 0.163
AH2120 | 03.1113 | Khoan cắt BT bằng máy khoan cằm tay | m3 | AH | 2000 |  | 0.025
MDD4 | 03.1114 | Đào hố móng đất cấp 4 sâu >1m | m3 | MD | 2000 |  | 2.09
MDAP1 | 03.2201 | Đắp đất hố móng, đất cấp 1 | m3 | MD | 2000 |  | #N/A
MDAP2 | 03.2202 | Đắp đất hố móng, đất cấp 2 | m3 | MD | 2000 |  | 15
MDAP3 | 03.4113 | Đắp đất hố móng, độ chặt k=0,95 | m3 | MD | 2000 |  | 0.131
MDAP4 | 03.2203 | Đắp đất hố móng, đất cấp 4 | m3 | MD | 2000 |  | 2.05
DMC2 | 03.3102 | Đào mương cáp ngầm đất cấp 2 | m3 | DM | 2000 |  | #N/A
DMC3 | 03.3103 | Đào mương cáp ngầm đất cấp 3 | m3 | DM | 2000 |  | m3
DMC4 | 03.3104 | Đào mương cáp ngầm đất cấp 4 | m3 | DM | 2000 |  | #N/A
DDMC2 | 03.3202 | Đắp đất mương cáp ngầm, đất cấp 2 | m3 | DD | 2000 |  | #N/A
DDMC3 | 03.3203 | Đắp đất mương cáp ngầm, đất cấp 3 | m3 | DD | 2000 |  | m3
DDMC4 | 03.3203 | Đắp đất mương cáp ngầm, đất cấp 4 | m3 | DD | 2000 |  | #N/A
DCAT | 03.7000 | Đắp cát | m3 | DC | 2000 |  | 0.24
DD1x2 | 03.7000 | Đắp đá 1x2 | m3 | DD | 2000 |  | #N/A
DD2x4 | 03.7000 | Đắp đá 2x4 | m3 | DD | 2000 |  | #N/A
DTD2 | 03.3102 | Đào rãnh tiếp địa đất cấp 2 | m3 | DT | 2000 |  | #N/A
DTD3 | 03.3123 | Đào rãnh tiếp địa đất cấp 3 | m3 | DT | 2000 |  | 0.24
DTD4 | 03.3103 | Đào rãnh tiếp địa đất cấp 4 | m3 | DT | 2000 |  | #N/A
DATD2 | 03.3202 | Đắp đất rãnh tiếp địa cấp 2 | m3 | DA | 2000 |  | #N/A
DATD3 | 03.4123 | Đắp đất rãnh tiếp độ chặt k=0,95 | m3 | DA | 2000 |  | 0.09
DATD4 | 03.3203 | Đắp đất rãnh tiếp địa cấp 4 | m3 | DA | 2000 |  | #N/A
LGIA | 05.6101 | Lắp Giá đỡ cáp | bộ | LG | 2000 |  | bộ
lapkep | 04.3107 | Lắp kẹp các loại | bộ | la | 2000 |  | #N/A
LGACH | 07.2104 | Lắp gạch làm dấu | viên | LG | 2000 |  | #N/A
LNLON |  | Lắp Nylon làm dấu | m3 | LN | 2000 |  | #N/A
M12 | 04.3801 | Đặt đà cản 1,2m | cái | M1 | 2000 |  | 0
M15 | 04.3801 | Đặt đà cản 1,5m | cái | M1 | 2000 |  | #N/A
MD25 | 04.3802 | Đặt đà cản 2,5m | cái | MD | 2000 |  | #N/A
DCT25 | 04.5142 | Đóng cừ tràm 2,5 m | cây | DC | 2000 |  | #N/A
DCT30 | 04.5142 | Đóng cừ tràm 3 m | cây | DC | 2000 |  | #N/A
DCT50 | 04.5142 | Đóng cừ tràm 5 m | cây | DC | 2000 |  | #N/A
QBT | 04.9001 | Quét nhựa bi tum nóng (0,2kg/m2) | m2 | QB | 2000 |  | #N/A
VCDA1 | 02.1451 | V/c đà cản vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDA2 | 02.1452 | V/c đà cản vào vị trí (cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDA3 | 02.1453 | V/c đà cản vào vị trí (cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDA4 | 02.1454 | V/c đà cản vào vị trí (cự ly>500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDN1 | 02.1451 | V/c đế néo vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDN2 | 02.1452 | V/c đế néo vào vị trí (cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDN3 | 02.1453 | V/c đế néo vào vị trí (cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDN4 | 02.1454 | V/c đế néo vào vị trí (cự ly>500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCNX1 | 02.1421 | V/c neo xòe vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCNX2 | 02.1422 | V/c neo xòe vào vị trí (cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCNX3 | 02.1423 | V/c neo xòe vào vị trí (cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCNX4 | 02.1424 | V/c neo xòe vào vị trí (cự ly>500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCC1 | 02.1461 | V/c cột vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCC2 | 02.1462 | V/c cột vào vị trí (cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCC3 | 02.1463 | V/c cột vào vị trí (cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCC4 | 02.1464 | V/c cột vào vị trí (cự ly >500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCPK1 | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí ( cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCPK2 | 02.1422 | V/c phụ kiện vào vị trí ( cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCPK3 | 02.1423 | V/c phụ kiện vào vị trí ( cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCPK4 | 02.1424 | V/c phụ kiện vào vị trí ( cự ly >500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCTD1 | 02.1351 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCTD2 | 02.1352 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCTD3 | 02.1353 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCTD4 | 02.1354 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly >500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCD1 | 02.1441 | V/c dây vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCD2 | 02.1442 | V/c dây vào vị trí (cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCD3 | 02.1443 | V/c dây vào vị trí (cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCD4 | 02.1444 | V/c dây vào vị trí (cự ly > 500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCS1 | 02.1431 | V/c sứ và phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCS2 | 02.1432 | V/c sứ và phụ kiện vào vị trí (cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCS3 | 02.1433 | V/c sứ và phụ kiện vào vị trí (cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCS4 | 02.1434 | V/c sứ và phụ kiện vào vị trí (cự ly > 500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCX1 | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCX2 | 02.1362 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCX3 | 02.1363 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCX4 | 02.1364 | V/c xà vào vị trí (cư ly >500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDC1 | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công ( cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | 0
VCDC2 | 02.1483 | V/c dụng cụ thi công ( cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDC3 | 02.1484 | V/c dụng cụ thi công ( cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCDC4 | 02.1485 | V/c dụng cụ thi công ( cự ly > 500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCCT1 | 02.1391 | V/c cừ tràm 2,5 -3m( cự ly <=100m) | cây | VC | 2000 |  | #N/A
VCCT2 | 02.1392 | V/c cừ tràm 2,5-3m ( cự ly <=300m) | cây | VC | 2000 |  | #N/A
VCCT3 | 02.1393 | V/c cừ tràm 2,5-3m ( cự ly <=500m) | cây | VC | 2000 |  | #N/A
VCCT4 | 02.1394 | V/c cừ tràm 2,5-3m ( cự ly > 500m) | cây | VC | 2000 |  | #N/A
VCCT5 | 02.1411 | V/c cừ tràm 5m ( cự ly <=100m) | cây | VC | 2000 |  | #N/A
VCCT6 | 02.1412 | V/c cừ tràm 5m ( cự ly <=300m) | cây | VC | 2000 |  | #N/A
VCCT7 | 02.1413 | V/c cừ tràm 5m ( cự ly <=500m) | cây | VC | 2000 |  | #N/A
VCCT8 | 02.1414 | V/c cừ tràm 5m ( cự ly > 500m) | cây | VC | 2000 |  | #N/A
VCXM1 | 02.1211 | V/c xi măng ( cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | 0
VCXM2 | 02.1212 | V/c xi măng ( cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCXM3 | 02.1213 | V/c xi măng ( cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCXM4 | 02.1214 | V/c xi măng ( cự ly >500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCLD1 | 02.1241 | V/c đá dăm ( cự ly <=100m) | m3 | VC | 2000 |  | 0
VCLD2 | 02.1242 | V/c đá dăm ( cự ly <=300m) | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCLD3 | 02.1243 | V/c đá dăm ( cự ly <=500m) | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCLD4 | 02.1244 | V/c đá dăm ( cự ly >500m) | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCDAT1 | 02.1264 | V/c đất đi đổ ( cự ly >500m) Cấp I | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCDAT2 | 02.1274 | V/c đất đi đổ ( cự ly >500m) Cấp II | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCDAT3 | 02.1284 | V/c đất đi đổ ( cự ly >500m) Cấp III | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCDAT4 | 02.1294 | V/c đất đi đổ ( cự ly >500m) Cấp IV | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCCAT1D | 021221 | V/c cát đen cự ly <=100m | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCCAT2d | 021222 | V/c cát đen cự ly <=300m | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCCAT3d | 021223 | V/c cát đen cự ly <=500m | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCCAT4d | 021224 | V/c cát đen cự ly >500m | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCCAT1 | 02.1231 | V/c cát vàng cự ly <=100m | m3 | VC | 2000 |  | 0
VCCAT2 | 02.1232 | V/c cát vàng cự ly <=300m | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCCAT3 | 02.1233 | V/c cát vàng cự ly <=500m | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCCAT4 | 02.1234 | V/c cát cự vàng ly >500m | m3 | VC | 2000 |  | #N/A
VCFE1 | 02.1351 | V/c cốt thép ( cự ly <=100m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCFE2 | 02.1352 | V/c cốt thép ( cự ly <=300m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCFE3 | 02.1353 | V/c cốt thép ( cự ly <=500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
VCFE4 | 02.1354 | V/c cốt thép ( cự ly >500m) | tấn | VC | 2000 |  | #N/A
BOCDC | 02.1123 | Bốc dỡ đà cản, đế néo | tấn | BO | 2000 |  | 0
BOCNX | 02.3111 | Bốc dỡ neo xèo | tấn | BO | 2000 |  | 0
BOCTR | 02.1124 | Bốc dỡ trụ | tấn | BO | 2000 |  | 0.2
BOCX | 02.1115 | Bốc dỡ xà, thép thanh | tấn | BO | 2000 |  | 0
BOCD | 02.1122 | Bốc dỡ dây | tấn | BO | 2000 |  | 0
BOCPK | 02.1120 | Bốc dỡ phụ kiện | tấn | BO | 2000 |  | 0
BOCS | 02.1121 | Bốc dỡ sứ | tấn | BO | 2000 |  | #N/A
BOCTH | 02.1114 | Bốc dỡ cốt thép | tấn | BO | 2000 |  | #N/A
BOCXI | 02.1101 | Bốc dỡ xi măng | tấn | BO | 2000 |  | 0
BOCCAT | 02.1103 | Bốc dỡ cát | m3 | BO | 2000 |  | 0
BOCDA | 02.1104 | Bốc dỡ đá dăm | m3 | BO | 2000 |  | 0
BOBT | 02.1110 | Bốc dỡ bê tông | m3 | BO | 2000 |  | #N/A
BOCCT5 | 02.1119 | Bốc dỡ cừ tràm 5m | cây | BO | 2000 |  | 42
KTD | 05.7001 | Kéo dây tiếp địa | mét | KT | 2000 |  | 3.36
KTDTBA | 04.7002 | Kéo dây tiếp địa trong TBA | mét | KT | 2000 |  | mét
DCTD3 | 05.8103 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | cọc | DC | 2000 |  | 1
DCTD4 | 05.8003 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 4 | cọc | DC | 2000 |  | #N/A
DCTDTBA | 04.7001 | Đóng cọc tiếp địa trong TBA | cọc | DC | 2000 |  | cọc
C8 | 05.5211 | Dựng trụ BTLT <8m bằng thủ công | trụ | C8 | 2000 |  | #N/A
C10 | 05.5212 | Dựng trụ BTLT <=10m bằng thủ công | trụ | C1 | 2000 |  | #N/A
C105 | 05.5213 | Dựng trụ BTLT 10,5m bằng thủ công | trụ | C1 | 2000 |  | #N/A
C12 | 05.5213 | Dựng trụ BTLT 12m bằng thủ công | trụ | C1 | 2000 |  | 1
C14 | 05.5214 | Dựng trụ BTLT 14m bằng thủ công | trụ | C1 | 2000 |  | #N/A
C20 | 05.5217 | Dựng trụ BTLT 20m bằng thủ công | trụ | C2 | 2000 |  | #N/A
C8m | 05.5202 | Dựng trụ BTLT <8m thủ công +cơ giới | trụ | C8 | 2000 |  | 1
C10m | 05.5302 | Dựng trụ BTLT <10m thủ công +cơ giới | trụ | C1 | 2000 |  | 1
C105m | 05.5402 | Dựng trụ BTLT 10,5m thủ công + cơ giới | trụ | C1 | 2000 |  | 1
C12m | 05.5402 | Dựng trụ BTLT 12m thủ công + cơ giới | trụ | C1 | 2000 |  | 1
C14m | 05.5224 | Dựng trụ BTLT 14m thủ công + cơ giới | trụ | C1 | 2000 |  | 1
C20m | 05.5227 | Dựng trụ BTLT 20m thủ công + cơ giới | trụ | C2 | 2000 |  | 1
C12m-TBA | 04.9203 | Dựng trụ BTLT 12m trong TBA bằng thủ công + cơ giới | trụ | C1 | 2000 |  | trụ
C10m-TBA | 04.9203 | Dựng trụ BTLT 10,5m trong TBA bằng thủ công + cơ giới | trụ | C1 | 2000 |  | trụ
LXIT | 05.6401 | Lắp xà đỡ ≤ 25kg | bộ | LX | 2000 |  | 1
LXITL | 05.6102 | Lắp xà đỡ ≤ 50kg | bộ | LX | 2000 |  | 1
LXINN | 05.6201 | Lắp xà néo ≤ 25kg | bộ | LX | 2000 |  | 1
LXIN | 05.6202 | Lắp xà néo ≤ 50kg | bộ | LX | 2000 |  | 1
LXINL | 05.6203 | Lắp xà néo ≤ 100kg | bộ | LX | 2000 |  | 1
LXID | 05.6301 | Lắp xà trụ ghép ≤ 140kg | bộ | LX | 2000 |  | 1
LXIDL | 05.6302 | Lắp xà trụ ghép ≤ 230kg | bộ | LX | 2000 |  | #N/A
LXHN1 | 05.6044 | Lắp xà cột Pi loại ≤140kg/xà | bộ | LX | 2000 |  | 1
LXHN2 | 05.6402 | Lắp xà cột Pi loại ≤ 230kg/xà | bộ | LX | 2000 |  | #N/A
LXHN3 | 05.6403 | Lắp xà cột Pi loại ≤ 320kg/xà | bộ | LX | 2000 |  | #N/A
LDAUCAP70 | 07.4312 | Lắp đầu cáp trung thế 3x50mm2, 70mm2 | cái | LD | 2000 |  | cái
LDAUCAP120 | 07.4313 | Lắp đầu cáp trung thế 3x120mm2, 95mm2 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
LDAUCAP185 | 07.4314 | Lắp đầu cáp trung thế 3x150mm2, 185mm2 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
LDAUCAP70HT | 07.4102 | Lắp đầu cáp hạ thế 3x50mm2, 70mm2 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
LDAUCAP120HT | 07.4103 | Lắp đầu cáp hạ thế 3x120mm2, 95mm2 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
LDAUCAP185HT | 07.4104 | Lắp đầu cáp hạ thế 3x150mm2, 185mm2 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
XLCD | 06.2110 | Lắp cổ dề | cái | XL | 2000 |  | 1
LBAKE |  | Lắp tấm bakelit |  | LB | 2000 |  | 0
LCHI |  | Lắp cầu chì 5A |  | LC | 2000 |  | #N/A
LCSD | 06.3231 | Lắp chân sứ đỉnh | cái | LC | 2000 |  | 0
LCL | 05.6011 | Lắp bộ chống lệch | bộ | LC | 2000 |  | 1
LDN | 06.3241 | Lắp bộ dây néo | bộ | LD | 2000 |  | 1
NXOE | 04.3801 | Đặt neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) | cái | NX | 2000 |  | #N/A
LDN0212 | 04.3801 | Đặt đế néo BTCT 200x1200 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
LDN0412 | 04.3801 | Đặt đế néo BTCT 400x1200 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
LDN0415 | 04.3802 | Đặt đế néo BTCT 400x1500 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
LDN0615 | 04.3802 | Đặt đế néo BTCT 600x1500 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
LDN4 | 04.3801 | Đặt đế néo BTCT 500x1200 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
LDN6 | 04.3802 | Đặt đế néo BTCT 500x1500 | cái | LD | 2000 |  | #N/A
DBT10046 | 04.3112 | Đổ bê tông mác M100 đá 4x6 | m3 | DB | 2000 |  | 0.204
DBT15012 | 04.1203b | Đổ bê tông mác M150 đá 1x2 | m3 | DB | 2000 |  | 0.55
DBT20012 | 04.1203c | Đổ bê tông móng trụ <=250cm-M200 đá 1x2 | m3 | DB | 2000 |  | 0.39
LCT10 | 04.5101 | Gia công và lắp dựng cốt thép D<=10 | kg | LC | 2000 |  | 0
LCT18 | 04.1102 | Gia công và lắp dựng cốt thép D<=18 | kg | LC | 2000 |  | #N/A
LCT>18 | 04.1103 | Gia công và lắp dựng cốt thép D>18 | kg | LC | 2000 |  | #N/A
LDVANK | 04.2001 | Gia công và lắp dựng ván khuôn | m2 | LD | 2000 |  | 8
KDA35 | 06.6123 | Kéo dây nhôm cỡ dây 35mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDA50 | 06.6124 | Kéo dây nhôm cỡ dây 50mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDA70 | 06.6125 | Kéo dây nhôm cỡ dây 70mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDA95 | 06.6126 | Kéo dây nhôm cỡ dây 95mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDA35B | 06.6103 | Kéo dây nhôm bọc 35mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDA50B | 06.6124 | Kéo dây nhôm bọc 50mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDA70B | 06.6105 | Kéo dây nhôm bọc 70mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDA95B | 06.6106 | Kéo dây nhôm bọc 95mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDA120B | 06.6107 | Kéo dây nhôm bọc 120mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDA150B | 06.6108 | Kéo dây nhôm bọc 150mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDA185B | 06.6109 | Kéo dây nhôm bọc 185mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDA240B | 06.6110 | Kéo dây nhôm bọc 240mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDAABC150 | 06.7007 | Kéo dây ABC 4x150mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDAABC120 | 06.7007 | Kéo dây ABC 4x120mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDAABC95 | 06.7006 | Kéo dây ABC 3x95mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDAABC70 | 06.6505 | Kéo dây ABC 4x70mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDAABC50 | 06.6504 | Kéo dây ABC 4x50mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDAC35 | 06.6103 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 35mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDAC50 | 06.6114 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDAC70 | 06.6105 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 70mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDAC95 | 06.6106 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 95mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDAC120 | 06.6107 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 120mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDAC150 | 06.6108 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 150mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDACXV50 | 06.6114 | Kéo dây nhôm bọc cỡ dây 50mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDACXV150 | 06.6108 | Kéo dây nhôm lõi thép bọc XLPE cỡ dây 150mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDAC185 | 06.6109 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 185mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDAC240 | 06.6110 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 240mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDM22 | 06.6142 | Kéo dây đồng trần 22mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDM25 | 06.6142 | Kéo dây đồng trần 25mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDM35 | 06.6143 | Kéo dây đồng trần 35mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDM48 | 06.6144 | Kéo dây đồng trần 48mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDM50 | 06.6144 | Kéo dây đồng trần 50mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDM70 | 06.6145 | Kéo dây đồng trần 70mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDM95 | 06.6146 | Kéo dây đồng trần 95mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDM25B | 06.6142 | Kéo dây đồng bọc 25mm2 | km | KD | 2000 |  | 0
KDM50B | 06.6144 | Kéo dây đồng bọc 50mm3 | km | KD | 2000 |  | 0
KDM95B | 06.6146 | Kéo dây đồng bọc 95mm2 | km | KD | 2000 |  | #N/A
KDQG1 | 06.5071 | Kéo dây qua vị trí bẻ góc dây <=50mm2 | vị trí | KD | 2000 |  | #N/A
KDQG2 | 06.5072 | Kéo dây qua vị trí bẻ góc dây | vị trí | KD | 2000 |  | 0
KDQS | 06.5082 | Kéo dây qua sông ( S<=300) | vị trí | KD | 2000 |  | 0
KDQMR | 06.5082 | Kéo dây qua mương rạch | vị trí | KD | 2000 |  | #N/A
KDQD | 06.5051 | Kéo dây vượt đường ( dây <=50mm2) | vị trí | KD | 2000 |  | #N/A
KDQD1 | 06.5052 | Kéo dây vượt đường (dây <=95mm2) | vị trí | KD | 2000 |  | #N/A
LSTK100 | 07.2204 | Lắp ống sắt bảo vệ cáp d<100mm | mét | LS | 2000 |  | #N/A
LSTK70 | 07.2203 | Lắp ống sắt bảo vệ cáp d<70mm | mét | LS | 2000 |  | #N/A
LSTK50 | 07.2202 | Lắp ống sắt bảo vệ cáp d<50mm | mét | LS | 2000 |  | #N/A
LSTK120d | 07.2301 | Lắp ống sắt bảo vệ cáp qua đường d<120mm | mét | LS | 2000 |  | #N/A
LSTK220d | 07.2302 | Lắp ống sắt bảo vệ cáp qua đường d<220mm | mét | LS | 2000 |  | #N/A
LPVC42CL | 07,2403 | Lắp ống nhựa PVC D42 | mét | LP | 2000 |  | #N/A
LPVC60CL | 07,2404 | Lắp ống nhựa PVC D60 | mét | LP | 2000 |  | #N/A
LPVC90CL | 07.2415 | Lắp ống nhựa PVC D90 | mét | LP | 2000 |  | mét
LPVC114CL | 07,2407 | Lắp ống nhựa PVC D114 | mét | LP | 2000 |  | mét
LPVC140CL | 07,2403 | Lắp ống nhựa PVC D140 | mét | LP | 2000 |  | #N/A
LPVC | 04.8103 | Lắp ống PVC | mét | LP | 2000 |  | #N/A
KCN1kg | 07.3401 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=1kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCN2kg | 07.3402 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=2kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCN3kg | 07.3403 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=3kg | mét | KC | 2000 |  | 0
KCN4kg | 07.3404 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=4.5kg | mét | KC | 2000 |  | 0
KCN6kg | 07.3405 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=6kg | mét | KC | 2000 |  | mét
KCN7kg | 07.3406 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=7.5kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCN9kg | 07.3407 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=9kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCN10kg | 07.3408 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=10.5kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCN12kg | 07.3409 | Lắp cáp trong ống bảo vệ loại <=12kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCNT1kg | 03.1401 | Lắp cáp trong ống bảo vệ trong TBA loại <=1kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCNT2kg | 03.1402 | Lắp cáp trong ống bảo vệ trong TBA loại <=2kg | mét | KC | 2000 |  | mét
KCNT3kg | 03.1403 | Lắp cáp trong ống bảo vệ trong TBA loại <=3kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCNT4kg | 03.1404 | Lắp cáp trong ống bảo vệ trong TBA loại <=4.5kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCNT6kg | 03.1405 | Lắp cáp trong ống bảo vệ trong TBA loại <=6kg | mét | KC | 2000 |  | mét
KCNT7kg | 03.1406 | Lắp cáp trong ống bảo vệ trong TBA loại <=7.5kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
KCNT9kg | 03.1407 | Lắp cáp trong ống bảo vệ trong TBA loại <=9kg | mét | KC | 2000 |  | #N/A
LSD | 06.1115 | Lắp sứ đứng 24KV | bộ | LS | 2000 |  | 0
LSD_T | 06.1115 | Tháo sứ đứng 24KV | bộ | LS | 2000 |  | 0
lsd35 | 06.1116 | Lắp sứ đứng 35KV | bộ | ls | 2000 |  | #N/A
LCHSD | 06.1410 | Lắp chuỗi sứ đỡ 2 bát/chuỗi | chuỗi | LC | 2000 |  | 0
LCHSN | 06.1511 | Lắp chuỗi sứ néo 2 bát/chuỗi | chuỗi | LC | 2000 |  | 0
LCHSNply | 06.2201 | Lắp chuỗi sứ néo Polymer | chuỗi | LC | 2000 |  | 0
LCHSN3 | 06.1521 | Lắp chuỗi sứ néo 3 bát/chuỗi | chuỗi | LC | 2000 |  | #N/A
LSOC | 06.1211 | Lắp rack sứ + sứ ống chỉ | bộ | LS | 2000 |  | 0
LR2 | 06.1213 | Lắp rack 2 sứ + sứ ống chỉ | bộ | LR | 2000 |  | 0
LR3 | 06.1214 | Lắp rack 3 sứ + sứ ống chỉ | bộ | LR | 2000 |  | 0
LR4 | 06.1215 | Lắp rack 4 sứ + sứ ống chỉ | bộ | LR | 2000 |  | 0
LTRUHL-I | HL16 | Dựng trụ đỡ đường dây 3 pha | trụ | LT | 2000 |  | #N/A
LSDHL-DX | HL02 | Lắp sứ đứng đường dây 3 pha xà đối xứng | bộ | LS | 2000 |  | 0
LCHSNplyHL | HL05 | Lắp chuỗi sứ néo Polymer đường dây 3 pha | bộ | LC | 2000 |  | 0
DN CL | HL07 | Đấu cò lèo đường dây 3 pha | cò | DN | 2000 |  | 0
LXHL | HL13 | Lắp xà | bộ | LX | 2000 |  | 0
LSDHL-V | HL03 | Lắp sứ đứng đường dây 3 pha xà vectical | bộ | LS | 2000 |  | 0
LFCOHL | HL09 | Lắp FCO, LBFCO đường dây 3 pha | bộ | LF | 2000 |  | 0
LLAHL | HL09 | Lắp LA | cái | LL | 2000 |  | 0
LBNH | 06.2070 | Sơn biển số- bảng nguy hiểm | cái | LB | 2000 |  | 0
LcapdongTB95 | 04.4201 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D ≤ 95mm2 | m | Lc | 2000 |  | m
LcapdongTB150 | 04.4202 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D ≤ 150mm2 | m | Lc | 2000 |  | m
LcapdongTB240 | 04.4203 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D > 150mm2 | m | Lc | 2000 |  | m
LFCO | 02.3505 | Lắp FCO 24KV | cái | LF | 2000 |  | 0
LLBFCO | 02.3505 | Lắp LBFCO 24KV | cái | LL | 2000 |  | #N/A
LGFCO | 06.2110 | Lắp giá đỡ FCO | bộ | LG | 2000 |  | 0
PT | 01.1112 | Phát tuyến | m2 | PT | 2000 |  | #N/A
PHABETONG | 07.1113 | Phá đường nhựa bằng thủ công | m2 | PH | 2000 |  | #N/A
0
0
0
0
Bảng kê đơn Giá trạm biến áp ( 66/1999/QĐ-BCN) |  |  |  | Bả |  |  | #N/A
0
Mã | MHĐG | Công việc | Đơn vị | Mã |  |  | HỆ
1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  |  | 0
TR15 | 01.1161 | Máy biến áp 8,6(12,7)/0,22- 0,44kV 15kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR25 | 01.1161 | Máy biến áp 8,6(12,7)/0,22- 0,44kV 25kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR37 | 01.1162 | Máy biến áp 8,6(12,7)/0,22-0,44kV- 37,5kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR50 | 01.1162 | Máy biến áp 8,6(12,7)/0,22-0,44kV- 50kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR75 | 01.1163 | Máy biến áp 8,6(12,7)/0,22-0,44kV- 75kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
T100 | 01.1164 | Máy biến áp 8,6(12,7)/0,22-0,44kV- 100kVA | máy | T1 | 1 | x | #N/A
TR151 | 01.1161 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 15kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR251 | 01.1161 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 25kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR371 | 01.1412 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 37,5kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR501 | 01.1162 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 50kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR751 | 01.1163 | Máy biến áp 12,7/0,23-0,46kV 75kVA | máy | TR | 1 | x | máy
T1001 | 01.1164 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 100kVA | máy | T1 | 1 | x | #N/A
TR100 | 01.1153 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 100kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR160 | 01.1154 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 160kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR180 | 01.1154 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 180kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR250 | 01.1155 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 250kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR320 | 01.1155 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 320kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR400 | 01.1155 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 400kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR560 | 01.1156 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 560kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR630 | 01.1156 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 630kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR750 | 01.1157 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 750kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR1000 | 01.1157 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 1000kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR1250 | 01.1157 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 1250kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR1500 | 01.1157 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 1500kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR1600 | 01.1157 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 1600kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR2000 | 01.1157 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 2000kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR2500 | 01.1157 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 2500kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR3000 | 01.1157 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 3000kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR4000 | 01.1157 | Máy biến áp 15(22)/0,4kV- 4000kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR1001 | 01.1143 | Máy biến áp 22/0,4kV 100kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR1601 | 01.1144 | Máy biến áp 22/0,4kV 160kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR1801 | 01.1144 | Máy biến áp 22/0,4kV 180kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR2501 | 01.1415 | Máy biến áp 22/0,4kV- 250kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR3201 | 01.1145 | Máy biến áp 22/0,4kV- 320kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR4001 | 01.1146 | Máy biến áp 22/0,4kV- 400kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR5601 | 01.1146 | Máy biến áp 22/0,4kV- 560kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR6301 | 01.1146 | Máy biến áp 22/0,4kV- 630kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR7501 | 01.1147 | Máy biến áp 22/0,4kV- 750kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR10001 | 01.1147 | Máy biến áp 22/0,4kV- 1000kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR12501 | 01.1147 | Máy biến áp 22/0,4kV- 1250kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR15001 | 01.1147 | Máy biến áp 22/0,4kV- 1500kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR16001 | 01.1147 | Máy biến áp 22/0,4kV- 1600kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR20001 | 01.1147 | Máy biến áp 22/0,4kV- 2000kVA | máy | TR | 1 | x | máy
TR25001 | 01.1147 | Máy biến áp 22/0,4kV- 2500kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR30001 | 01.1147 | Máy biến áp 22/0,4kV- 3000kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
TR40001 | 01.1147 | Máy biến áp 22/0,4kV- 4000kVA | máy | TR | 1 | x | #N/A
FCO100-15 | 02.3504 | FCO 24kV - 100A | cái | FC | 3 | x | #N/A
FCO200-15 | 02.3504 | FCO 24KV - 200A | cái | FC | 3 | x | #N/A
FCO100-22 | 02.3155 | FCO 24kV - 100A | cái | FC | 3 | x | 0
FCO200-22 | 02.3505 | FCO 24KV - 200A | cái | FC | 3 | x | 0
lbfco100-15 | 02.3504 | LBFCO-24KV-100A | cái | lb | 3 | x | #N/A
LBFCO200-15 | 02.3504 | LBFCO-24KV-200A | cái | LB | 3 | x | #N/A
lbfco100-22 | 02.3505 | LBFCO-24KV-100A | cái | lb | 3 | x | 0
LBFCO200-22 | 02.3505 | LBFCO-24KV-200A | cái | LB | 3 | x | 0
DS1P | 02.3302 | DS 1P - 24KV - 600A | bộ | DS | 50 | x | 0
DS3P | 02.3302 | DS 3P - 24KV - 630A | bộ | DS | 50 | x | 0
DS1PDD | 02.3109 | DS 1P - 24KV - 600A | bộ | DS | 50 | x | #N/A
DS3PDD | 02.3207 | DS 3P - 24KV - 630A | bộ | DS | 50 | x | #N/A
LBS 16 | 02.2124 | LBS SF6 3pha 24kV 630A - 16kA | bộ | LB | 50 | x | 0
LBS treo | 02.2124 | LBS SF6 3pha 24kV 630A 12kA + bộ truyền động | bộ | LB | 50 | x | #N/A
REC | 02.2113 | Recloser 24kV 630A | bộ | RE | 50 | x | #N/A
Recloser | 02.2124 | Recloser 24kV 630-800A | bộ | Re | 50 | x | 0
LTD | 02.3104 | LTD 1P 24KV - 800A | cái | LT | 8 | x | 0
LTD6 | 02.3104 | LTD 1P 24KV - 600A | cái | LT | 8 | x | 3
LA12 | 02.5114 | LA 12kV 10kA | cái | LA | 4 | x | 0
LA18 | 02.5114 | LA 18kV 10kA | cái | LA | 4 | x | 0
TI10 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 10/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI15 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 15/5A | cái | TI | 2000 | x | cái
TI20 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 20/5A | cái | TI | 2000 | x | 0
TI25 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 25/5A | cái | TI | 2000 | x | cái
TI30 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 30/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI40 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 40/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI50 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 50/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI60 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 60/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI75 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 75/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI100 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 100/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI150 | 02.1124 | Biến dòng 24kV 150/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI755 |  | Biến dòng 600V - 75/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI1005 |  | Biến dòng 600V - 100/5A | cái | TI | 2000 | x | 0
TI1255 |  | Biến dòng 600V - 125/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI1505 |  | Biến dòng 600V - 150/5A | cái | TI | 2000 | x | #N/A
TI200 |  | Biến dòng 600V - 200/5A | cái | TI | 2000 | x | cái
TI250 |  | Biến dòng 600V - 250/5A | cái | TI | 2000 | x | cái
TI300 |  | Biến dòng 600V - 300/5A | cái | TI | 2000 | x | cái
TI400 |  | Biến dòng 600V - 400/5A | cái | TI | 2000 | x | cái
TI500 |  | Biến dòng 600V - 500/5A | cái | TI | 2000 | x | cái
TI600 |  | Biến dòng 600V - 600/5A | cái | TI | 2000 | x | cái
TI800 |  | Biến dòng 600V - 800/5A | cái | TI | 2000 | x | cái
TU15 | 02.1114 | Biến điện áp 8400/120(60)V | cái | TU | 2000 | x | #N/A
TU22 | 02.1114 | Biến điện áp 12000/120(60)V | cái | TU | 2000 | x | 0
TIMER |  | Relay Timer + cầu chì | bộ | TI | 50 | x | #N/A
COTATOR |  | Contactor 3P-50A | cái | CO | 50 | x | 0
CONTACTOR 100 |  | Contactor 3P-100A | cái | CO | 50 | x | #N/A
CONTACTOR 125 |  | Contactor 3P-125A | cái | CO | 50 | x | #N/A
TUBU1000 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 1000kVAr | tủ | TU | 2000 | x | #N/A
TUBU750 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 750kVAr | tủ | TU | 2000 | x | #N/A
TUBU600 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 600kVAr | tủ | TU | 2000 | x | #N/A
TUBU400 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 400kVAr | tủ | TU | 2000 | x | tủ
TUBU380 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 380kVAr | tủ | TU | 2000 | x | #N/A
TUBU300 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 300kVAr | tủ | TU | 2000 | x | #N/A
TUBU250 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 250kVAr | tủ | TU | 2000 | x | tủ
TUBU220 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 220kVAr | tủ | TU | 2000 | x | tủ
TUBU160 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 160kVAr | tủ | TU | 2000 | x | tủ
TUBU135 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 135kVAr | tủ | TU | 2000 | x | tủ
TUBU130 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 130kVAr | tủ | TU | 2000 | x | #N/A
TUBU100 | 02.8504a | Tủ tụ bù hạ thế 100kVAr | tủ | TU | 2000 | x | tủ
TUBU80 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 80kVAr | tủ | TU | 2000 | x | tủ
TUBU60 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 60kVAr | tủ | TU | 2000 | x | tủ
TUBU40 | 02.8534 | Tủ tụ bù hạ thế 40kVAr | tủ | TU | 2000 | x | tủ
TULBS | 05.2102 | Tủ LBS 3 pha 630-800A | tủ | TU | 50 | x | tủ
TU LBS | 05.2102 | Tủ + LBS 24kV 3 pha 630A -16kA + Fuse 80A | tủ | TU | 50 | x | #N/A
TUTC LBS | 05.2102 | Tủ đấu nối thanh cái LBS (GAM2) | tủ | TU | 50 | x | #N/A
TUDS | 05.2102 | Tủ DS 3 pha 630-800A | tủ | TU | 50 | x | #N/A
TUACB | 05.1102 | Tủ ACB trạm 3 pha + khoá | cái | TU | 50 | x | #N/A
TUACB3200 | 05.1102 | Tủ ACB 3200 + giá nới + khoá | cái | TU | 50 | x | #N/A
TUACB4000 | 05.1102 | Tủ ACB 4000 + giá nới + khoá | cái | TU | 50 | x | #N/A
TUAP3-N | 05.1002 | Tủ CB trạm 3 pha + khoá + bulon | cái | TU | 50 | x | cái
TUAP1 | 05.1001 | Tủ CB trạm 1 pha + khóa + boulon | cái | TU | 50 | x | cái
TUN | 05.1101 | Tủ điện kế 1 pha | cái | TU | 50 | x | 0
TUDKDT | 05.1101 | Thùng điện kế 450x300x200mm đo đếm trung thế | cái | TU | 50 | x | 0
TUAP3 | 05.1102 | Vỏ tủ + khóa tủ | cái | TU | 50 | x | cái
TUAP3L | 05.1002 | Vỏ tủ trạm giàn 2 ngăn + khóa tủ | cái | TU | 50 | x | cái
KHUNG TU | 05.1102 | Khung đỡ tủ MCCB và tủ bù | trọn bộ | KH | 50 | x | trọn bộ
TUPP | 05.1101 | Tủ phân phối hạ thế | cái | TU | 50 | x | 0
ATM30A |  | Aptomat 2 cực 220V - 30A - 2,5kA | cái | AT | 50 | x | #N/A
ATM40A |  | Aptomat 2 cực 220V - 40A - 7,5kA | cái | AT | 50 | x | #N/A
ATM100A |  | Aptomat 2 cực 220V -100A | cái | AT | 50 | x | #N/A
ATM50 | 02.8401 | MCCB 3 cực 400V-50A - 25KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM80 | 02.8401 | MCCB 3 cực 400V-80A - 10KA | cái | AT | 5 | x | #N/A
ATM75 | 02.8401 | MCCB 3 cực 400V-75A - 10KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM100 | 02.8401 | MCCB 3 cực 400V-100A - 30KA | cái | AT | 5 | x | 0
ATM125. | 02.8401 | MCCB 3 cực 125A | cái | AT | 5 | x | 0
ATM125 | 02.8401 | MCCB 3 cực 400V -125A - 30KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM150 | 02.8401 | MCCB 3 cực 400V -150A - 35KA | cái | AT | 5 | x | #N/A
ATM200 | 02.8401 | MCCB 3 cực 400V -200A - 35KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM250 | 02.8401 | MCCB 3 cực 600V -250A - 36KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM400 | 02.8402 | MCCB 3 cực 690V - 400A - 50KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM500 | 02.8403 | MCCB 3 cực 400V -500A - 35KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM600 | 02.8403 | MCCB 3 cực 400V -600A - 35KA | cái | AT | 5 | x | #N/A
ATM630 | 02.8403 | MCCB 3 cực 400V -630A - 35KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM800 | 02.8403 | MCCB 3 cực 400V -800A - 50KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM1000 | 02.8404 | MCCB 3 cực 400V -1000A - 50KA | cái | AT | 5 | x | cái
ATM1250 | 02.8404 | MCCB 3 cực 400V -1250A - 85KA | cái | AT | 5 | x | #N/A
ATM1600 | 02.8404 | MCCB 3 cực 400V -1600A - 85KA | cái | AT | 5 | x | #N/A
ACB1600 | 02.8404 | ACB 3P - 1600A - 65KA (nạp lò xo bằng tay) | cái | AC | 50 | x | #N/A
ACB2000 | 02.8404 | ACB 3P - 2000A - 85KA (nạp lò xo bằng tay) | cái | AC | 50 | x | #N/A
ACB2500 | 02.8404 | ACB 3P - 2500A - 85KA (nạp lò xo bằng tay) | cái | AC | 50 | x | #N/A
ACB3200 | 02.8404 | ACB 3P - 3200A - 85KA (nạp lò xo bằng tay) | cái | AC | 50 | x | #N/A
ACB4000 | 02.8404 | ACB 3P - 4000A - 85KA (nạp lò xo bằng tay) | cái | AC | 50 | x | #N/A
ACB4000-130 | 02.8404 | ACB 3P - 4000A - 130KA (nạp lò xo bằng tay) | cái | AC | 50 | x | #N/A
ACB6300 | 02.8404 | ACB 3P - 6300A - 130KA (nạp lò xo bằng tay) | cái | AC | 50 | x | #N/A
AP250 |  | Áp tô mát CBXE 200NC -250A-600V (TERASAKY-Nhật) | cái | AP | 50 | x | #N/A
AP150 |  | Áp tô mát CBXE 200NC -150A-600V (TERASAKY-Nhật) | cái | AP | 50 | x | #N/A
CHI3K |  | Dây chảy 3K | Sợi | CH | 50 | x | Sợi
CHI6K |  | Dây chảy 6K | Sợi | CH | 50 | x | Sợi
CHI8K |  | Dây chảy 8K | Sợi | CH | 50 | x | 0
CHI10K |  | Dây chảy 10K | Sợi | CH | 50 | x | 0
CHI12K |  | Dây chảy 12K | Sợi | CH | 50 | x | 0
CHI15K |  | Dây chảy 15K | Sợi | CH | 50 | x | Sợi
CHI20K |  | Dây chảy 20K | Sợi | CH | 50 | x | #N/A
CHI25K |  | Dây chảy 25K | Sợi | CH | 50 | x | Sợi
CHI30K |  | Dây chảy 30K | Sợi | CH | 50 | x | Sợi
CHI40K |  | Dây chảy 40K | Sợi | CH | 50 | x | Sợi
CHI50K |  | Dây chảy 50K | Sợi | CH | 50 | x | #N/A
CHI65K |  | Dây chảy 65K | Sợi | CH | 50 | x | #N/A
CHI80K |  | Dây chảy 80K | Sợi | CH | 50 | x | 0
CHI100K |  | Dây chảy 100K | Sợi | CH | 50 | x | 0
CHI140K |  | Dây chảy 140K | Sợi | CH | 50 | x | #N/A
DK1p100A |  | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-100A | cái | DK | 2000 | x | #N/A
DK1p80A |  | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-80A | cái | DK | 2000 | x | cái
DK1p5A |  | Điện kế 1 pha 2 dây 220V-5A | cái | DK | 2000 | x | cái
DK3p50(100)A |  | Điện kế 3 pha 4 dây 220/380V-50(100)A | cái | DK | 2000 | x | cái
DK3p5A | 05.5104 | Điện kế 3 pha 4 dây 220/380V-5A | cái | DK | 2000 | x | cái
DK380-5A | 05.5104 | Điện kế 3 pha điện tử 220/380V-5A | cái | DK | 2000 | x | cái
DK3DT |  | Điện kế 3 pha điện tử 600V-5A | cái | DK | 2000 | x | 0
DK3P | 05.5104 | Điện năng kế 3 pha 380V-5A | cái | DK | 2000 | x | 0
BANG | 06.3191 | Bảng tên trạm, bảng báo nguy hiểm + đinh vít | bộ | BA | 50 | x | bộ
GTD |  | Giếng tiếp địa khoan đất | Cái | GT | 50 | x | Cái
GTDĐ |  | Giếng tiếp địa khoan đá | Cái | GT | 50 | x | Cái
SXTg | 04.2301 | Sứ xuyên tường 24kV | cái | SX | 50 | x | #N/A
GSXTg |  | Giá lắp sứ xuyên tường | bộ | GS | 50 | x | #N/A
GCAP |  | Giá đỡ cáp ngầm (V63x6) | bộ | GC | 50 | x | bộ
SDTC | 04.2201 | Sứ đỡ thanh cái 24kV | bộ | SD | 50 | x | #N/A
TC450 | 04.5102 | Thanh cái đồng 4x50 | m | TC | 50 | x | #N/A
TC430 | 04.5102 | Thanh cái đồng 4x30 | m | TC | 50 | x | #N/A
TC420 | 04.5101 | Thanh cái đồng 4x20 | m | TC | 50 | x | #N/A
GiacapTT-2m |  | Giá đỡ cáp trung thế | bộ | Gi | 50 | x | bộ
GiacapTT-6m |  | Giá đỡ cáp trung thế | bộ | Gi | 50 | x | #N/A
GiacapTT-8m |  | Giá đỡ cáp trung thế | bộ | Gi | 50 | x | #N/A
GiacapTT-15m |  | Giá đỡ cáp trung thế | bộ | Gi | 50 | x | #N/A
GiacapTHT-10m |  | Giá đỡ cáp trung hạ thế | bộ | Gi | 50 | x | bộ
GiacapHT-1m |  | Giá đỡ cáp hạ thế | bộ | Gi | 50 | x | #N/A
GiacapHT-2m |  | Giá đỡ cáp hạ thế | bộ | Gi | 50 | x | #N/A
GiacapHT-3m |  | Giá đỡ cáp hạ thế | bộ | Gi | 50 | x | bộ
GiacapHT-4m |  | Giá đỡ cáp hạ thế | bộ | Gi | 50 | x | #N/A
GiacapHT |  | Giá đỡ cáp hạ thế | trọn bộ | Gi | 50 | x | #N/A
GiacapHT-30m |  | Giá đỡ cáp hạ thế | bộ | Gi | 50 | x | #N/A
GTMBA15 | 05.6100 | Giá chùm treo máy biến áp 3x15 | bô | GT | 50 | x | bô
GTMBA25 | 05.6100 | Giá chùm treo máy biến áp 3x25 | cái | GT | 50 | x | cái
GTMBA37,5 | 05.6100 | Giá chùm treo máy biến áp 3x37,5 | cái | GT | 50 | x | cái
GTMBA | 05.6100 | Giá chùm treo máy biến áp 3x50 | cái | GT | 50 | x | cái
COSe16 | 03.4001 | Đầu cosse ép Cu-Al 16mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COSe25 | 03.4001 | Đầu cosse ép Cu-Al 25mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COSe50 | 03.4002 | Đầu cosse ép Cu-Al 50mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COSe70 | 03.4003 | Đầu cosse ép Cu-Al 70mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COSe95 | 03.4004 | Đầu cosse ép Cu-Al 95mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COSe120 | 03.4005 | Đầu cosse ép Cu-Al 120mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COSe150 | 03.4006 | Đầu cosse ép Cu-Al 150mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COSe185 | 03.4007 | Đầu cosse ép Cu-Al 185mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COSe200 | 03.4008 | Đầu cosse ép Cu-Al 200mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COSe240 | 03.4008 | Đầu cosse ép Cu-Al 240mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COSe250 | 03.4008 | Đầu cosse ép Cu-Al 250mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COSe300 | 03.4008 | Đầu cosse ép Cu-Al 300mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COSe400 | 03.4008 | Đầu cosse ép Cu-Al 400mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COS2,5 | 03.4001 | Đầu cosse ép Cu 2,5mm2 + bao PVC | cái | CO | 50 | x | 0
COS5 | 03.4001 | Đầu cosse ép Cu 5mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COS11 | 03.4001 | Đầu cosse ép Cu 11mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COS16 | 03.4001 | Đầu cosse ép Cu 16mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COS22 | 03.4001 | Đầu cosse ép Cu 22mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COS25 | 03.4001 | Đầu cosse ép Cu 25mm2 | cái | CO | 50 | x | 2
COS35 | 03.4002 | Đầu cosse ép Cu 35mm2 | cái | CO | 50 | x | cái
COS38 | 03.4002 | Đầu cosse ép Cu 38mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COS50 | 03.4002 | Đầu cosse ép Cu 50mm2 | cái | CO | 50 | x | cái
COS70 | 03.4003 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COS95 | 03.4004 | Đầu cosse ép Cu 95mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COS120 | 03.4005 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COS150 | 03.4006 | Đầu cosse ép Cu 150mm2 | cái | CO | 50 | x | 0
COS185 | 03.4007 | Đầu cosse ép Cu 185mm2 | cái | CO | 50 | x | cái
COS200 | 03.4008 | Đầu cosse ép Cu 200mm2 | cái | CO | 50 | x | cái
COS240 | 03.4008 | Đầu cosse ép Cu 240mm2 | cái | CO | 50 | x | #N/A
COS250 | 03.4009 | Đầu cosse ép Cu 250mm2 | cái | CO | 50 | x | cái
COS300 | 03.4009 | Đầu cosse ép Cu 300mm2 | cái | CO | 50 | x | cái
CHCOS11 |  | Chụp đầu cosse 11mm2 | cái | CH | 50 | x | #N/A
CHCOS16 |  | Chụp đầu cosse 16mm2 | cái | CH | 50 | x | #N/A
CHCOS25 |  | Chụp đầu cosse 25mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS35 |  | Chụp đầu cosse 35mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS50 |  | Chụp đầu cosse 50mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS70 |  | Chụp đầu cosse 70mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS95 |  | Chụp đầu cosse 95mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS120 |  | Chụp đầu cosse 120mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS150 |  | Chụp đầu cosse 150mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS185 |  | Chụp đầu cosse 185mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS200 |  | Chụp đầu cosse 200mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS240 |  | Chụp đầu cosse 240mm2 | cái | CH | 50 | x | #N/A
CHCOS250 |  | Chụp đầu cosse 250mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHCOS300 |  | Chụp đầu cosse 300mm2 | cái | CH | 50 | x | cái
CHFCO |  | Chụp đầu cực FCO (bộ 2 cái) | bộ | CH | 50 | x | 0
CHLA |  | Chụp đầu cực LA | cái | CH | 50 | x | cái
CHMBA |  | Chụp đầu MBA | cái | CH | 50 | x | cái
CHQ-H |  | Nắp chụp kẹp quai + hotline | bộ | CH | 50 | x | 0
DK2x11 |  | Cáp điện kế DK - 2x11 | m | DK | 50 | x | #N/A
DVV7x1.5 |  | Cáp điều khiển 7x1,5 | m | DV | 50 | x | #N/A
Duplex 211 |  | Cáp Duplex 2x11 | m | Du | 50 | x | 0
Duplex 216 |  | Cáp Duplex 2x16 | m | Du | 50 | x | #N/A
Duplex 311 |  | Cáp Triplex 3x11 | m | Du | 50 | x | #N/A
Duplex 316 |  | Cáp Triplex 3x16 | m | Du | 50 | x | 0
Duplex 411 |  | Cáp Quadruplex 4x11 | m | Du | 50 | x | 0
Duplex 416 |  | Cáp Quadruplex 4x16 | m | Du | 50 | x | 0
DENHQ | E2.003 | Bộ đèn huỳnh quang đơn 1,2m-40W | bộ | DE | 50 | x | #N/A
D16/10 |  | Dây điện đôi 16/10 | mét | D1 | 50 | x | 0
D20/10 |  | Dây điện đôi 20/10 | mét | D2 | 50 | x | #N/A
D30/10 |  | Dây điện đôi 30/10 | mét | D3 | 50 | x | #N/A
DRC |  | Dây rút cáp | bọc | DR | 50 | x | bọc
CDAO15 | 02.8401 | Cầu dao 15A - 600V | cái | CD | 50 | x | #N/A
CDAO30 | 02.8401 | Cầu dao 30A - 600V | cái | CD | 50 | x | #N/A
CDAO60 | 02.8401 | Cầu dao 60A - 600V | cái | CD | 50 | x | #N/A
CDAO100 | 02.8401 | Cầu dao 100A - 600V | cái | CD | 50 | x | #N/A
CDAO150 | 02.8401 | Cầu dao 150A - 600V | cái | CD | 50 | x | #N/A
CDAO200 | 02.8401 | Cầu dao 200A - 600V | cái | CD | 50 | x | #N/A
CDAO250 | 02.8401 | Cầu dao 250A - 600V | cái | CD | 50 | x | #N/A
CDAO300 | 02.8401 | Cầu dao 300A - 600V | cái | CD | 50 | x | #N/A
PVC200 |  | Ống PVC D200 dày 9,6mm | m | PV | 50 | x | #N/A
PVC168 |  | Ống PVC D168 dày 7,0mm | m | PV | 50 | x | #N/A
PVC140 |  | Ống PVC D140x6,7mm | m | PV | 50 | x | m
PVC114 |  | Ống PVC D114x4,9mm | m | PV | 50 | x | 0
PVC90 | 04.8003 | Ống PVC D90x3,8mm | m | PV | 50 | x | 0
PVC60 | 07.2404 | Ống PVC D60x2,8mm | m | PV | 50 | x | 0
PVC49 | 07.2403 | Ống PVC D49x2,4mm | m | PV | 50 | x | #N/A
PVC42 | 07.2403 | Ống PVC D42x2,1mm | m | PV | 50 | x | 0
PVC21 | 07.2403 | Ống PVC D21x1,6mm | m | PV | 50 | x | 0
ODH42 |  | Ống nhựa đàn hồi | mét | OD | 50 | x | #N/A
ONGDH168 | 04.8103 | Ống đàn hồi 168 | m | ON | 50 | x | #N/A
ONGDH42 | 04.8103 | Ống đàn hồi 42 | m | ON | 50 | x | #N/A
ONGDH114 | 04.8103 | Ống đàn hồi 114 | m | ON | 50 | x | #N/A
CUT21 |  | Cut PVC 21 | cái | CU | 50 | x | #N/A
CUT4245 |  | Co 45 độ PVC 42 | cái | CU | 50 | x | #N/A
CUT42 |  | Co 90 độ PVC 42 | cái | CU | 50 | x | 0
CUT42T |  | Co chữ T ống PVC 42 | cái | CU | 50 | x | 0
CUT60 |  | Co 90 độ PVC 60 | cái | CU | 50 | x | 0
CUT60135 |  | Co 135 độ PVC 60 | cái | CU | 50 | x | #N/A
CUT90 |  | Co sừng 90 độ PVC 90 | cái | CU | 50 | x | cái
CUT90135 |  | Co 135 độ PVC 90 | cái | CU | 50 | x | cái
CUT90T |  | Co 90 độ PVC 90 | cái | CU | 50 | x | 0
CUT114T |  | Co 90 độ PVC 114 | cái | CU | 50 | x | 0
CUT114 |  | Co sừng 90 độ PVC 114 | cái | CU | 50 | x | cái
CUT140t |  | Co 90 độ PVC 140 | cái | CU | 50 | x | #N/A
CUT140 |  | Co sừng 90 độ PVC 140 | cái | CU | 50 | x | cái
CUT168 |  | Co sừng 90 độ PVC 168 | cái | CU | 50 | x | #N/A
NPVC114 |  | Nối ống PVC 114 | cái | NP | 50 | x | cái
NPVC140 |  | Nối ống PVC 140 | cái | NP | 50 | x | #N/A
NPVC114-90 |  | Nối ống PVC 114 - 90 | cái | NP | 50 | x | cái
NPVC90 |  | Nối thẳng ống PVC 90 | cái | NP | 50 | x | cái
NPVC42 |  | Nối thẳng ống PVC 42 | cái | NP | 50 | x | 0
NPVC21 |  | Nối thẳng ống PVC 21 | cái | NP | 50 | x | #N/A
NT42 |  | Nối ống PVC 42 chữ T | cái | NT | 50 | x | #N/A
BAKE6200 |  | Tấm bakelit hay nhựa cách điện 600V (200x60x6) | cái | BA | 50 | x | 0
BAKE |  | Bakelit 550x450 dầy 10mm | cái | BA | 50 | x | cái
BAKEDKDT |  | Bakelit 350x510 dầy 5mm | cái | BA | 50 | x | #N/A
BAKETu |  | Bakelit 300x200 dầy 5mm | cái | BA | 50 | x | #N/A
BANGG |  | Bảng gắn aptomat và điện kế dày 15mm | cái | BA | 50 | x | #N/A
BANGNHUA |  | Bảng nhựa gắn tủ điện kế điện tử | cái | BA | 50 | x | 0
BANGKEO |  | Băng keo cách điện | cuộn | BA | 50 | x | 0
BAKE16-200X200 |  | Bake D16 - 200x200 | cái | BA | 50 | x | cái
KEOBIT |  | Keo silicon bít miệng ống | ống | KE | 50 | x | 0
KEM |  | Kẽm | kg | KE | 50 | x | 0
keodan |  | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | ke | 50 | x | 0
KEO |  | Keo dán ống PVC (500gr) | lon | KE | 50 | x | 0
KVRT42 |  | Khâu ven răng trong D42 | cái | KV | 50 | x | 0
KVRT90 |  | Khâu ven răng trong D90 | cái | KV | 50 | x | cái
KVRT114 |  | Khâu ven răng trong D114 | cái | KV | 50 | x | cái
KVRT140 |  | Khâu ven răng trong D140 | cái | KV | 50 | x | cái
KVRN42 |  | Khâu ven răng ngoài D42 | cái | KV | 50 | x | 0
KVRN90 |  | Khâu ven răng ngoài D90 | cái | KV | 50 | x | cái
KVRN114 |  | Khâu ven răng ngoài D114 | cái | KV | 50 | x | cái
KVRN140 |  | Khâu ven răng ngoài D140 | cái | KV | 50 | x | cái
OXC | 04.3107 | Ốc xiết cáp | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC1/0 | 04.3107 | Ốc xiết cáp Cu - Al 1/0 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC2/0 | 04.3107 | Ốc xiết cáp Cu - Al 2/0 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXCth | 04.3107 | Ốc xiết cáp Cu-AL cở thích hợp | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC11 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 11mm2 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC22 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 22mm2 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC25 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 25mm2 | cái | OX | 50 | x | 0
OXC38 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 38mm2 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC50 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 50mm2 | cái | OX | 50 | x | 0
OXC70 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 70mm2 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC95 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 95mm2 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC120 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 120mm2 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC150 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 150mm2 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC185 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 185mm2 | cái | OX | 50 | x | #N/A
OXC240 | 04.3107 | Ốc xiết cáp cỡ 240mm2 | cái | OX | 50 | x | #N/A
KHOA |  | Ổ khóa | cái | KH | 50 | x | #N/A
oxy |  | Ô xy gió | m3 | ox | 50 | x | 0.9
LCbh9 | NB.1110 | Gia công và lắp dựng cột báo hiệu cao 9m | Tấn | LC | 50 |  | 0.19
LBbh | NB.1710 | Gia công và lắp dựng bảng báo hiệu | Tấn | LB | 50 |  | 0.08
LTC |  | Gia công và lắp thanh cái và phụ kiện trong tủ | tủ | LT | 50 |  | #N/A
SonCBH | S2.118 | Sơn cột báo hiệu | m2 | So | 50 |  | 3.98
SonBBH | S2.118 | Sơn biển báo hiệu | m2 | So | 50 |  | 5.76
VCT | 021351 | Vận Chuyển thép | Tấn | VC | 2000 |  | 0.19
U16-280 | 05.6105 | Đà U160x68x5x2800 đỡ MBA | kg | U1 | 50 | x | kg
U20-280 | 05.6105 | Đà U200x80x5x2800 đỡ MBA | kg | U2 | 50 | x | kg
U1008 | 05.6101 | Đà U100x46x5x800 | kg | U1 | 50 | x | kg
U8034 | 04.8105 | Đà sắt U80x340 | kg | U8 | 50 | x | #N/A
U1004 | 05.6101 | Đà U100x46x4.5x400 | kg | U1 | 50 | x | kg
XATUTI | 05.6101 | Xà kẹp TU, TI U50x32x4 350 | Bộ | XA | 50 | x | 0
AK1 |  | Ampe kế 100/5A-600v +AS | Bộ | AK | 50 | x | Bộ
VK1 |  | Volt kế 500V + VS + 2xChì ống 1A-230V | Bộ | VK | 50 | x | Bộ
AVK1 |  | Bộ Ampe kế + Volt kế (trạm 1 pha) | Bộ | AV | 50 | x | #N/A
AVK3 |  | Bộ Ampe kế + Volt kế (trạm 3 pha) | Bộ | AV | 50 | x | #N/A
axetylen |  | Hơi Axetylen | m3 | ax | 50 | x | 0.3
GIP11-11 |  | Ghíp nối IPC 11-11 | cái | GI | 50 | x | #N/A
GIP22-11 |  | Ghíp nối IPC 22-11 | cái | GI | 50 | x | #N/A
GIP22-22 |  | Ghíp nối IPC 22-22 | cái | GI | 50 | x | #N/A
GIP35-35 |  | Ghíp nối IPC 35-35 | cái | GI | 50 | x | 0
GIP50-25 |  | Ghíp nối IPC 50-25 1 bulong | cái | GI | 50 | x | 0
GIP50-35 |  | Ghíp nối IPC 50-35 | cái | GI | 50 | x | 1
GIP70-35 |  | Ghíp nối IPC 70-35 | cái | GI | 50 | x | 0
GIP95-25 |  | Ghíp nối IPC 95-25 | cái | GI | 50 | x | 1
GIP95-35 |  | Ghíp nối IPC 95-35 | cái | GI | 50 | x | 0
GIP120-35 |  | Ghíp nối IPC 120-35 | cái | GI | 50 | x | #N/A
GIP50-50 |  | Ghíp nối IPC 50-50 1 bulong | cái | GI | 50 | x | 0
GIP70-50 |  | Ghíp nối IPC 70-50 1 bulong | cái | GI | 50 | x | #N/A
GIP95-50 |  | Ghíp nối IPC 95-50 1 bulong | cái | GI | 50 | x | 0
GIP120-50 |  | Ghíp nối IPC 120-50 | cái | GI | 50 | x | #N/A
GIP150-50 |  | Ghíp nối IPC 150-50 | cái | GI | 50 | x | 0
GIP70-70 |  | Ghíp nối IPC 70-70 | cái | GI | 50 | x | 0
GIP95-70 |  | Ghíp nối IPC 95-70 | cái | GI | 50 | x | 0
GIP120-70 |  | Ghíp nối IPC 120-70 | cái | GI | 50 | x | #N/A
GIP150-70 |  | Ghíp nối IPC 150-70 | cái | GI | 50 | x | 0
GIP95-95 |  | Ghíp nối IPC 95-95 | cái | GI | 50 | x | 0
GIP95-120 |  | Ghíp nối IPC 95-120 | cái | GI | 50 | x | #N/A
GIP95-150 |  | Ghíp nối IPC 95-150 | cái | GI | 50 | x | 0
KQDUPLEX35 | 06.7003 | Kéo dây quadruplex CV-4x35-0.6/1kV | km | KQ | 50 |  | #N/A
KQDUPLEX22 | 06.7002 | Kéo dây quadruplex CV-4x22-0.6/1kV | km | KQ | 50 |  | #N/A
KQDUPLEX16 | 06.7001 | Kéo dây quadruplex CV-4x16-0.6/1kV | km | KQ | 50 |  | #N/A
KQDUPLEX14 | 06.7001 | Kéo dây quadruplex CV-4x14-0.6/1kV | km | KQ | 50 |  | #N/A
KQDUPLEX11 | 06.7001 | Kéo dây quadruplex CV-4x11-0.6/1kV | km | KQ | 50 |  | #N/A
KTriplex16 | 06.7001 | Kéo dây triplex CV-3x16-0.6/1kV | km | KT | 50 |  | #N/A
KDUPLEX11 | 06.7001 | Kéo dây duplex CV-2x11-0.6/1kV | km | KD | 50 |  | #N/A
Diabaohieu |  | Đĩa sứ trắng báo hiệu cáp ngầm | cái | Di | 50 | x | #N/A
Denbao |  | Đèn báo hiệu pha 5W-220V | cái | De | 50 | x | #N/A
Đơn giá chiếu sáng |  |  |  | Đơ | 50 | x | #N/A
TUDKCS | CS4.09.021 | Tủ điều khiển chiếu sáng | cái | TU | 50 | x | 0
TRTHEP6 |  | Trụ thép tròn cao 6 mét | trụ | TR | 2 | x | 1
TRTHEP7 |  | Trụ thép tròn cao 7 mét | trụ | TR | 2 | x | #N/A
D12 CS | 04.3801 | Đà cản BTCT 1,2m (Nhân công đã qui đổi sang ĐG chiếu sáng) | cái | D1 | 50 | x | #N/A
CDDON |  | Cần đèn STK D60 đơn cao 2m vươn 1,5m nghiêng 15 độ | cần | CD | 50 | x | #N/A
CDDOI |  | Cần đèn STK D60 đôi cao 2m vươn 1,5m nghiêng 15 độ | cần | CD | 50 | x | 0
CD-Sonadezi |  | Cần đèn STK D60 đơn cao 1,7m vươn 2,8m (CĐT cung cấp) | cần | CD | 50 | x | 0
CDDON+C |  | Cần đèn STK D60 đơn cao 1m vươn 1,8m nghiêng 15 độ + chụp đầu trụ | cần | CD | 50 | x | 0
CDDOI+C |  | Cần đèn STK D60 đôi cao 1m vươn 1,8m nghiêng 15 độ + chụp đầu trụ | cần | CD | 50 | x | #N/A
CDBA |  | Cần đèn STK D60 ba cao 1mét vươn 1,8 mét góc nghiêng 15 độ | cần | CD | 50 | x | #N/A
DEN |  | Choá đèn 73FS 10 + bóng OSAM-250W + tụ điện + ballast | bộ | DE | 50 | x | 0
DEN-sonadezi |  | Choá đèn + bóng 250W (CĐT cung cấp) | bộ | DE | 50 | x | #N/A
CHI5 |  | Cầu chì nhựa trong nhà 5A+ chì 5A | cái | CH | 50 | x | 0
DOMINO |  | Đômino đấu nối trong trụ đèn | cái | DO | 50 | x | #N/A
[5 empty] | 50 |  | 0
LCAN+C | CS3.02.011 | Lắp cần đèn + chụp đầu cột hạ thế ≤ 10,5m | cái | LC | 2000 |  | 0
LCAN2,8 | CS3.03.011 | Lắp cần đèn D60 ≤ 2,8m | cần | LC | 2000 |  | #N/A
LCAN3,2 | CS3.03.012 | Lắp cần đèn D60 ≤ 3,2m | cần | LC | 2000 |  | #N/A
LTD-DEN | CS3.07.023 | Lắp dây tiếp địa CS | mét | LT | 2000 |  | #N/A
LDEN | CS3.05.001 | Lắp chóa đèn chiếu sáng ≤ 12m | bộ | LD | 2000 |  | 0
LTRUDEN | CS3.01.013 | Lắp trụ thép ≤ 8m bằng thủ công | trụ | LT | 2000 |  | 1
LBTLT | CS3.01.021 | Lắp trụ BTLT ≤ 10m bằng cơ giới | trụ | LB | 2000 |  | #N/A
LUONDAY | CS4.08.010 | Luồn dây lên đèn | mét | LU | 2000 |  | 0
KCAPDEN | CS4.02.011 | Kéo rải cáp chiếu sáng D<25 | mét | KC | 2000 |  | 0
KCAPDEN25 | CS4.02.021 | Kéo rải cáp chiếu sáng D>25 | mét | KC | 2000 |  | #N/A
LCAPDEN | CS4.04.010 | Lắp rải cáp ngầm chiếu sáng | mét | LC | 2000 |  | #N/A
LDAUCAPCS | CS4.03.010 | Lắp đầu cáp ngầm chiếu sáng | bộ | LD | 2000 |  | 0
Lcauchi | CS4.03.020 | Lắp cầu chì đuôi cá | cái | Lc | 2000 |  | 0
LPVC60CL CS | 07,2404 | Lắp ống PVC D60 (Nhân công đã qui đổi về ĐG chiếu sáng) | mét | LP | 2000 |  | 0
LPVC90CL CS | 07,2406 | Lắp ống PVC D90 (Nhân công đã qui đổi về ĐG chiếu sáng) | mét | LP | 2000 |  | #N/A
LSTK120d CS | 07.2301 | Lắp ống sắt d<120mm (Nhân công đã qui đổi về ĐG chiếu sáng) | mét | LS | 2000 |  | 0
LGACH CS | 07.2104 | Lắp gạch mương CS (Nhân công đã qui đổi về ĐG chiếu sáng) | viên | LG | 2000 |  | #N/A
DMCS | CS1.01.160 | Đào đất mương cáp CS | m3 | DM | 2000 |  | #N/A
DDMCS3 | CS1.02.023 | Đắp đất mương cáp CS đất cấp 3 | m3 | DD | 2000 |  | #N/A
DCatMCS | CS1.02.024 | Đắp cát mương cáp CS | m3 | DC | 2000 |  | #N/A
DMongCS | CS1.01.140 | Đào móng trụ CS sâu ≤ 1m trên vỉa hè | m3 | DM | 2000 |  | #N/A
DMongCS1 | CS1.01.150 | Đào móng trụ CS sâu >1m trên vỉa hè | m3 | DM | 2000 |  | #N/A
DDMongCS3 | CS1.02.013 | Đắp đất móng trụ CS, đất cấp 3 | m3 | DD | 2000 |  | #N/A
DCatMongCS | CS1.02.014 | Đắp cát móng trụ CS | m3 | DC | 2000 |  | #N/A
DongCTD | CS3.07.012 | Đóng cọc tiếp địa hệ thống CS | cọc | Do | 2000 |  | #N/A
DBTM150 | CS2.01.011 | Đổ bêtông móng trụ M150 đá 1x2 | m3 | DB | 2000 |  | #N/A
DBTM150CS | CS2.01.011 | Đổ bêtông móng trụ M150 <=250cm | m3 | DB | 2000 |  | #N/A
DBT20012CS | 04.3323 | Đổ betông M200 đá 1x2 (Nhân công đã qui đổi về ĐG chiếu sáng) | m3 | DB | 2000 |  | #N/A
HopCBpd | 06.3231 | Hộp CB phân đoạn | hộp | Ho | 50 | x | 0
CCĐMBA |  | Chụp cách điện đầu cực MBA | cái | CC | 50 | x | cái
CCĐfco |  | Chụp cách điện đầu cực FCO (trên + dưới) | bộ | CC | 50 | x | 0
CCĐLA |  | Chụp cách điện đầu cực LA | cái | CC | 50 | x | cái
CCDQU |  | Chụp cách điện kẹp quai | cái | CC | 50 | x | 0
TDLLCD |  | Bộ tiếp địa cố định | bộ | TD | 50 | x | 0
PK | 02.1421 | V/c phụ kiện vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | PK | 2000 |  | 0
DAY | 02.1441 | V/c dây vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | DA | 2000 |  | 0
DCTC | 02.1482 | V/c dụng cụ thi công vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | DC | 2000 |  | 0
THEP | 02.1351 | V/c cốt thép ( cự ly <=100m) | tấn | TH | 2000 |  | 0.19305
XIMANG | 02.1211 | V/c xi măng ( cự ly <=100m) | tấn | XI | 2000 |  | 0.4
vcCAT | 02.1231 | V/c cát vàng cự ly <=100m | m3 | vc | 2000 |  | #N/A
DADAM | 02.1241 | V/c đá dăm ( cự ly <=100m) | m3 | DA | 2000 |  | 0
DA | 02.1451 | V/c đà cản vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | DA | 2000 |  | 0
TD | 02.1351 | V/c tiếp địa vào vị trí ( cự ly <=100m) | tấn | TD | 2000 |  | 0
DN | 02.1451 | V/c đế néo vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | DN | 2000 |  | 0.087
vcNX | 02.1421 | V/c neo xòe vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | vc | 2000 |  | #N/A
COT | 02.1461 | V/c cột vào vị trí (cự ly <=100m) | tấn | CO | 2000 |  | 0.2
XA | 02.1361 | V/c xà vào vị trí (cư ly <=100m) | tấn | XA | 2000 |  | 0
ctram | 02.1411 | V/c cừ tràm 5m ( cự ly <=100m) | cây | ct | 2000 |  | 42
0
0
M7 |  | Móng M7 | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M7a |  | Móng M7a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M7b |  | Móng M7b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M7aa |  | Móng M7aa | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M7ba |  | Móng M7ba | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M7-2a |  | Móng M7-2a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M8 |  | Móng M8 | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M8a |  | Móng M8a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M8BT Đơn |  | Móng bê tông trụ đơn 8,4m | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M7BT Đôi |  | Móng bê tông trụ đôi 7,5m | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M8b |  | Móng M8b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M8aa |  | Móng M8aa | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M8ba |  | Móng M8ba | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M8bb |  | Móng M8bb | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M8-2a |  | Móng M8-2a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10 |  | Móng M10 | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10a |  | Móng M10a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10b |  | Móng M10b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10BT ĐƠN |  | Móng bê tông trụ đơn 10.5m | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10aa |  | Móng M10aa | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10ba |  | Móng M10ba | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10bb |  | Móng M10bb | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10-2bn |  | Móng M10-2bn | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10-2a |  | Móng M10-2a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M10-2b |  | Móng M10-2b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12 |  | Móng M12 | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12a |  | Móng M12a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12b |  | Móng M12b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12aa |  | Móng M12aa | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12ba |  | Móng M12ba | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12bb |  | Móng M12bb | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12-2bn |  | Móng M12-2bn | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12-2a |  | Móng M12-2a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12-2b |  | Móng M12-2b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12b-aa(hh) |  | Móng M12b-aa(hh) | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12b-2a(hh) |  | Móng M12b-2a(hh) | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12 PĐ |  | Móng M12 phá đá | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12BT ĐƠN |  | Móng bê tông trụ đơn 12m | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12BT ĐÔI |  | Móng bê tông trụ đôi 12m | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12 CN |  | Móng chống ngập nước | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M12BT P500 |  | Móng bê tông trụ đôi 12m tim 500 | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14 |  | Móng M14 | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14a |  | Móng M14a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14b |  | Móng M14b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14BT ĐƠN |  | Móng bê tông trụ đơn 14m | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14aa |  | Móng M14aa | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14ba |  | Móng M14ba | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14bb |  | Móng M14bb | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14-2bn |  | Móng M14-2bn | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14-2a |  | Móng M14-2a | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14-2b |  | Móng M14-2b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M14-4b |  | Móng M14-4b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTCL-14-500 |  | Móng BTCL-14-500 | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
M20-4b |  | Móng M20-4b | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MTUPP |  | Móng tủ phân phối hạ thế | móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MTUCS |  | Móng tủ điều khiển chiếu sáng | móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TD75 |  | Tiếp địa lặp lại (trụ 7.5m) | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TD85 |  | Tiếp địa lặp lại (trụ 8.4m) | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TD85ABC |  | Tiếp địa lặp lại trụ 7,5m cáp ABC | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TDTUPP |  | Tiếp địa tủ phân phối hạ thế | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TDTT105 |  | Tiếp địa lặp lại (trụ 10.5m) | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TDTT12 |  | Tiếp địa lặp lại (trụ 12m) | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TDLL12 |  | Tiếp địa lặp lại trụ 12m | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TDDD12 |  | Tiếp địa trụ recloser và TBA 1 pha | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TDTT14 |  | Tiếp địa lặp lại (trụ 14m) | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TDTT20 |  | Tiếp địa lặp lại (trụ 20m) | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TDMT |  | Tiếp địa mái tole | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TDDD |  | Tiếp địa trụ đo đếm | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TRUTHEP |  | Trụ thép bát giác cao 6m | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 7.5 |  | Trụ bê tông ly tâm 7.5m | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 8.5 |  | Trụ bê tông ly tâm 8.4m | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 8.4 |  | Trụ bê tông ly tâm 8.4m không dây tiếp địa | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 8.4TD |  | Trụ bê tông ly tâm 8.4m có dây tiếp địa | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
N-BTLT 8.4 |  | Nhổ trụ 8,4m | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
N-T-BTLT 8.4 |  | Nhổ và trồng trụ 8,4m | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 10.5 |  | Trụ bê tông ly tâm 10.5m | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
N-BTLT 10.5 |  | Nhổ trụ bê tông ly tâm 10.5m | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 12 TC |  | Trụ bê tông ly tâm 12m trồng thủ công | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 12 |  | Trụ bê tông ly tâm 12m trồng thủ công+cơ giới | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 12 TĐ |  | Trụ bê tông ly tâm 12m (tiếp địa có sẵn) trồng thủ công+cơ giới | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 14 |  | Trụ bê tông ly tâm 14m | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BTLT 20 |  | Trụ bê tông ly tâm 20m | Trụ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-24COMPOSITE |  | Bộ xà composite 2,4m bắt FCO | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-1,66Đ |  | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 1,66m: X-1,66Đ | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-1,66K |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 1,66m: X-1,66K | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-22Kk |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K-Đ - C810 (lắp trụ đơn) | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-22K-Đ |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K-Đ - C810 (lắp trụ đơn) | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-20Đ |  | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 2m: X-20Đ | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-20K |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2m: X-20K | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-22Đ |  | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 2.2m: X-22Đ - C810 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-22K |  | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 2.2m: X-22Đ - C810 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-22Đ - C920 |  | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 2.2m: X-22Đ - C920 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TL X-21K |  | Tháo và lắp bộ xà kép L75x75x8 dài 2.1m: X-21K | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-22K-K |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K-K - C810 (lắp theo hướng trụ ghép) | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-22K - C920 |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K - C920 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-24Đ |  | Bộ xà đơn L75x75x8 dài 2.4m: X-24Đ | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-24K |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.4m: X-24K | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TL X-26K |  | Tháo và lắp bộ xà kép L75x75x8 dài 2.6m: X-26K_trụ PI | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-8ĐL |  | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 0,8m: X-8ĐL | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-8KL |  | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 0,8m: X-8KL | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-21ĐL |  | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2,1m: X-21ĐL | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-21KL |  | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2,1m: X-21KL | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-20ĐL2/3 |  | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-20KL2/3 |  | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X-20KL2/3 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-24ĐP |  | Bộ xà đơn 2400 trụ Pi tim 1400: X-24ĐP | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-24KP |  | Bộ xà kép 2400 trụ Pi tim 1400: X-24KP | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-26ĐP |  | Bộ xà đơn 2600 trụ Pi tim 2400: X-26ĐP | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-26KP |  | Bộ xà kép 2600 trụ Pi tim 2400: X-26KP | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-28KP |  | Bộ xà kép 2800 trụ Pi tim 1400: X-28KP | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-30KP |  | Bộ xà kép 3000 trụ Pi tim 1400: X-30KP | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-38Đ |  | Bộ xà đỡ đơn L75x75x8 dài 3,8m: X-38Đ | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-42KP |  | Bộ xà kép 4200 trụ Pi tim 1700: X-42KP | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
X-24KP500 |  | Bộ xà kép 2400 trụ Pi tim 500: X-24KP500 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
G-20KP |  | Bộ thanh giằng trụ Pi tim 1400: G-20KP | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
G-23KP |  | Bộ thanh giằng trụ Pi tim 1700: G-23KP | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
G-720 |  | Bộ thanh giằng trụ Pi tim 500: G-720 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CODE th-Þ240 |  | Bộ CODE lắp néo trung hòa: CODE th-Þ240 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CX-ht |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ hạ thế: CX.ht | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
T CL-ht |  | Tháo bộ chằng lệch đơn cho trụ hạ thế: CL.ht | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CL-ht |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ hạ thế: CL.ht | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CX10-B |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 10,5m: CX10-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CL10-B |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 10,5m: CL10-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CXX10-B |  | Bộ chằng xuống kép cho trụ 10,5m: CXX10-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
T CX12-B |  | Tháo bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CX12-B |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
T CL12-B |  | Tháo bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CL12-B |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CXX12-B |  | Bộ chằng xuống kép cho trụ 12m: CXX12-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CX14-B |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 14m: CX14-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CL14-B |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 14m: CL14-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CXX14-B |  | Bộ chằng xuống kép cho trụ 14m: CXX14-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CK-B |  | Bộ chằng vượt đơn: CK-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CKK-B |  | Bộ chằng vượt kép: CKK-B | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CX10-C |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 10,5m: CX10-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CL10-C |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 10,5m: CL10-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CXX10-C |  | Bộ chằng xuống kép cho trụ 10,5m: CXX10-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CX12-C |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 12m: CX12-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CL12-C |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 12m: CL12-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CXX12-C |  | Bộ chằng xuống kép cho trụ 12m: CXX12-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CX14-C |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 14m: CX14-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CL14-C |  | Bộ chằng lệch đơn cho trụ 14m: CL14-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CXX14-C |  | Bộ chằng xuống kép cho trụ 14m: CXX14-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CX20-C |  | Bộ chằng xuống đơn cho trụ 20m: CX20-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CK-C |  | Bộ chằng vượt đơn: CK-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CKK-C |  | Bộ chằng vượt kép: CKK-C | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
NXX |  | Bộ móng neo xòe cho chằng xuống: NXX | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
NXL |  | Bộ móng neo xòe cho chằng lệch: NXL | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MNX12-2 |  | Bộ móng neo 1200x200 cho chằng xuống: MNX12-2 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MNL12-2 |  | Bộ móng neo 1200x200 cho chằng lệch: MNL12-2 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MNX12-4 |  | Bộ móng neo 1200x400 cho chằng xuống: MNX12-4 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MNL12-4 |  | Bộ móng neo 1200x400 cho chằng lệch: MNL12-4 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MNX15-4 |  | Bộ móng neo 1500x400 cho chằng xuống: MNX15-4 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MNL15-4 |  | Bộ móng neo 1500x400 cho chằng lệch: MNL15-4 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MNX15-6 |  | Bộ móng neo 1500x600 cho chằng xuống: MNX15-6 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MNL15-6 |  | Bộ móng neo 1500x600 cho chằng lệch: MNL15-6 | Bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
DDTT3P-ct |  | Phần trung thế cải tạo | Tbộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
DDTT3P2m-m |  | Phân trung thế 3 pha XD mới 2 mạch | Tbộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
DDTT3P1m-m |  | Phần trung thế 3 pha xây dựng mới | Tbộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
DDTT1P-m |  | Phân trung thế 1 pha XD mới | Tbộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
DDHTDL |  | Phần hạ thế độc lập xây dựng mới | Tbộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
DDHTHH |  | Phần hạ thế cải tạo | Tbộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
HTCS |  | Phần hạ thế chiếu sáng | Tbộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
Hotline |  | Phần đấu nối HOTLINE |  |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TBDD3pct |  | Phần thiết bị đường dây 3 pha cải tạo |  |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TBDD3p2m |  | Phần thiết bị đường dây 3 pha XDM 2 mạch |  |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TBDD3p1m |  | Phần thiết bị đường dây 3 pha 1 mạch |  |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TĐĐ |  | Phần vật liệu trụ đo đếm |  |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TBDD1p |  | Phần thiết bị đường dây trung thế 1 pha XDM |  |  | 2000 |  | Bộ dự toán
TBHT |  | Phần thiết bị đường dây hạ thế |  |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BBVS |  | Phần biển báo vượt sông |  |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CBH9 |  | Cột báo hiệu cao 9m | Cột |  | 2000 |  | Bộ dự toán
BBH1212 |  | Biển báo hiệu 1.2mx1.2m | Biển |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MCBH1212 |  | Móng cột báo hiệu 1.2mx1.2m | Móng |  | 2000 |  | Bộ dự toán
Đth-U |  | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: Đth-U | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
Nth-U |  | Bộ Uclevis néo dây trung hòa vào trụ: Nth-U | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
Nth-T |  | Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ: Nth-T | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
Nth-X |  | Bộ khóa néo dây trung hòa vào xà: Nth-X | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
SĐU |  | Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
SĐI |  | Bộ cách điện đỉnh+ty sứ đơn : SĐI | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
SĐG |  | Bộ cách điện đỉnh góc + ty sứ đơn : SĐG | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CĐT 2BAT-T |  | Chuỗi sứ treo 2bát 25kV lắp vào trụ : CĐT 2BAT-T | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CĐT 2BAT-X |  | Chuỗi sứ treo 2bát 24kV lắp vào xà : CĐT 2BAT-X | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CĐT ply-X |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CĐT pty-X |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT 2BAT-X | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
Đth-U-g |  | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ ghép: Đth-U-g (trụ ghép) | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
Đth-X |  | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa vào xà: Đth-X | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
Nth-T-g |  | Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ: Nth-T-g | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CĐTply-X |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
CĐTply-T |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào trụ: CĐT ply-T | bộ |  | 2000 |  | Bộ dự toán
MDD3DC |  | Đo đất móng cột, trụ, hố kiểm tra rộng >3m, su ≤2m, đất cấp 3 bằng thủ công (p dụng cho móng đ cản) | m3 |  | 2000 |  | 0.87
GO-CH |  | Gỗ chống | m3 |  | 1999 |  | 0.0151
GO-DN |  | Gỗ đà nẹp | m3 |  | 1999 |  | 0.0095
GO-V |  | Gỗ ván (cả nẹp) | m3 |  | 1999 |  | 0.0356
MDD3R1 |  | Đo đất mĩng cột, trụ, hố kiểm tra rộng >1m, su >1m, đất cấp 3 bằng thủ cơng | m3 |  | 2000 |  | 1.93
B16750V |  | Boulon 16x750VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ |  | 50 |  | 1
LVANK |  | Ván khuôn gỗ móng - móng vuông, chữ nhật | 100m2 |  | 997 |  | 0.045
T12540 |  | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực (k=2) | trụ |  | 2 |  | 1
d22 |  | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,2m (4 ốp) | thanh |  | 50 |  | 2
t81 |  | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 0,81m | thanh |  | 50 |  | 4
d200 |  | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2m (3 ốp) | thanh |  | 50 |  | 1
t115 |  | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 1,15m | thanh |  | 50 |  | 1
XT2 |  | Xà đỡ thẳng lệch 3 pha 2m - 1 mạch | bộ |  | 2000 |  | 1
XTK2 |  | Xà đỡ lệch góc 3 pha 2m - 1 mạch | bộ |  | 2000 |  | 1
MANG4 |  | Máng che dây chằng dày 0,4x2000 | cái |  | 50 |  | 1
ACX50 |  | Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV AC/XLPE50 mm2 | mét |  | 50 |  | 162
GNIU 185 |  | Giáp níu dừng dây bọc 185 + yếm móng U + Mắt nối yếm | cái |  | 50 |  | 96
GNIU50 |  | Giáp níu dừng dây bọc 50mm2 + yếm móng U + Mắt nối yếm | cái |  | 50 |  | 19
ke279 |  | Kẹp ép WR 279 | cái |  | 50 |  | 10
ke419 |  | Kẹp ép WR 419 | cái |  | 50 |  | 70
ke929 |  | Kẹp ép WR 929 | cái |  | 50 |  | 100
OCN |  | Ong co nhiệt cách điện 24kV D60 | m |  | 50 |  | 15
chupU |  | Chụp kẹp Uquai | bộ |  | 50 |  | 56
KDIN |  | Dây đai + khóa đai Inoc | Bộ |  | 50 |  | 74
Dbsttf |  | Dây buộc đầu sứ TTF (185-240mm2) | cái |  | 50 |  | 543
Dbsssf |  | Dây buộc cổ sứ SSF (185-240mm2) | cái |  | 50 |  | 48
LSDD |  | Lắp sứ đứng 24KV + ty | bộ |  | 2000 |  | 591
TC920 |  | Thanh chống đà 920 | cái | TC | 50 | x | 16.236
TC810 |  | Thanh chống đà 810 | cái | TC | 50 | x | 16.236
TC1150 |  | Thanh chống đà 1150 | cái | TC | 50 | x | 16.236
Xa1660 |  | Đà 1,66m X-16Đ | Cái
xa2000 |  | Đà 2m X-20Đ | Cái
xa2200 |  | Đà 2,2m X-2,2Đ | Cái
com800 |  | Đà composite 0,8m | cây |  | 50
len |  | Lem yên ngựa | cái
Kep3U |  | Kẹo dừng 3 U | cái
tsd20 |  | Ty sứ đứng D20 | cái |  | 50
STTT-2BAT |  | Chuỗi sứ treo thủy tinh 2 bát | Bộ
cl1200 |  | Bộ chống lệch 1,2m
BMOC16200 |  | Boulon móc 16x200 | bộ | BM | 50 | x | 0
X-com800 |  | Bộ đà composite 0,8m | bộ |  | 2000
GIP |  | Ghíp nối IPC | cái | GI | 50 | x | 0

## INFO
TÊN CÔNG TY | TÊN CÔNG TY MỤC | GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC | GIÁM ĐỐC TC | GIỚI TÍNHGSB | GSB | Đơn vị Giám sát | Giám sát chính | Giám sát viên 1 | Giám sát viên 2 | Giám sát viên 3 | CTY THIẾT KẾ | MỤC CTY TK | GIÁM ĐỐC TK | KHẢO SÁT | VẼ | GSA | Chỉ huy trưởng | GIỚI TÍNH CHỦ ĐẦU TƯ | CHỦ ĐẦU TƯ | Địa phương | ĐỊA PHƯƠNG | Tên Công trình | TÊN CÔNG TRÌNH - HOA | Địa điểm công trình | ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH
Công ty TNHH Thu Lộc | CÔNG TY TNHH THU LỘC | Bà | Trần Thị Ngọc Thọ | Ông | Hoàng Như Hoàn | Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN tỉnh Đồng Nai | Trần Quang Phúc |  |  |  | Công ty TNHH Cổ phần KT-TM và Tư vấn Thiên Phú | CÔNG TY TNHH CP KT-TM VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ | Dương Bình Chánh | Trương Hồng Chinh | Phạm Đình Lộc | Hoàng Như Hoàn | Trần Văn Sỹ | Ông | Điện lực Xuân Lộc | Xuân Lộc | XUÂN LỘC | Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc | NÂNG CẤP ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ TỪ RECLOSER XUÂN BẮC ĐẾN LBS KHÍ CHẾ BIẾN TUYẾN 480 XUÂN BẮC | Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai | HUYỆN XUÂN LỘC - TỈNH ĐỒNG NAI

## BKT-ThuHoi
|  | 6338 | 554664.9 | 0 | 0 | 19014 | 3146.9 | 102 | 22 | 20 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 74 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 30 | 3 | 6 | 193 | 95 | 36 | 9 | 81 | 265 | 48 | 5 | 40 | 8 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 8 | 9 | 86 | 5
| Số trụ | Kh.cách | Nâng cấp ĐZTT AC95+AC70 thành 3ACX185 + AC120 | PHẦN VẬT TƯ HiỆN HỮU THÁO THU HỒI
|  |  |  | Nhổ trụ 10,5m | Nhổ trụ 8,5 m | Tháo dây AC95 | Tháo dây AC70 | Tháo dây AC50 | Tháo dây CXV 25 | Nhổ trụ 12m | Nhổ trụ 10,5m | Nhổ trụ 7,5m | Nhổ trụ 8,4m | Tháo đà cản 1,2m | Tháo X-0.8Đ | Tháo X- 0,8m | Tháo X-composite 0,8m | Tháo X-2,0ĐL | Tháo X-2,0KL | Tháo X-1,66Đ | Tháo X-1,66K | Tháo X-2,2Đ | X-20ĐL2/3 | Tháo X-2,2K | Tháo X-2,1ĐL | Tháo X-2,1KL | Tháo bộ chằng lệch | Tháo bộ chằng xuống | Tháo sứ treo thủy tinh | Lem yên ngựa | Tháo sứ treo Polymer | Tháo sứ đứng | Tháo sứ đỉnh | Tháo R3 sứ | Tháo R4 sứ | Tháo hộp Domino | Tháo Ghíp IPC | Tháo kẹp quai | Tháo kẹp dừng ABC | Tháo Kẹp treo ABC | Tháo tủ hạ thế | Tháo FCO | Tháo LBS khí | Tháo LTD | Tháo LA | Tháo TBA 1P 50KVA | Tháo TBA 1P 75KVA | Tháo TBA 1P: 100KVA | Tháo bộ đỡ trung hòa | Tháo bộ dừng trung hòa
| 1. NÂNG CẤP ĐƯỜNG TRUNG THẾ |  |  |  |  | AC95 | AC70 | AC50 | CVX25 | BTLT 12 |  | BTLT 7.5 | BTLT 8.4 |  |  |  | com800 |  |  | X-1,66Đ | X-1,66K |  | X-20ĐL2/3 | X-22K-K |  |  | CL12-B | CX12-B | STTT-2BAT | len | STply | SĐU | CSDI | R3 | R4 |  | GIP | KE2/0 | [10 empty] | Đth-U
| 89 | [27 empty] | 3 | [14 empty] | 3
| 89a | 28 | 28 |  |  | 84 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 4
| 90 | 28.9 | 56.9 |  |  | 86.7 |  | 0 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 2 | [15 empty] | 1
| 90a | 35 | 91.9 |  |  | 105 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 2 | 12
| 91 | 33.9 | 125.8 |  |  | 101.7 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 91a | 41 | 166.8 |  |  | 123 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 3 | 8
| 92 | 40.1 | 206.9 |  |  | 120.3 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 92a | 40 | 246.9 |  |  | 120 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 3
| 93 | 39.6 | 286.5 |  |  | 118.8 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 93a | 39 | 325.5 |  |  | 117 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 6
| 94 | 39.8 | 365.3 |  |  | 119.4 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 94a | 42 | 407.3 |  |  | 126 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 3
| 95 | 42.8 | 450.1 |  |  | 128.4 |  | 0 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 2 | [15 empty] | 1
| 95a | 36 | 486.1 |  |  | 108 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| 96 | 36.6 | 522.7 |  |  | 109.8 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 96a | 35 | 557.7 |  |  | 105 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 3 |  | 1
| 97 | 34.3 | 592 |  |  | 102.9 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 97a | 37 | 629 |  |  | 111 | 37 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 98 | 37.1 | 666.1 |  |  | 111.3 | 37.1 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 98a | 37 | 703.1 |  |  | 111 | 37 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 99 | 36.9 | 740 |  |  | 110.7 | 36.9 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 99a | 37 | 777 |  |  | 111 | 37 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 100 | 38.2 | 815.2 |  |  | 114.6 | 38.2 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 100a | 38 | 853.2 |  |  | 114 | 38 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 6 |  |  | 1
| 101 | 38.1 | 891.3 |  |  | 114.3 | 38.1 | 0 | 3 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| 101a | 48 | 939.3 |  |  | 144 | 48 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 102 | 49.8 | 989.1 |  |  | 149.4 | 49.8 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| 102a | 38 | 1027.1 |  |  | 114 | 38 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 103 | 38.8 | 1065.9 |  |  | 116.4 | 38.8 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 103a | 36 | 1101.9 |  |  | 108 | 36 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  | 2
| 104 | 35.3 | 1137.2 |  |  | 105.9 | 35.3 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 104a | 37 | 1174.2 |  |  | 111 | 37 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 105 | 36.7 | 1210.9 |  |  | 110.1 | 36.7 | 28 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 105a | 38.5 | 1249.4 |  |  | 115.5 | 38.5 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 106 | 38 | 1287.4 |  |  | 114 | 38 | 0 | 2.5 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1
| 106a | 37 | 1324.4 |  |  | 111 | 37 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 4 |  |  | 1
| 107 | 37.6 | 1362 |  |  | 112.8 | 37.6 | 0 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 0 | 2 | 6 |  |  | 1 | [17 empty] | 2
| 107a | 34 | 1396 |  |  | 102 | 34 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 108 | 33.7 | 1429.7 |  |  | 101.1 | 33.7 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 108a | 34 | 1463.7 |  |  | 102 | 34 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 6 |  |  | 1
| 109 | 35 | 1498.7 |  |  | 105 | 35 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 109a | 27 | 1525.7 |  |  | 81 | 27 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 110 | 28.1 | 1553.8 |  |  | 84.3 | 28.1 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 2 | [15 empty] | 1
| 110a | 35 | 1588.8 |  |  | 105 | 35 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 111 | 35.1 | 1623.9 |  |  | 105.3 | 35.1 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 111a | 10 | 1633.9 |  |  | 30 | 10 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
| 111b | 51.8 | 1685.7 |  |  | 155.4 | 51.8 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
| 112 | 10 | 1695.7 |  |  | 30 | 10 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 112a | 37.7 | 1733.4 |  |  | 113.1 | 37.7 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 2 |  |  | 1
| 113 | 37 | 1770.4 |  |  | 111 | 37 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 113a | 33 | 1803.4 |  |  | 99 | 33 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 6 |  |  | 1
| 114 | 32 | 1835.4 |  |  | 96 | 32 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 114a | 42 | 1877.4 |  |  | 126 | 42 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 115 | 39.4 | 1916.8 |  |  | 118.2 | 39.4 | 0 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 | [11 empty] | 1
| 115a | 37 | 1953.8 |  |  | 111 | 37 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 116 | 37.1 | 1990.9 |  |  | 111.3 | 37.1 | 0 | 1.5 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| 116a | 34 | 2024.9 |  |  | 102 | 34 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 4 |  |  | 1
| 117 | 33.7 | 2058.6 |  |  | 101.1 | 33.7 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 117a | 40 | 2098.6 |  |  | 120 | 40 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 4 |  |  | 1
| 118 | 44.5 | 2143.1 |  |  | 133.5 | 44.5 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 118a | 33.3 | 2176.4 |  |  | 99.9 | 33.3 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  | 2
| 119 | 33 | 2209.4 |  |  | 99 | 33 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 119a | 36 | 2245.4 |  |  | 108 | 36 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 5 |  |  | 1
| 120 | 35.5 | 2280.9 |  |  | 106.5 | 35.5 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 120a | 39 | 2319.9 |  |  | 117 | 39 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 121 | 39.3 | 2359.2 |  |  | 117.9 | 39.3 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 121a | 35 | 2394.2 |  |  | 105 | 35 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 122 | 33.7 | 2427.9 |  |  | 101.1 | 33.7 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 122a | 35 | 2462.9 |  |  | 105 | 35 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 6 |  |  | 1
| 123 | 34.3 | 2497.2 |  |  | 102.9 | 34.3 | 0 | 2.5 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 2 | 1
| 123a | 38 | 2535.2 |  |  | 114 | 38 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 124 | 41.6 | 2576.8 |  |  | 124.8 | 41.6 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 124a | 33.6 | 2610.4 |  |  | 100.8 | 33.6 | 0 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 3
| 125 | 34 | 2644.4 |  |  | 102 | 34 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 125a | 36 | 2680.4 |  |  | 108 | 36 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
| 126 | 36.3 | 2716.7 |  |  | 108.9 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 126a | 34 | 2750.7 |  |  | 102 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2
| 127 | 34 | 2784.7 |  |  | 102 |  | 28 | 2.5 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 0 | 1
| 127a | 34.9 | 2819.6 |  |  | 104.7 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 3
| 128 | 41.5 | 2861.1 |  |  | 124.5 |  | 0 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 0 | 2 | 6 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
| 128a | 34 | 2895.1 |  |  | 102 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2
| 129 | 33.3 | 2928.4 |  |  | 99.9 |  | 0 |  | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 | 7 | [11 empty] | 1
| 129a | 37 | 2965.4 |  |  | 111 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2
| 130 | 37.4 | 3002.8 |  |  | 112.2 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 130a | 33 | 3035.8 |  |  | 99 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2
| 131 | 33.5 | 3069.3 |  |  | 100.5 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 131a | 34 | 3103.3 |  |  | 102 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 6
| 132 | 34.2 | 3137.5 |  |  | 102.6 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 132A | 38.2 | 3175.7 |  |  | 114.6 |  | 3 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 132B | 12 | 3187.7 |  |  | 36 |  | 9 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 133 | 27.9 | 3215.6 |  |  | 83.7 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 133a | 40 | 3255.6 |  |  | 120 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2 |  | 1
| 134 | 39.4 | 3295 |  |  | 118.2 |  | 0 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 4 | 2 | [15 empty] | 1
| 134a | 40 | 3335 |  |  | 120 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 3
| 135 | 40.1 | 3375.1 |  |  | 120.3 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 135a | 37 | 3412.1 |  |  | 111 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2
| 136 | 36.6 | 3448.7 |  |  | 109.8 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 136a | 42 | 3490.7 |  |  | 126 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 6
| 137 | 41.8 | 3532.5 |  |  | 125.4 |  | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1
| 137a | 36 | 3568.5 |  |  | 108 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2
| 138 | 36.4 | 3604.9 |  |  | 109.2 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1
| 138a | 43 | 3647.9 |  |  | 129 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2
| 139 | 43.7 | 3691.6 |  |  | 131.1 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 139B | 32 | 3723.6 |  |  | 96 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1
| 139A | 31.5 | 3755.1 |  |  | 94.5 |  | 9 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 140 | 7 | 3762.1 |  |  | 21 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 140a | 39 | 3801.1 |  |  | 117 | 39 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
| 141 | 38.9 | 3840 |  |  | 116.7 | 38.9 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 141a | 40 | 3880 |  |  | 120 | 40 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 2 |  |  | 1
| 142 | 39.2 | 3919.2 |  |  | 117.6 | 39.2 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 142a | 41 | 3960.2 |  |  | 123 | 41 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 143 | 41.3 | 4001.5 |  |  | 123.9 | 41.3 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 143a | 44 | 4045.5 |  |  | 132 | 44 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 144 | 43.8 | 4089.3 |  |  | 131.4 | 43.8 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 144a | 38 | 4127.3 |  |  | 114 | 38 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 145 | 37.8 | 4165.1 |  |  | 113.4 | 37.8 | 0 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 4 | 2 | [15 empty] | 1
| 145B | 27 | 4192.1 |  |  | 81 | 27 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 5 |  |  | 1
| 145A | 26.5 | 4218.6 |  |  | 79.5 | 26.5 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 146 | 15.6 | 4234.2 |  |  | 46.8 | 15.6 | 3 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 146a | 33 | 4267.2 |  |  | 99 | 33 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 147 | 31.9 | 4299.1 |  |  | 95.7 | 31.9 | 0 | 2.5 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1
| 147a | 34 | 4333.1 |  |  | 102 | 34 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 1
| 148 | 34.6 | 4367.7 |  |  | 103.8 | 34.6 | 0 |  | 1 | [12 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 4 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| 148a | 32 | 4399.7 |  |  | 96 | 32 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 1
| 149 | 30.5 | 4430.2 |  |  | 91.5 | 30.5 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 149a | 27 | 4457.2 |  |  | 81 | 27 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 2 |  |  | 1
| 150 | 28.3 | 4485.5 |  |  | 84.9 | 28.3 | 0 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 6 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | [6 empty] | 1
| 150a | 37 | 4522.5 |  |  | 111 | 37 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 151 | 37.1 | 4559.6 |  |  | 111.3 | 37.1 | 12 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 151a | 33 | 4592.6 |  |  | 99 | 33 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 1
| 152 | 33.1 | 4625.7 |  |  | 99.3 | 33.1 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 152a | 34 | 4659.7 |  |  | 102 | 34 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 153 | 33.2 | 4692.9 |  |  | 99.6 | 33.2 | 0 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 4 | 2 | [15 empty] | 1
| 153a | 33 | 4725.9 |  |  | 99 | 33 | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 3 |  |  | 1
| 154 | 32.2 | 4758.1 |  |  | 96.6 | 32.2 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 154a | 31 | 4789.1 |  |  | 93 | 31 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
| 155 | 31.5 | 4820.6 |  |  | 94.5 | 31.5 | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 155a | 40 | 4860.6 |  |  | 120 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 3 | 1
| 156 | 39.7 | 4900.3 |  |  | 119.1 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 156a | 37.2 | 4937.5 |  |  | 111.6 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 4
| 157 | 38 | 4975.5 |  |  | 114 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 157a | 41 | 5016.5 |  |  | 123 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2
| 158 | 40.2 | 5056.7 |  |  | 120.6 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 158a | 39 | 5095.7 |  |  | 117 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 159 | 39.1 | 5134.8 |  |  | 117.3 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 159a | 42 | 5176.8 |  |  | 126 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 3 | 1
| 160 | 42.3 | 5219.1 |  |  | 126.9 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 160a | 38 | 5257.1 |  |  | 114 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 3 | 1
| 161 | 37.9 | 5295 |  |  | 113.7 |  | 0 | 2.5 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1
| 161A | 30.4 | 5325.4 |  |  | 91.2 |  | 5 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 162 | 42.3 | 5367.7 |  |  | 126.9 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 162a | 39.1 | 5406.8 |  |  | 117.3 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 4 | 3
| 163 | 39 | 5445.8 |  |  | 117 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 163a | 40 | 5485.8 |  |  | 120 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 3 | 3
| 164 | 40.1 | 5525.9 |  |  | 120.3 |  | 0 | 2.5 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 0 | 1
| 164a | 40 | 5565.9 |  |  | 120 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 4 | 3
| 165 | 36.5 | 5602.4 |  |  | 109.5 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 1
| 165a | 36 | 5638.4 |  |  | 108 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 3 | 3
| 166 | 36.3 | 5674.7 |  |  | 108.9 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 1
| 166A | 38.7 | 5713.4 |  |  | 116.1 |  | 5 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 1
| 167 | 34.8 | 5748.2 |  |  | 104.4 |  | 0 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| 167a | 38 | 5786.2 |  |  | 114 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 2 | 2
| 168 | 37.9 | 5824.1 |  |  | 113.7 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 1
| 168a | 35 | 5859.1 |  |  | 105 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 3 | 3
| 169 | 34.1 | 5893.2 |  |  | 102.3 |  | 0 | 2.5 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| 169a | 36 | 5929.2 |  |  | 108 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1
| 170 | 36 | 5965.2 |  |  | 108 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 170a | 37 | 6002.2 |  |  | 111 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 3
| 171 | 38 | 6040.2 |  |  | 114 |  | 0 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 0 | 2 | 6 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 2
| 171a | 46 | 6086.2 |  |  | 138 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 2
| 172 | 47 | 6133.2 |  |  | 141 |  | 0 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 2 | [15 empty] | 1
| 172a | 45 | 6178.2 |  |  | 135 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2 |  | 1 |  | 3
| 173 | 45.1 | 6223.3 |  |  | 135.3 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | [15 empty] | 1
| 173a | 48 | 6271.3 |  |  | 144 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 3 | 3
| 174 | 46.7 | 6318 |  |  | 140.1 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0
| 174A | 20 | 6338 |  |  | 60 |  | 0
Dự toán | CỘNG 1: | 6338 | 6338 | 0 | 0 | 19014 | 3146.9 | 102 | 22 | 20 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 74 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 30 | 3 | 6 | 193 | 95 | 36 | 9 | 81 | 265 | 48 | 5 | 40 | 8 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 8 | 9 | 86 | 5
|  | 6338 | 554664.9 | 0 | 0 | 19014 | 3146.9 | 102 | 22 | 20 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 74 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 30 | 3 | 6 | 193 | 95 | 36 | 9 | 81 | 265 | 48 | 5 | 40 | 8 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 8 | 9 | 86 | 5

## 5.TTG
BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ THU
HỒI TRƯỚC KHI THÁO GỠ KHỎI LƯỚI ĐIỆN
Công Trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc.
Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và khấu hao cơ bản
Thành phần xác định vật tư thu hồi gồm có:
1/ Chủ đầu tư: Điện lực Xuân Lộc:
| Ông: | Phùng Tiến Nga | Chức vụ: | P.Giám đốc kỹ thuật
| Ông: | Trần Quang Hoàng | Chức vụ: | PTP. KH-KT
| Ông: | Lương Thành Viên | Chức vụ: | TP. TC-KT
| Ông: | Trần Duy Khánh | Chức vụ: | ĐT.Đội QLVH ĐD&TBA
| Bà: | Hồ Thị Túy Trúc | Chức vụ: | TP. Tổng hợp
| Ông: | Thái Thọ Nhơn | Chức vụ: | PTP. TC-KT
| Ông: | Lê Ngọc Thanh | Chức vụ: | PTP. Tổng hợp
| Ông: | Nguyễn Văn Chí | Chức vụ: | CBKT
| Ông: | Trần Văn Hà | Chức vụ: | CBKT
| Ông: | Trần Kim Lâm | Chức vụ: | CBKT
2/ Đơn vị thi công: Công ty TNHH Thu Lộc:
| Bà: | Trần Thị Ngọc Thọ | Chức vụ: | Giám đốc
| Ông: | Hoàng Như Hoàn | Chức vụ: | Giám sát B
| Ông: | Trần Văn Sỹ | Chức vụ: | Chỉ huy trưởng
3/ Đơn vị giám sát thi công: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN tỉnh Đồng Nai
| Ông: | Chu Văn Hiếu | Chức vụ: | P. Giám đốc
| Ông: | Trần Quang Phúc | Chức vụ: | Giám sát trưởng A
Đã tiến hành kiểm tra và xác nhận khối lượng vật tư thiết bị thu hồi sẽ tháo gỡ từ công trình trên với khối lượng như sau:
| STT | Hạng mục - quy cách | ĐVT | Số lượng |  |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Dự toán | Thực tế | Tăng | Giảm
sd | 1 | Sứ đứng | Sứ | 282 | 288 | 6 |  | Dự toán tính thiếu
CSDI | 2 | Chân sứ đỉnh | cái | 92 | 95 | 3 |  | Dự toán tính thiếu
b16250 | 4 | Bulon 16x250 bắt chân sứ đỉnh | cái | 168 | 172 | 4 |  | Dự toán 8 góc, 76 đỡ. Thực tế 9 góc, 77 đỡ
tsd20 | 3 | Ty sứ đứng D20 | cái | 190 | 193 | 3 |  | Dự toán tính thiếu
Đth-U | 4 | Bộ đỡ trung hòa | Bộ | 87 | 86 |  | 1 | DT tính dư tại trụ 174
r1 | 4.1 | Rack 1 | Cái | 87 | 86 |  | 1 | "
soc | 4.2 | Sứ ống chỉ | Cái | 87 | 86 |  | 1 | "
b16300 | 4.3 | Bulong 16x300 | Cái | 87 | 86 |  | 1 | "
STTT-2BAT | 5 | Bộ sứ treo thủy tinh (bộ 2 bát) | Bộ | 30 | 30
sttt | 5.1 | Sứ treo thủy tinh | Bát | 60 | 60
mt | 5.2 | Móc treo chữ U | cái | 30 | 29 |  | 1 | Có 1 vị trí dùng lem yên ngựa
Kep3U | 5.3 | Kẹo dừng 3 U | cái | 30 | 29 |  | 1 | Có 1 vị trí dùng lem yên ngựa
len | 5.4 | Lem yên ngựa | cái | 0 | 3 | 3 |  | Dự toán tính thiếu
CĐT ply-X | 6 | Sứ treo Polymer | Bộ | 1 | 0 |  | 1 | DT tính dư tại trụ 148
mt | 6.1 | Móc treo chữ U | Cái | 1 | 0 |  | 1 | "
STply | 6.2 | Sứ polymer | Cái | 1 | 0 |  | 1 | "
Kep3U | 6.3 | Kẹp dưừng 3 U | Cái | 1 | 0 |  | 1 | "
AC95 | 7 | Cáp AC95 | Mét | 19014 | 19014
ac70 | 8 | Cáp AC70 | Mét | 3146.9 | 3146.9
ac50 | 9 | Cáp AC50 | Mét | 159 | 102 |  | 57 | Dự toán tính dư
X-16Đ | 10 | Bộ đà 1,66m X-16Đ | Bộ | 77 | 74 |  | 3 | Dự toán tính dư
xa1660 | 10.1 | Đà 1,66m X-16Đ | Cái | 77 | 74 |  | 3 | "
tc810 | 10.2 | Chống đà 810 | Cái | 154 | 148 |  | 6 | "
b1650 | 10.3 | Bulong 16x50 | Cái | 154 | 148 |  | 6 | "
b16250 | 10.4 | Bulong 16x250 | Cái | 77 | 74 |  | 3 | "
b16300 | 10.5 | Bulong 16x300 | Cái | 77 | 74 |  | 3 | "
X-16K | 11 | Bộ đà 1,66m X-16K | Bộ | 8 | 9 | 1 |  | Dự toán tính thiếu tại trụ 95
xa1660 | 11.1 | Đà 1,66m X-16Đ | Cái | 16 | 18 | 2 |  | "
tc810 | 11.2 | Chống đà 810 | Cái | 16 | 18 | 2 |  | "
b1650 | 11.3 | Bulong 16x50 | Cái | 32 | 36 | 4 |  | "
b16250 | 11.4 | Bulong 16x250 | Cái | 8 | 9 | 1 |  | "
b16300 | 11.5 | Bulong 16x300 | Cái | 8 | 9 | 1 |  | "
X-20Đ | 12 | Bộ đà 2m X-2Đ | Bộ | 0 | 1 | 1 |  | Dự toán tính thiếu tại trụ 148
xa2000 | 12.1 | Đà 2m X-2Đ | Cái | 0 | 1 | 1 |  | "
tc1150 | 12.2 | Chống đà 1150 | Cái | 0 | 1 | 1 |  | "
b1650 | 12.3 | Bulong 16x50 | Cái | 0 | 1 | 1 |  | "
b16250 | 12.4 | Bulong 16x250 | Cái | 0 | 1 | 1 |  | "
b16300 | 12.5 | Bulong 16x300 | Cái | 0 | 1 | 1 |  | "
X-20K | 13 | Bộ đà 2,2m X-2,2K | Bộ | 4 | 5 | 1 |  | Dự toán tính thiếu tại trụ 173
xa2200 | 13.1 | Đà 2,2m X-2,2Đ | Cái | 8 | 10 | 2 |  | "
tc810 | 13.2 | Chống đà 810 | Cái | 8 | 10 | 2 |  | "
b1650 | 13.3 | Bulong 16x50 | Cái | 16 | 20 | 4 |  | "
b16250 | 13.4 | Bulong 16x250 | Cái | 8 | 10 | 2 |  | "
b16300 | 13.5 | Bulong 16x300 | Cái | 8 | 10 | 2 |  | "
b16300v | 13.6 | Bulon 16x300 VRS | Cái | 8 | 10 | 2 |  | "
cx12-b | 14 | Tháo Bộ chằng xuống | Bộ | 9 | 9
c5/8 | 14.1 | Cáp thép 5/8"" | Mét | 126 | 126
sn | 14.2 | Sứ chằng | Cái | 9 | 9
k3b | 14.3 | Kẹp cáp 3 bulon | Cái | 36 | 36
bm16300 | 14.4 | Bulon mắt 16x300 | Cái | 9 | 9
cl12-b | 15 | Tháo Bộ chằng lệch | Bộ | 3 | 3
c5/8 | 15.1 | Cáp thép 5/8"" | Mét | 36 | 36
sn | 15.2 | Sứ chằng | Cái | 3 | 3
k3b | 15.3 | Kẹp cáp 3 bulon | Cái | 12 | 12
bm16300 | 15.4 | Bulon mắt 16x300 | Cái | 3 | 3
cl1200 | 15.5 | Bộ chống lệch 1,2m | Bộ | 3 | 3
t12 | 16 | Trụ BTLT 12m | trụ | 20 | 20
t84 | 17 | Trụ BTLT 8,4m | trụ | 76 | 77 | 1 |  | Dự toán tính thiếu
XLPE25 | 18 | Cáp CXV XLPE 25mm2 | mét | 0 | 22 | 22 |  | Dự toán tính thiếu
b16200 | 19 | Bulon 16x200 | Cái | 77 | 77
BMOC16200 | 20 | Bulon móc 16x200 | Cái | 42 | 42
Kep3U | 21 | Kẹp dừng 3U | Cái | 18 | 18
x-com800 | 22 | Bộ xà Composite 0,8m | Bộ | 2 | 2
com800 | 22.1 | Đà composite 0,8m | cây | 2 | 2
COM08X720 | 22.2 | Thanh chống đà 710mm | cây | 2 | 2
b1250 | 22.3 | Bulon 12x50 | cái | 2 | 2
b16300 | 22.4 | Bulon 16x00 | cái | 2 | 2
b16400 | 22.5 | Bulon 16x400 | cái | 2 | 2
Nth-T | 23 | Bộ dửng trung hòa | Bộ | 3 | 5 | 2 |  | Dự toán tính thiếu
Kep3U | 23.1 | Kẹp dửng 3U | cái | 3 | 5 | 2 |  | "
bmoc16300 | 23.2 | Bulon móc 16x300 | cái | 3 | 5 | 2 |  | "
gip | 24 | Ghíp IPC | cái | 0 | 265 | 265 |  | Dự toán tính thiếu
kq2/0 | 25 | Kẹp quai | cái | 0 | 48 | 48 |  | Dự toán tính thiếu
Thành phần hội đồng ký xác nhận:
| 1. | Phùng Tiến Nga
| 2. | Trần Quang Hoàng
| 3. | Lương Thành Viên
| 4. | Trần Duy Khánh
| 5. | Hồ Thị Túy Trúc
| 6. | Thái Thọ Nhơn
| 7. | Lê Ngọc Thanh
| 8. | Nguyễn Văn Chí
| 9. | Trần Văn Hà
| 10. | Trần Kim Lâm
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC
Số: /BB-ĐLXL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày tháng năm 2017
Note on I69: Author: xem lai tru 173

## 6.TiTrg
BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH TỈ TRỌNG VẬT TƯ THU
HỒI SAU KHI THÁO GỠ KHỎI LƯỚI ĐIỆN
LẦN 1
Công Trình: Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc.
Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và khấu hao cơ bản
Hôm nay ngày tháng năm 2017 tại kho Điện lực Xuân Lộc chúng tôi gồm có:
| Ông: | Nguyễn Vĩnh Tuấn | Chức vụ: Giám Đốc.
| Ông: | Trần Quang Hoàng | Chức vụ: TP.Phòng KH – KT.
| Ông: | Nguyễn Đình Thuận | Chức vụ: ĐT. Đội QLVH ĐD & TBA.
| Ông: | Lương Thành Viên | Chức vụ: TP.TCKT.
| Ông: | Thái Thọ Nhơn | Chức vụ: PP.TCKT.
| Ông: | #REF! | Chức vụ: CBKT.
| Ông: | Trần Đại Thức | Chức vụ: KTV.QLKT.
Đã tiến hành kiểm tra và cùng tiến hành xác định tỉ trọng vật tư thu hồi như sau:
| STT | Tên vật tư | ĐVT | Số lượng | Tỉ trọng | Ghi chú | x
|  | 3 | 4 | 7 | 8 | 12
1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
6 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
7 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
8 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
10 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
11 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
12 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
13 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
14 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
15 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
16 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
17 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
18 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
19 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
20 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Thành phần hội đồng ký xác nhận:
| 1. | Trần Quang Hoàng |  |  | GIÁM ĐỐC
| 2. | Nguyễn Đình Thuận
| 3. | Lương Thành Viên
| 4. | Thái Thọ Nhơn
| 5. | #REF!
| 6. | Trần Đại Thức |  |  | Nguyễn Vĩnh Tuấn
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC
Số: /BB-ĐLXL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày tháng năm 2017

## SauThaoGo
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ VẬT TƯ THU HỒI
SAU KHI THỬ NGHIỆM, PHÂN LOẠI
Công Trình: CÔNG TY TNHH THU LỘC.
Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và khấu hao cơ bản
Thành phần xác định vật tư thu hồi gồm có:
1/ Chủ đầu tư: Điện lực Xuân Lộc:
| Ông: | Phùng Tiến Nga | Chức vụ: | P.Giám đốc kỹ thuật
| Ông: | Trần Quang Hoàng | Chức vụ: | PTP. KH-KT
| Ông: | Lương Thành Viên | Chức vụ: | TP. TC-KT
| Ông: | Trần Duy Khánh | Chức vụ: | ĐT.Đội QLVH ĐD&TBA
| Bà: | Hồ Thị Túy Trúc | Chức vụ: | TP. Tổng hợp
| Ông: | Thái Thọ Nhơn | Chức vụ: | PTP. TC-KT
| Ông: | Lê Ngọc Thanh | Chức vụ: | PTP. Tổng hợp
| Ông: | Nguyễn Văn Chí | Chức vụ: | CBKT
| Ông: | Trần Văn Hà | Chức vụ: | CBKT
| Ông: | Trần Kim Lâm | Chức vụ: | CBKT
2/ Đơn vị thi công: Công ty TNHH Thu Lộc:
| Bà: | Trần Thị Ngọc Thọ | Chức vụ: | Giám đốc
| Ông: | Hoàng Như Hoàn | Chức vụ: | Giám sát B
| Ông: | Trần Văn Sỹ | Chức vụ: | Chỉ huy trưởng
3/ Đơn vị giám sát thi công: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN tỉnh Đồng Nai
| Ông: | Chu Văn Hiếu | Chức vụ: | P. Giám đốc
| Ông: | Trần Quang Phúc | Chức vụ: | Giám sát trưởng A
Đã tiến hành kiểm tra và xác nhận khối lượng vật tư thiết bị thu hồi sẽ tháo gỡ từ công trình trên với khối lượng như sau:
| STT | Hạng mục - quy cách | ĐVT | Số lượng |  | Ghi chú | x
|  |  |  | Dự toán | Thực tế
sd | 1 | Sứ đứng | Sứ | 282 | 288
CSDI | 2 | Chân sứ đỉnh | cái | 92 | 95
b16250 | 4 | Bulon 16x250 bắt chân sứ đỉnh | cái | 168 | 266
tsd20 | 3 | Ty sứ đứng D20 | cái | 190 | 193
r1 | 4.1 | Rack 1 | Cái | 87 | 86
soc | 4.2 | Sứ ống chỉ | Cái | 87 | 86
b16300 | 4.3 | Bulong 16x300 | Cái | 87 | 182
sttt | 5.1 | Sứ treo thủy tinh | Bát | 60 | 60
mt | 5.2 | Móc treo chữ U | cái | 30 | 29
Kep3U | 5.3 | Kẹo dừng 3 U | cái | 30 | 52
len | 5.4 | Lem yên ngựa | cái | 0 | 3
AC95 | 6.2 | Cáp AC95 | Cái | 1 | 19014
ac70 | 6.3 | Cáp AC70 | Cái | 1 | 3146.9
ac50 | 7 | Cáp AC50 | Mét | 19014 | 102
xa1660 | 9 | Đà 1,66m X-16Đ | Mét | 159 | 92
tc810 | 10 | Chống đà 810 | Bộ | 77 | 176
b1650 | 10.1 | Bulong 16x50 | Cái | 77 | 205
b15250 | 10.3 | #N/A | Cái | 154 | 0
xa2000 | 10.5 | Đà 2m X-2Đ | Cái | 77 | 1
tc1150 | 11 | Chống đà 1150 | Bộ | 8 | 1
X-20K | 11.1 | Bộ đà 2,2m X-2,2K | Cái | 16 | 5
xa2200 | 11.2 | Đà 2,2m X-2,2Đ | Cái | 16 | 10
b16300v | 11.3 | Bulon 16x300 VRS | Cái | 32 | 10
c5/8 | 11.5 | Cáp thép 5/8"" | Cái | 8 | 162
sn | 12 | Sứ chằng | Bộ | 0 | 12
k3b | 12.1 | Kẹp cáp 3 bulon | Cái | 0 | 48
bm16300 | 12.2 | Bulon mắt 16x300 | Cái | 0 | 12
cl1200 | 12.4 | Bộ chống lệch 1,2m | Cái | 0 | 3
t12 | 12.5 | Trụ BTLT 12m | Cái | 0 | 20
t84 | 13 | Trụ BTLT 8,4m | Bộ | 4 | 77
XLPE25 | 13.1 | Cáp CXV XLPE 25mm2 | Cái | 8 | 22
b16200 | 13.2 | Bulon 16x200 | Cái | 8 | 77
BMOC16200 | 13.3 | Bulon móc 16x200 | Cái | 16 | 42
com800 | 13.5 | Đà composite 0,8m | Cái | 8 | 2
COM08X720 | 13.6 | Thanh chống đà 710mm | Cái | 8 | 2
b1250 | 14 | Bulon 12x50 | Bộ | 9 | 2
b16400 | 14.1 | Bulon 16x400 | Mét | 126 | 2
bmoc16300 | 14.3 | Bulon móc 16x300 | Cái | 36 | 5
gip | 14.4 | Ghíp IPC | Cái | 9 | 265
kq2/0 | 15 | Kẹp quai | Bộ | 3 | 48
Thành phần hội đồng ký xác nhận:
| 1. | Phùng Tiến Nga
| 2. | Trần Quang Hoàng
| 3. | Lương Thành Viên
| 4. | Trần Duy Khánh
| 5. | Hồ Thị Túy Trúc
| 6. | Thái Thọ Nhơn
| 7. | Lê Ngọc Thanh
| 8. | Nguyễn Văn Chí
| 9. | Trần Văn Hà
| 10. | Trần Kim Lâm
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC
Số: /BB-ĐLXL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày tháng năm 2017
Note on G60: Author: xem lai tru 173

## 8.NHAP
BẢNG VẬT TƯ THU HỒI ĐỀ NGHỊ NHẬP KHO
LẦN 2
Công trình: CÔNG TY TNHH THU LỘC.
Nguồn Vốn: SCTX.
| Căn cứ biên bản đánh giá chất lượng vật tư thu hồi công trình ngày tháng năm 2019 của hội đồng. Đội QLVH ĐD & TBA đề nghị Giám Đốc Điện Lực, phòng KH-KT cho nhập kho số lượng vật tư thu hồi như sau: | [6 empty] | 2019-11-13
| STT | Hạng mục vật tư | ĐVT | Số lượng | Tỉ lệ sử dụng | Đơn giá (VNĐ) | Diễn giải | x
|  | 3 | 10 | 9 | 11 | 16 | 15
1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
6 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
7 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
8 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
10 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
11 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
12 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
13 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
14 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
15 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
16 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
17 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
18 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
19 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
20 | [7 empty] | 0
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC
Số: /PNVT-ĐLXL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày tháng năm 2017

## 9.NHAP-THUA
BẢNG VẬT TƯ THỪA ĐỀ NGHỊ NHẬP KHO
Kính gửi:
- Giám đốc Điện lực Xuân Lộc;
- Phòng KH-KT.
Công trình: CÔNG TY TNHH THU LỘC.
#REF!
Nơi nhập: Kho Điện lực Xuân Lộc.
| Stt | Hạng mục vật tư | Đvt | Số lượng | Tham chiếu phiếu xuất
#REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu QLVH.
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC
Số: /BB-ĐLXL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày tháng năm 2017

## 10.QTOAN
|  | Tên vật tư | Đvt | Phiếu Xuất | 0 | Dự toán | Thực lãnh | Thực hiện | Thừa | Số | Ngày | Ghi chú
|  | 2 | 5 | 12 | 13 | 4 | 6 | 5 | 11 | 12 | 13 | 16
QUYẾT TOÁN KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ
Công Trình: CÔNG TY TNHH THU LỘC.
Địa Điểm: Ông
| Stt | Tên vật tư | Đvt | Phiếu Xuất |  | Khối lượng |  |  |  | Phiếu nhập |  | Ghi chú | x
Danh pháp |  |  |  | Số | Ngày | Dự toán | Thực lãnh | Thực hiện | Thừa | Số | Ngày |  | 1 | 124
XX | #NAME? | 3 | 4 | 13 | 14 | 5 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | 15
13.15.82.585 | 1 | Cáp CXV -24kV 185mm2 | mét | 84 | 2017-06-29 | 12 | 12 | 12 | 0 |  |  |  | 1 | 1
14.38.00.028 | 2 | Đầu coss ép Cu 185mm2 | cái | 84 | 2017-06-29 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  |  | 1 | 1
14.38.00.030 | 3 | Kẹp ép WR 875 | cái | 84 | 2017-06-29 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  |  | 1 | 1
14.38.00.065 | 4 | Boulon 12x40/Zn | cái |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
14.38.00.067 | 5 | Boulon 12x50/Zn | cái | 84 | 2017-06-29 | 0 | 18 | 18 | 0 |  |  |  | 1 | 1
14.90.80.009 | 6 | Boulon 16x300/Zn | cái | 84 | 2017-06-29 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 1 | 1
14.90.80.400 | 7 | Boulon 16x450/Zn | cái |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
14.70.21.018 | 8 | Boulon 16x400/Zn | cái | 84 | 2017-06-29 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1
14.90.21.027 | 9 | Chụp LA | cái | 84 | 2017-06-29 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  |  | 1 | 1
14.90.21.060 | 10 | Chụp bussing recloser | cái | 84 | 2017-06-29 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  |  | 1 | 1
14.90.51.027 | 11 | Chụp FCO | bộ | 84 | 2017-06-29 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1
14.90.51.060 | 12 | Long đền vuông 50x50x3/Zn D14 | cái | 84 | 2017-06-29 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 1 | 1
12.78.81.007 | 13 | Long đền vuông 50x50x3/Zn D18 | cái | 85 | 2017-06-29 | 12 | 12 | 12 | 0 |  |  |  | 1 | 1
23.06.50.060 | 14 | Ống PVC DK27 | mét | 85 | 2017-06-29 | 7 | 7 | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 1
14.90.80.708 | 15 | Ống PVC DK60 | mét | 85 | 2017-06-29 | 7 | 7 | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 1
13.70.76.007 | 16 | Co PVC 900 –DK27 | cái | 85 | 2017-06-29 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 1
0 | 17 | Co PVC 900 –DK60 | cái | 85 | 2017-06-29 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 1
0 | 18 | Cổ dê kẹp ống PVC DK 27 | cái |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
0 | 19 | Khoá đai cho đai Inox 20x0,4 | cái | 85 | 2017-06-29 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 1
0 | 20 | Dây rút thép 20x0,4mm | mét | 85 | 2017-06-29 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 |  |  |  | 1 | 1
0 | 21 | Cổ dê kẹp ống PVC DK 60 | cái | 85 | 2017-06-29 | 6 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 1
0 | 22 | Cổ dê kẹp ống PVC DK 60 | cái | 117 | 2017-08-02 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 1
0 | 23 | Ống chụp cách điện 1,2m cỡ dây AC185 | ống | 85 | 2017-06-29 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1
0 | 24 | Băng keo hạ thế | cuộn | 85 | 2017-06-29 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 1
0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
96 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
97 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
98 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
99 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
100 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
101 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
102 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
103 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
104 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
105 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
106 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
107 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
108 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
109 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
110 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
111 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
112 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
113 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
114 | 120 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
115 | 121 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
116 | 122 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
117 | 123 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
118 | 124 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
Trần Quang Hoàng

## 11.QT-VTTH
QUYẾT TOÁN KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ THU HỒI
Công Trình: CÔNG TY TNHH THU LỘC.
STT | Tên vật tư | ĐVT | SỐ LƯỢNG | PHIẾU NHẬP |  | GHI CHÚ | Trọng lượng riêng | Khối lượng vật tư | x
|  |  |  | SỐ | NGÀY |  |  |  | 1
| 3 | 10 | 9 | 13 | 14
1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
6 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
7 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
8 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
10 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
11 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
12 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
13 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
14 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
15 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
16 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
17 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
18 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
19 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
20 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME?
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC
Số: /BB-ĐLXL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày tháng năm 2017

## QTGT-TCKT
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC
QUYẾT TOÁN GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH
Công trình: CÔNG TY TNHH THU LỘC
| STT | Hạng mục - Quy cách | ĐVT | Phiếu xuất |  | Dự toán | Thực hiện | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | x
|  |  |  | Số | Ngày | [5 empty] | 1
XX | #NAME? | 3 | 4 | 13 | 14 | 5 | 6 | 16
13.15.82.585 | 1 | Cáp CXV -24kV 185mm2 | mét | 84 | 2017-06-29 | 12 | 12 | 240878.3333 | 2890540 |  | 1
14.38.00.028 | 2 | Đầu coss ép Cu 185mm2 | cái | 84 | 2017-06-29 | 6 | 6 | 49497.3333 | 296984 |  | 1
14.38.00.030 | 3 | Kẹp ép WR 875 | cái | 84 | 2017-06-29 | 6 | 6 | 35278.8333 | 211673 |  | 1
14.38.00.065 | 4 | Boulon 12x40/Zn | cái |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 1
14.38.00.067 | 5 | Boulon 12x50/Zn | cái | 84 | 2017-06-29 | 0 | 18 | 4005.8333 | 72105 |  | 1
14.90.80.009 | 6 | Boulon 16x300/Zn | cái | 84 | 2017-06-29 | 4 | 4 | 16466 | 65864 |  | 1
14.70.21.018 | 7 | Boulon 16x450/Zn | cái |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1
14.90.21.027 | 8 | Boulon 16x400/Zn | cái | 84 | 2017-06-29 | 0 | 2 | 22000 | 44000 |  | 1
14.90.21.060 | 9 | Chụp LA | cái | 84 | 2017-06-29 | 6 | 6 | 32493.1667 | 194959 |  | 1
14.90.51.027 | 10 | Chụp bussing recloser | cái | 84 | 2017-06-29 | 6 | 6 | 50203.1667 | 301219 |  | 1
14.90.51.060 | 11 | Chụp FCO | bộ | 84 | 2017-06-29 | 1 | 1 | 172200 | 172200 |  | 1
#REF! | 12 | Long đền vuông 50x50x3/Zn D14 | cái | 84 | 2017-06-29 | 36 | 36 | 1300 | 46800 |  | 1
12.78.81.007 | 13 | Long đền vuông 50x50x3/Zn D18 | cái | 85 | 2017-06-29 | 12 | 12 | 1793.1667 | 21518 |  | 1
23.06.50.060 | 14 | Ống PVC DK27 | mét | 85 | 2017-06-29 | 7 | 7 | 11157.1429 | 78100 |  | 1
14.90.80.708 | 15 | Ống PVC DK60 | mét | 85 | 2017-06-29 | 7 | 7 | 23396.7143 | 163777 |  | 1
13.70.76.007 | 16 | Co PVC 900 –DK27 | cái | 85 | 2017-06-29 | 2 | 2 | 4500 | 9000 |  | 1
0 | 17 | Co PVC 900 –DK60 | cái | 85 | 2017-06-29 | 2 | 2 | 9083.5 | 18167 |  | 1
0 | 18 | Cổ dê kẹp ống PVC DK 27 | cái |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 19 | Khoá đai cho đai Inox 20x0,4 | cái | 85 | 2017-06-29 | 0 | 3 | 1414.3333 | 4243 |  | 1
0 | 20 | Dây rút thép 20x0,4mm | mét | 85 | 2017-06-29 | 0 | 3.6 | 3863.3333 | 13908 |  | 1
0 | 21 | Cổ dê kẹp ống PVC DK 60 | cái | 85 | 2017-06-29 | 6 | 3 | 49600 | 148800 |  | 1
0 | 22 | Cổ dê kẹp ống PVC DK 60 | cái | 117 | 2017-08-02 | 0 | 3 | 49600 | 148800 |  | 1
0 | 23 | Ống chụp cách điện 1,2m cỡ dây AC185 | ống | 85 | 2017-06-29 | 1 | 1 | 130000 | 130000 |  | 1
0 | 24 | Băng keo hạ thế | cuộn | 85 | 2017-06-29 | 3 | 3 | 2129.3333 | 6388 |  | 1
0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
96 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
97 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
98 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
99 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
100 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
101 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
102 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
103 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
104 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
105 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
106 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
107 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
108 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
109 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
110 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
111 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
112 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
113 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
114 | 120 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
115 | 121 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
116 | 122 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
117 | 123 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
118 | TỔNG CỘNG: | [7 empty] | 5039045 |  | 1
119 | Số tiền bằng chữ: |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
0 | [6 empty] | Xuân Lộc, ngày tháng năm 2017

## Sheet1
x
ac50 | 15
ac70 | 15
AC95 | 15
b1250 | 50
b15250 | #N/A
b16200 | 50
b16250 | 50
b16300 | 50
b16300v | 50
b16400 | 50
b1650 | 50
bm16300 | 50
BMOC16200 | 50
bmoc16300 | 50
c5/8 | 16
cl1200 | 0
COM08X720 | 50
com800 | 50
CSDI | 50
gip | 50
k3b | 50
Kep3U | 0
kq2/0 | 50
len | 0
mt | 50
r1 | 50
sd | 6
sn | 50
soc | 50
sttt | 6
t12 | 2
t84 | 2
tc1150 | 50
tc810 | 50
tsd20 | 50
X-20K | 2000
xa1660 | 0
xa2000 | 0
xa2200 | 0
XLPE25 | 10
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A